**Harmonogram prací**

…………………………………………………………………………

VÚ Hostinné-rekonstrukce podlah a položení PVC

…………………………………………………………………………

**Týden 28,29,30** =odstranění pochůzné vrstvy ,odstranění dřevěných parket aprkenného záklopu,vytěžení škvárového násypu,odstranění poškozených dřevěných polštářů

**Týden 31,32**=nový násyp liaporu,umístění nových polštářů,protiplísňové nátěry, pokládka 2x OSB

**Týden 33,34** =stěrkování a broušení podlah

**Týden 35** =pokládka PVC,povrchová úprava,soklování

**Týden 36** =kontrola díla,odstranění drobných vad a nedodělků,předání prostor

Ve Vrchlabí 25.5.2018 M. Brázda -jednatel