DODATEK č. 1

KE SmlouvĚ o dílo

ze dne 9.7.2018

I.

### Smluvní strany

- Nemocnice ve Frýdku – Místku, příspěvková organizace

Se sídlem: 	              El.Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek - Místek

Zastoupen:                          Ing. Tomášem Stejskalem, ředitelem

IČ:	00534188

DIČ:	CZ00534188

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

v Ostravě oddíl Pr, vložka 938

Bankovní spojení: 	MONETA Money Bank a.s.

Číslo účtu: 	174-63407764/0600

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Bc.Běhunčíková Martina,  tel. 558415171, 604 227 083

Ing. Jelínek Jan, tel. 558415157, 604 227 087

(dále jen „objednatel“)

- Obchodní firma -  	KOS-PO Ostrava, s.r.o.

se sídlem:                	Masná 1398/3a, 702 00, Ostrava

zastoupena:            	Ing. Michaelem Krestou, jednatelem

IČ:                         	26797534

DIČ :                         	CZ26797534

bankovní spojení:    	Komerční banka

číslo účtu:             	27-7359980297/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedením Krajským soudem v Ostravě, spisová značka C 27320

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Michael Kresta

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Předmět dodatku

- Lhůta plnění bude prodloužena do 31. 1. 2019 z důvodu překážek na straně objednatele v návaznosti na přesunutí oddělení porodních sálů do 5.NP budovy „A“. Výměna protipožárních dveří v tomto prostoru není ve lhůtě uvedené ve smlouvě, tj. do 30.9.2018, v návaznosti na dodržení provozních a hygienických podmínek možná.

- Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

III.

Závěrečné ujednání

- Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

| Ve Frýdku-Místku dne |  | V Ostravě dne |
| --- | --- | --- |
| Ing. Tomáš Stejskal, MBA ředitel |  | Ing. Michael Kresta jednatel |
| za objednatele ………………………….. |  | za zhotovitele ………………………….. |