### Příloha č. 2

#### Věcná náplň řešení projektu

Projekt:	Výzkum selektivní inovační technologie podpory kometabolického aerobního mikrobiálního odbourávání polychlorovaných organických sloučenin pro sanaci a stabilizaci území s kontaminací  persistentními organickými látkami.

Ev.č.:	FV10471

Etapy řešení:

| Etapa a podetapy | Název etapy a stručný přehled činnosti v etapě |  | Orientační zajištění řešení etap (organizace) | # Orientační # termín ukončení etapy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # rok 2016 |  |  |  |  |
| I.1 | výběr vhodných heterotrofních substrátů splňujících následující kritéria: bude dostatečně účinný, šetrný pro ŽP, netoxický, nezpůsobí sekundární znečištění, dostupný (v místě aplikace, či univerzálně), hledání metod jejich izolace, získání v čisté formě pro testování v lab. (VŠCHT, ABITEC), pro testování s reálnými vzorky zemin (ABITEC); výběr bude zaměřen i na substráty, kde se jejich využití osvědčilo u obdobných typů polutantů (např. polychlorované bifenyly) – např. sekundární metabolity rostlin či další potencionálně využitelné přírodní substráty |  | ABITEC VŠCHT | 12/2016 |
| I.2 | výběr vhodných povrchově aktivních látek |  | ABITEC | 12/2016 |
| I.3 | testování povrchově aktivních látek, ověření jejich využitelnosti a účinnosti pro desorpci sorbovaných nepolárních polutantů |  | ABITEC | 12/2016 |
| I.4 | zajištění reálných vzorků zemin pro testování, jejich charakteristika, analýzy |  | ABITEC, GEO Group | 12/2016 |
| I.5 | příprava testů s reálnými vzorky, vypracování metodiky testování s reálnými vzorky zemin v laboratorních podmínkách, zajištění potřebných zařízení, nákup potřebného materiálu |  | ABITEC | 12/2016 |
| I.6 | rešerše aktuálního stavu poznání využitelných metod a technik vzorkování materiálů s perzistentními organickými polutanty, zahájení prácí pro metodiku odběru vzorků kontaminovaných zemin pro testování |  | GEO Group | 12/2016 |
| I.7 | rešerše aktuálního stavu poznání využitelných metod a technik vzorkování materiálů s perzistentními organickými polutanty |  | ABITEC VŠCHT GEO Group | přechází do r. 2017 |
| # rok 2017 |  |  |  |  |
| I.7 | rešerše aktuálního stavu poznání využitelných metod a technik vzorkování materiálů s perzistentními organickými polutanty |  | ABITEC VŠCHT GEO Group | 01/2017 |
| II.1 | pokračování ve výběru a testování vhodných heterotrofních substrátů– izolace heterotrofních substrátů (sekundární metabolity rostlin jako terpeny a fenolické látky, příp. další vhodné substráty na přírodní bázi), případně zajištění dalších vhodných heterotrofních substrátů, izolace bakteriálních kultur s biodegradačními vlastnostmi |  | VŠCHT | 12/2017 |
| II.2 | testování heterotrofních substrátů jako induktorů příslušných dioxygenas v laboratorních podmínkách |  | VŠCHT | 12/2017 |
| II.3 | metodika vzorkování po získání reálných vzorků hornin pro testy |  | GEO Group | 12/2017 |
| II.4 | pokračování v zajištění reálných vzorků, charakteristika lokalit a hornin obsahujících kontaminanty |  | ABITEC GEO Group | 12/2017 |
| II.5 | testování povrchově aktivních látek pro zvyšování dostupnosti PCDD/F a podporu degradace PCDD/F |  | ABITEC VŠCHT | 12/2017 |
| II.6 | zahájení testů s reálnými vzorky zemin |  | ABITEC | 12/2017 |
| II.7 | průběžné vyhodnocování výsledků analýz a provedených testů a provádění odpovídající modifikace postupů |  | ABITEC GEO Group VŠCHT | 12/2017 |
| II.8 | účast na odborné konferenci |  | VŠCHT | 12/2017 |
| II.9 | zajištění reálných vzorků zemin pro testování účast na odborné konferenci (VŠCHT) |  | ABITEC VŠCHT GEO Group | přechází do r. 2018 |
| # rok 2018 |  |  |  |  |
| II.9 |  | zajištění reálných vzorků zemin pro testování účast na odborné konferenci (VŠCHT) | ABITEC VŠCHT GEO Group | 01/2018 |
| III.1 |  | pokračování izolace heterotrofních substrátů (sekundární metabolity rostlin jako terpeny a fenolické látky, příp. další vhodné substráty na přírodní bázi) | VŠCHT | 12/2018 |
| III.2 |  | pokračování testování heterotrofních substrátů při kometabolické transformaci a degradaci dibenzofuranu a/nebo dibenzodioxinu v laboratorních podmínkách | VŠCHT | 12/2018 |
| III.3 |  | pokračování testů s reálnými vzorky zemin (podpora kometabolické transformace PCDD/F za aerobních podmínek), modifikace podmínek s využitím získaných výsledků, optimalizace technologických parametrů při testech s reálnými vzorky zemin | ABITEC | 12/2018 |
| III.4 |  | analýza změny struktury mikrobiálních společenství během kometabolické transformace | VŠCHT | 12/2018 |
| III.5 |  | testování povrchově aktivních látek pro zvyšování dostupnosti polutantů | ABITEC | 12/2018 |
| III.6 |  | vyhodnocování výsledků analýz a provedených testů a provádění odpovídající modifikace a optimalizace postupů | ABITEC VŠCHT GEO Group | 12/2018 |
| III.7 |  | navrhování technických postupů pro dosažení potřebných technologických parametrů v ošetřovaném horninovém prostředí | ABITEC GEO Group | 12/2018 |
| III.8 |  | návrh monitoringu potřebných technologických parametrů procesu v reálných podmínkách (metody vzorkování, jejich modifikace, způsoby úpravy vzorků, opatření pro zajištění kvality) | GEO Group | 12/2018 |
| III.9 |  | účast na odborné konferenci | VŠCHT | 12/2018 |
| III.10 |  | účast na odborné konferenci (VŠCHT) draft metodiky monitoringu technologických parametrů procesu | ABITEC VŠCHT GEO Group | přechází do r. 2019 |
| # rok 2019 |  |  |  |  |
| III.10 |  | účast na odborné konferenci (VŠCHT) draft metodiky monitoringu technologických parametrů procesu | ABITEC VŠCHT GEO Group | 1/2019 |
| IV.1 |  | příprava hrubých funkčních vzorků heterotrofních substrátů pro kometabolickou transformaci a degradaci PCDD/F s využitím výsledků laboratorních testů a průběžných výsledků testů s reálnými vzorky zemin | ABITEC VŠCHT | 12/2019 |
| IV.2 |  | navržení vhodné baterie testů pro hodnocení využitelnosti technologie založené na principu kometabolické transformace a degradace PCDD/F za aerobních podmínek (metodika testů, výběr heterotrofních substrátů, metodika mikrobiologického monitoringu a monitoringu dalších parametrů) | ABITEC VŠCHT | 12/2019 |
| IV.3 |  | pokračování testů s reálnými vzorky zemin (podpora kometabolické transformace PCDD/F za aerobních podmínek) , modifikace a optimalizace podmínek s využitím získaných výsledků, hodnocení vývoje toxicity | ABITEC | 12/2019 |
| IV.4 |  | sledování vývoje a změn struktury mikrobiálních společenství během kometabolické transformace | VŠCHT | 12/2019 |
| IV.5 |  | optimalizace využití povrchově aktivních látek pro zvyšování dostupnosti polutantů | ABITEC | 12/2019 |
| IV.6 |  | vyhodnocování výsledků analýz a provedených testů a provádění odpovídající modifikace postupů | ABITEC VŠCHT GEO Group | 12/2019 |
| IV.7 |  | navrhování technických postupů pro dosažení potřebných technologických parametrů v ošetřovaném horninovém prostředí | GEO Group | 12/2019 |
| IV.8 |  | dokončení vypracování metodiky monitoringu potřebných technologických parametrů v reálných podmínkách (jaké zvolit metody vzorkování, jejich modifikace, způsoby úpravy vzorků, opatření pro zajištění kvality) | GEO Group | 12/2019 |
| IV.9 |  | návrh způsobu aplikace technologie v uspořádání in-situ či ex-situ | ABITEC GEO Group | 12/2019 |
| IV.10 |  | zahájení prací pro vypracování reglementu technologie | ABITEC VŠCHT GEO Group | 12/2019 |
| IV.11 |  | článek v odborném časopise, účast na odborné konferenci | VŠCHT | 12/2019 |
| IV.12 |  | článek v odborném časopise, účast na odborné konferenci | ABITEC GEO Group | 12/2019 |
| IV.13 |  | hrubé funkční vzorky heterotrofních substrátů, včetně jejich charakteristiky metodika monitoringu potřebných technologických parametrů v reálných podmínkách návrh způsobu aplikace technologie v uspořádání draft reglementu technologie účast na odborné konferenci dva články v odborném časopise | ABITEC VŠCHT GEO Group | přechází do r. 2020 |
| # rok 2020 |  |  |  |  |
| IV.13 |  | hrubé funkční vzorky heterotrofních substrátů, včetně jejich charakteristiky metodika monitoringu potřebných technologických parametrů v reálných podmínkách návrh způsobu aplikace technologie v uspořádání draft reglementu technologie účast na odborné konferenci dva články v odborném časopise | ABITEC VŠCHT GEO Group | přechází do r. 2020 |
| V.1 |  | dokončení přípravy hrubých funkčních vzorků heterotrofních substrátů pro kometabolickou transformaci a degradaci PCDD/F včetně dokumentace pro výrobu | ABITEC VŠCHT | 06/2020 |
| V.2 |  | dokončení testů s reálnými vzorky zemin (podpora kometabolické transformace PCDD/F za aerobních podmínek) | ABITEC | 06/2020 |
| V.3 |  | provedení posledních testů změny struktury mikrobiálních společenství během kometabolické transformace | VŠCHT | 06/2020 |
| V.4 |  | vyhodnocení zkoušek a závěrečné hodnocení získaných výsledků | ABITEC VŠCHT GEO Group | 06/2020 |
| V.5 |  | vypracování technologického reglementu nové technologie pro aerobní biologickou degradaci polychlorovaných organických polutantů s využitím mikrobiálního kometabolismu | ABITEC VŠCHT GEO Group | 06/2020 |
| V.6 |  | realizace výsledků výzkumu uskutečněného účastníky projektu do užitného vzorku technologie Fuzit | ABITEC VŠCHT GEO Group | 06/2020 |
| V.7 |  | realizace výsledků výzkumu a dokončení výroby funkčního vzorku, vypracování technické dokumentace pro jeho výrobu Gfunk | VŠCHT | 06/2020 |
| V.8 |  | článek v odborném časopise | VŠCHT | 06/2020 |
| V.9 |  | realizace výsledků výzkumu uskutečněného účastníky projektu do užitného vzorku technologie Fuzit realizace výsledků výzkumu a dokončení výroby funkčního vzorku, vypracování technické dokumentace pro jeho výrobu Gfunk článek v odborném časopise | ABITEC VŠCHT GEO Group | 06/2020 |

Za poskytovatele	Za příjemce

________________	_______________

Ing. Martin Švolba	Ing. Vít Matějů