**Dodatek č.1 Smlouvy o dílo**

**Článek I.**

**1. Objednatel**: **Národní technické muzeum**

Sídlo: Kostelní 42, 170 78 Praha 7

Jednající: **Mgr. Karlem Ksandrem**, generálním ředitelem

Bankovní spojení:

IČ: 00023299

DIČ: CZ00023299

**(dále jen „objednatel“ nebo obecně „smluvní strana“)**

**a**

**2. Zhotovitel**: **Strojírny Podzimek s.r.o.**

Sídlo: Čenkovská 1060, 589 01 Třešť

Jednající: **Ing. Martinem Podzimkem, jednatelem**

Bankovní spojení:

IČ: 46978208

DIČ: CZ46978208

Zapsaný u Krajského soudu v Brně, spisová značka C7884

**(dále jen „zhotovitel“ nebo obecně „smluvní strana“)**

Uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek č.1 smlouvy o dílo ze dne 31.5.2018 (č. objednatele 230/2018). Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně ceny díla v čl.III.1) smlouvy s ohledem na skutečnosti shledané při provádění díla spočívající ve sklonu železobetonové konstrukce střechy, který byl zjištěn po odstranění všech vrchních vrstev střechy a nebyl patrný z původní projektové dokumentace budovy. V důsledku tohoto zjištění bylo nutné dodatečně řešit výškový rozdíl 0,4 m mezi kotvícími patkami na západní a severní straně střechy a to změnou geometrie ocelové konstrukce jehlanu a dále bylo nutno vyřešit lokální vyrovnání železobetonové konstrukce pro svislé osazení patek nosné konstrukce. Tyto změny jsou popsány v příloze č.1 dodatku smlouvy. č.1 smlouvy. Řešení těchto dodatečně zjištěných změn si vyžádalo dočasné pozastavení provádění prací, včetně opakovaného zakrytí a zajištění střechy proti průniku srážek což si dále vynutilo změnu termínu plnění v čl.IV.1) smlouvy.

**Článek II.**

V čl. III.1. **Cena díla, splatnost a způsob úhrady se mění z původního znění :**

**1) Celková cena díla** dle článku II. odst. 2) Smlouvy činí **1.510.469,04 Kč včetně DPH** (slovy: jedenmilion pětsetdesettisíc čtyřistašedesátdevět korun českých čtyři haléře). **Cena za provedení díla bez DPH činí 1.248.321,52 Kč,** DPH ve výši 21% činí 262.147,52 Kč. Cena každé jednotlivé položky obsahuje všechny související náklady (režijní náklady, doprava apod.) a je popsána v cenové nabídce zhotovitele a oceněném položkovém výkazu výměr. Cenovou nabídku vypracoval zhotovitel a odpovídá za její úplnost. Pokud bude položka (úkon) v cenové nabídce chybět a bude nezbytná pro provedení díla, jde o dar zhotovitele objednateli a zhotovitel nebude tuto položku po objednateli nárokovat.

**Na nové závazné znění :**

**1) Celková cena díla** dle článku II. odst. 2) Smlouvy činí **1.677.249,38 Kč včetně DPH** (slovy: jedenmilion šestsetsedmdesátsedmtisíc dvěstěčtyřicetdevět korun českých třicetosmhaléřů ). **Cena za provedení díla bez DPH činí 1.386.156,52. Kč,** DPH ve výši 21% činí 291.092,86 Kč. Cena každé jednotlivé položky obsahuje všechny související náklady (režijní náklady, doprava apod.) a je popsána v cenové nabídce zhotovitele a oceněném položkovém výkazu výměr. Cenovou nabídku vypracoval zhotovitel a odpovídá za její úplnost. Pokud bude položka (úkon) v cenové nabídce chybět a bude nezbytná pro provedení díla, jde o dar zhotovitele objednateli a zhotovitel nebude tuto položku po objednateli nárokovat.

**Článek III.**

V čl. IVI.1) Termín plnění **se mění z původního znění :**

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo dokončí a protokolárně předá nejpozději **do 31. srpna 2018**.

**Na nové závazné znění :**

1. Zhotovitel se zavazuje, že konstrukce pro instalaci letounu bude dokončena a připravena nejpozději **do 15.října 2018** a instalace letounu bude dokončena **do 18. října 2018**.
2. Zhotovitel se zavazuje, že celé dílo dokončí a protokolárně předá objednateli nejpozději **do 31. října 2018**.

**Článek IV.**

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 31.5.2018 nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
2. Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.
3. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, a že je uzavřen na základě svobodné a vážné vůle, na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.
4. Dodatek č.1 smlouvy nabývá platnosti podpisem smluvních stran a jeho zveřejněním v souladu se zákonem 340/2015 Sb.
5. Nedílnou přílohou dodatku č.1 je specifikace a vyčíslení víceprací.

V Praze dne 31.srpna 2018 V Třešti dne 31. srpna 2018

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 objednatelzhotovitel

 **Národní technické muzeum**  **Strojírny Podzimek, s.r.o.**

 **Mgr. Karel Ksandr Ing. Martin Podzimek**

 generální ředitel jednatel