Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. 0032/E8500/16 pro akci 1/4/E85/00 - vodovod

0033/G8400/16 pro akci 1/1/G84/00 – kanalizace

č. DZ 16010270/Nk (zhotovitele)

na provedení Stavebních prací

ze dne 31. 5. 2016

na provedení Stavebních prací

**„Obnova vodovodního řadu, ul. Branická, Praha 4“**

a

„**Rekonstrukce kanalizace, ul. Branická, Praha 4“**

## Smluvní strany

**Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.**

se sídlem Praha 1, Staré Město, Žatecká 110/2, PSČ 110 00

zastoupena: dle obchodního rejstříku za společnost podepisují dva členové představenstva společně

IČ: 25656112

DIČ: CZ25656112

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 5290

(dále jen „**Objednatel**“)

**Metrostav a.s.**, IČ: 00014915, DIČ: CZ00014915

se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

zastoupená:

IČ: 00014915

DIČ: CZ00014915

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758

(dále jen „**Zhotovitel**“),

**Preambule**

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 1. Předmětem dodatku jsou neprovedené a dodatečné stavební práce, které vznikly v průběhu provádění stavebních prací. Zdůvodnění dodatečných stavebních prací je uvedeno v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro uvedení díla do užívání a provozování vodohospodářské infrastruktury a pro dokončení díla.

**Článek I.**

**1.** Ustanovení **čl. 2. Předmět smlouvy** se rozšiřuje o nové odstavce 2.1.1 a 2.1.2, které znějí:

„2.1.1 zhotovitel neprovede tyto stavební práce:

VODOVOD

* pokládku mozaiky 70 m2 nad vodovodním řadem V1
* obnovu povrchu 1.695 m2 nad vodovodním řadem V3, V4, V5“

„2.1.2 zhotovitel provede tyto dodatečné stavební práce

VODOVOD

- provizorní betonovou vozovku o ploše 305 m2 včetně odstranění

- realizaci vodovodního propoje DN 300/150

- zahloubení vodovodních řadů V1 a V2 o 1 m

- provedení zásypů štěrkodrtí 32/63 místo štěrkopískem

KANALIZACE

* čištění kanalizace 900/1600 a 600/1100 od sanitru
* výměnu 176 ks ocelových stupadel za žebříková s PE povlakem
* vybourání stávajících keramických žlabů, zhotovení betonového podkladu pod čedičový žlab, dozdění stoky po osazení čedičových žlabů
* přeložení 3 ks kanalizačních přípojek“

**2.** Ustanovení **čl. 5. Cena za provedení díla** se rozšiřuje o nový odstavec 5.1.1, který zní:

„5.1.1 Cena díla dle ustanovení čl. 2.1.1 a 2.1.2 činí bez DPH **5.904.153,00 Kč**“

z toho cena dle čl. 2.1.1 -2.807.186,00 Kč

a cena dle čl. 2.1.2 8.711.339,00 Kč

*z toho vodovod 2.410.961,00 Kč*

*a kanalizace 6.300.378,00 Kč*

Položkový rozpočet neprovedených a dodatečných stavebních prací – viz příloha č. 2.

Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č. 1 pak činí

Původní cena za dílo bez DPH **45.263.228,00** Kč

Cena dle dodatku č. 1 bez DPH 5.904.153,00 Kč

Celková cena bez DPH **51.167.381,00** Kč

DPH 21%



1. Ustanovení čl. 9. BEZPEČNOST A OCHRANA INFORMACÍ se rozšiřuje o nový odstavec 9.2, který zní:

„9.2.1 Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva (dodatek č.1) podléhá povinnosti zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., Zákon o registru smluv. Zveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel.

9.2.2 Uveřejněním prostřednictvím registru smluv se rozumí vložení elektronického obrazu textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadat do registru smluv. Zveřejnění podléhají tato metadata: identifikace smluvních stran, vymezení předmětu smlouvy, cena (případně hodnota předmětu smlouvy, lze-li ji určit), datum uzavření Smlouvy.

9.2.3 Smluvní strany výslovně prohlašují, že informace obsažené v části Smlouvy určené ke zveřejnění v registru smluv včetně metadat neobsahují informace, které nelze poskytnout podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, a nejsou smluvními stranami označeny za obchodní tajemství. Zveřejnění této Smlouvy v registru smluv není porušením čl. 8 dle této smlouvy.“

**Článek II.**

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

**Článek III.**

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou:

Příloha č. 1 – Zdůvodnění dodatečných stavebních prací

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet neprovedených a dodatečných stavebních prací

Příloha č. 3 – Seznam Odpovědných osob a čísla účtů zveřejněných v registru plátců DPH

Příloha č. 4 – Harmonogram prací

|  |  |
| --- | --- |
| Za Objednatele,  v Praze, dne | Za Zhotovitele,  v Praze, dne |

**Příloha č. 1**

**Zdůvodnění dodatečných stavebních prací**

**Obnova vodovodního řadu, ul. Branická, Praha 4**

**Provizorní betonová vozovka** – z důvodu koordinace s TSK (celková obnova povrchů Branická) byly výkopy pouze zasypány a zahutněny ŠD 32/63. Z důvodu nevydání stavebního povolení pro TSK v roce 2016, bylo dohodnuto, že před zimním obdobím bude proveden provizorní povrch z betonu. V roce 2017 opět nebylo vydáno stavební povolení na obnovu komunikace a provizorní povrch již vykazoval známky poškození, proto byla komunikace ul. Branická uvedena do původního stavu zadláždění výkopů.

**Propoj DN 300/150** – při uvádění nového vodovodního řadu do provozu, bylo zjištěno, že nahrazovaný vodovodní řad DN 125, byl propojen s DN 300. Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (provozovatel) požadovaly z provozních důvodů propoj obnovit.

**Vícepráce V1 a V2** – Pří obnově DN 400 bylo nalezeno stávající potrubí DN 400 o 1 m hlouběji. Při uvádění provizorního řadu V1 a nových řadů V1, V2 opakovaně nevyšly vzorky vody, nevyšly i vzorky ze stávajících řadů.

**Změna zásypového materiálu** – dle požadavku TSK (usnesení RHMP číslo 95 ze dne 31.1.2012) jsou veškeré zásypy prováděny ŠD 32/63 místo štěrkopískem.

**Rekonstrukce kanalizace, ul. Branická, Praha4**

**Čištění kanalizační stoky 900/1600 od sanitru** – Z důvodu velkého množství minerálních usazenin na zdivu stoky, které nebylo možné strojově očistit, bylo dohodnuto, že zhotovitel tyto nánosy mechanicky odstraní, z důvodu kvalitního přespárování stoky.

**Čištění kanalizační stoky 600/1100 od sanitru** – Z důvodu velkého množství minerálních usazenin na zdivu stoky, které nebylo možné strojově očistit, bylo dohodnuto, že zhotovitel tyto nánosy mechanicky odstraní, z důvodu kvalitního přespárování stoky.

**Rekonstrukce stávajících šachet** – výměna všech stupadel za žebříková s PE povlakem

**Sanace stok** – v rozpočtu chybějící položky na vybourání stávajících keramických žlabů, zhotovení betonového podkladu pod čedičový žlab, dozdění stoky po osazení čedičových žlabů

**Kanalizační přípojky** – předělání 3 kusů kanalizačních přípojek, které byly v kolizi s trasou nového vodovodního řadu