**Dodatek č. 2**

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

**Smluvní strany**

**Objednatel Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100**

se sídlem: Pod Koželuhy 100, Jičín 506 41

IČO 601 16 820

zástupce Ing. Alena Žalská, ředitelka

dále jako „**objednatel“** a

**Zhotovitel Stav- Agency s.r.o.**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou C20247

se sídlem Kateřinská 736, 463 03 Stráž nad Nisou

IČO 254 82 505

DIČ CZ25482505

zastoupený Ing. Jiřím Šmídem, jednatelem společnosti

dále jako „**zhotovitel**,“ objednatel a zhotovitel společně také jako **„smluvní strany“.**

**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 28. 3. 2018 na základě výsledku podlimitního řízení veřejné zakázky s názvem „Zateplení objektu školy, Pod Koželuhy 100 Jičín – stavební práce“, smlouvu o dílo (smlouva o dílo ve znění pozdějších změn dále souhrnně jako „smlouva o dílo“).
2. Z důvodů uvedených ve změnových listech č. 6 až 8 včetně oznámení změn, které jsou **přílohou č. 1** této smlouvy, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Změna spočívá ve změně rozsahu díla o vícepráce a méněpráce, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, k přiměřenému prodloužení příslušných částí doby plnění a k příslušné změně ceny díla. Ve smyslu § 222 odst. 6 zákona se nejedná o podstatnou změnu závazku.
3. Smluvní strany dále berou na vědomí, že předmětem další změny budou vícepráce na objektu tělocvičny. Vzhledem k tomu, že v současné době probíhá proces zajištění prostředků na realizaci víceprací prostřednictvím zřizovatele objednatele, bude změna předmětem následujícího dodatku smlouvy o dílo.

**Předmět dodatku**

1. Rozsah předmětu díla ve smyslu článku 5 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce a méněpráce v souladu se změnovým listem č. 6 až 8 včetně oznámení změn, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
2. Doba plnění dle článku 6 odst. 3 se mění dle harmonogramu, který je přílohou č. 2 tohoto dodatku.
3. Článek 7 odst. 2 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním:
4. *Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu a výkazu výměr – ocenění prostředků povinné publicity, jejichž úplnost je zaručena, činí:*

|  |
| --- |
| *Přehled změn ceny díla* |
| *Celková cena v Kč bez DPH dle původní smlouvy o dílo* | *12.850.096,00* |
| *Vícepráce dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH* | *182.306,79* |
| *Méněpráce dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH* | *188.198,22* |
| *Celková cena v Kč bez DPH dle dodatku č. 1* | *12.844.204,57* |
| *Vícepráce dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH* | *978.415,71* |
| *Méněpráce dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH* | *21.023,72* |

|  |
| --- |
| *Cena části díla dle čl. 5 odst. 2 dle dodatku č. 2 -* ***stavební práce*** |
| *Cena v Kč bez DPH* | *13.799.946,56* |
| *DPH v Kč samostatně* | *2.897.988,78* |
| *Cena v Kč včetně DPH* | *16.697.935,34* |
| *Cena části díla dle čl. 5 odst. 3 dle dodatku č. 2 -* ***ocenění prostředků povinné publicity*** |
| *Cena v Kč bez DPH* | *1.650,00* |
| *DPH v Kč samostatně* | *346,50* |
| *Cena v Kč včetně DPH* | *1.996,50* |
| ***Součet dílčích cen dle dodatku č. 2*** |
| *Celková cena v Kč bez DPH* | *13.801.596,56* |
| *DPH v Kč samostatně* | *2.898.335,28* |
| *Celková cena v Kč včetně DPH* | *16.699.931,84* |

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po podpisu dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, tři objednatel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

**Přílohy**

Příloha č. 1 – Změnový list č. 6–8

Příloha č. 2 - Harmonogram

V Jičíně dne ………………

za objednatele za zhotovitele

…………………………………… ……………………………………

Ing. Alena Žalská Ing. Jiří Šmíd

ředitelka jednatel společnosti Stav-Agency s.r.o.