| OZNÁMENÍ ZMĚNY |  |  |  |  |  |  |  | číslo OZ: 08 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zhotovitel: | STAV – AGENCY s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Investor: | VOŠ a SPŠ Jičín |  |  |  |  | Datum: 26.9.2018 |  |  |  |  |  |  |
| Název akce: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Způsob odeslání / předání datum: |  |  |  | poštou |  |  | e-mailem |  |  | faxem |  | osobně |
| Odkazy na specifikaci: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| na výkresy: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| na rozpočtové podklady: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| na jinou část smlouvy: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Předmět změny: Oprava střechy Popis a zdůvodnění změny: Po provedení výtahových zkoušek byl závěr NEVYHOVUJÍCÍ. Proto byla provedena sonda až na podkladní nosnou konstrukci střechy – trapézový plech. Pokud by byla zachována původní skladba střechy s novou skladbou střechy dle PD, nebylo by možno s max. délkou kotevních šroubů kotvení až do trapézového plechu. Proto bylo po dohodě s projektantem a TDI domluveno odstranění všech stávajících vrstev a provedení nové skladby střechy v podstatě dle původního záměru. Oproti původní skladbě se ale musí zhotovit přespádování střechy ke stávajícím vpustím pomocí spádových klínů z EPS. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Počet připojených listů specifikací: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Důvod vícepráce / méněpráce: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| záměr objednatele |  | chyba v PD |  |  | chyba zhotovitele |  |  |  | vyšší moc |  | jiné okolnosti |  |
| Oznámení vydává: ........................................................ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Stanovisko technického dozoru stavby: ....................................................... # Stanovisko projektanta stavby: ....................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Příloha: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| #### ZMĚNOVÝ LIST |  |  | číslo ZL: 08 |
| --- | --- | --- | --- |
| Zhotovitel: | STAV – AGENCY s.r.o. |  |  |
| Změnový list vystavil: |  |  |  |
| Datum: |  |  |  |
| Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Oprava střechy Popis a zdůvodnění změny: Po provedení výtahových zkoušek byl závěr NEVYHOVUJÍCÍ. Proto byla provedena sonda až na podkladní nosnou konstrukci střechy – trapézový plech. Pokud by byla zachována původní skladba střechy s novou skladbou střechy dle PD, nebylo by možno s max. délkou kotevních šroubů kotvení až do trapézového plechu. Proto bylo po dohodě s projektantem a TDI domluveno odstranění všech stávajících vrstev a provedení nové skladby střechy v podstatě dle původního záměru. Oproti původní skladbě se ale musí zhotovit přespádování střechy ke stávajícím vpustím pomocí spádových klínů z EPS. |  |  |  |
| Počet připojených listů specifikací: |  | Počet připojených výkresů: |  |
| Cena méněprací bez DPH: 21 023,72 Kč |  | Cena víceprací bez DPH: 512 655,56 Kč |  |
| Výsledná cena změny bez DPH: |  | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: |  |
| 491 631,84 Kč |  |  |  |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. |  |  |  |
| Podpis zmocněnce objednatele: |  | Podpis zmocněnce zhotovitele: |  |
| Datum: |  | Datum: |  |

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil: