**D O D A T E K č. 1**

ke Smlouvě o dílo č. NPÚ-450/1518/2018 ze dne 24. 1. 2018

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

**Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace**

**IČ: 75032333 DIČ: CZ75032333**

**se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana**

**jednající generální ředitelkou Ing. arch. Naděždou Goryczkovou**

**kterou zastupuje:**

**Územní památková správa v Kroměříži**

**se sídlem Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž,**

**jednající ředitelem Ing. Petrem Šubíkem**

**zástupce pro věcná jednání: Mgr. Evžen Boček,**

**kastelán SZ Milotice, se sídlem Zámecká 1, 696 05 Milotice**

*zástupce pro věcná jednání: Mgr. David Adamčík,*

*kurátor sbírkových a mobiliárních fondů, tel. xxxxxxxxxxxxxxxxx*

**Bankovní spojení: ČNB, č. účtu: 500005-60039011/0710**

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

**Lea Raisová**

**IČ: 64290697, DIČ: CZ5552112456**

**se sídlem Sosnová 11, 637 00 Brno**

**reg. pod čj. MK: 13709/1990 ze dne 27. 11. 1990**

**zapsána v ŽR vedeným Magistrátem města Brna**

**Bankovní spojení: xxxxxx č. účtu: xxxxxxxxxxxxxx**

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

**DODATEK č. 1**

o změně shora uvedené Smlouvy

**I.**

1. Smluvní strany prohlašují, že uzavřely dne 24. 1. 2018 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je restaurování tereziánského lustru, inv. č. M 490 z mobiliárního fondu státního zámku Milotice. Smlouva byla zveřejněna v registru smluv pod ID 4182976.

2. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy, kdy oproti původnímu plánu bude nutné kovové části kompletně pozlatit, nikoli jen retušovat (viz příloha č. 1 zápis z kontrolního dne ze dne 25. 9. 2018). Zhotovitel předložil objednateli cenovou nabídku na změnu technologie zlacení (příloha č. 2)   
a objednatel s ní souhlasil. Smluvní strany se dohodly na navýšení ceny díla o 15.300 Kč bez DPH.

3. Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení dílapo započtení víceprací činí **celkem 109 500,- Kč, slovy: jedno sto devět tisíc pět set korun českých.** Cena za provedení díla s DPH 15% dle této Smlouvy činí **Celkem** **125 925,- Kč, slovy: jedno sto dvacet pět tisíc devět set dvacet pět korun českých.**

4. Uvedené změny nemají vliv na změnu termínu dokončení díla.

5. Všechna ostatní smluvní ujednání zůstávají beze změny v platnosti.

**II.**

1. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží po dvou (2) paré a vypůjčitel po jednom (1).
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho zveřejněním v registru smluv.
3. Účastníci tohoto Dodatku č. 1 po jeho přečtení souhlasně prohlašují, že se seznámili s jeho obsahem, s Dodatkem č. 1 souhlasí a na důkaz toho níže připojují své podpisy.

**Příloha:**

Příloha č. 1: Zápis z kontrolního dne ve věci restaurování tereziánského lustru, inv. č. M 490.

Příloha č. 2: Nabídka zhotovitele na ocenění změny díla

V Brně dne 15. 10. 2018 V Kroměříži dne 9. 10. 2018

**................................................... .................................................**

**z h o t o v i t e l o b j e d n a t e l**