| HARMONOGRAM PRACÍ - „Zvýšení biodiverzity v PR Nový rybník“ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ROK 2018 |  |  |  |  |  |  |
| ČINNOSTI | lll/X | l/XI | ll/XI | lll/XI |  |  |  |
| Předání staveniště | XXX |  |  |  |  |  |  |
| Vytýčení stavby | XXX |  |  |  |  |  |  |
| Skrývka ornice | XXX | XXX |  |  |  |  |  |
| Hloubení tůní |  | XXX | XXX |  |  |  |  |
| Násyp hnízdní stěny |  | XXX | XXX | XXX |  |  |  |
| Dokončovací práce a terénní úpravy |  |  |  | XXX |  |  |  |
| Předání hotového díla |  |  |  | XXX |  |  |  |

FINANČNÍ HARMONOGRAM (FAKTURACE)

Práce budou vyúčtovány na základě dokončení stavby a podle skutečně provedených prací.
Smluvní cena díla: 568 065 Kč včetně 21% DPH

Harmonogram je pouze orientační, závislý především na klimatických podmínkách

r

Ing. Mojmír Dostál
jednatel SENEA spol. s r.o.