HARMONOGRAM

Rekonstrukce zámkové dlažby a schodů

Miloslav Kobera

U trativodu 593, 190 14, Praha 9 – Klánovice

IČ: 40792196

Týdenní harmonogram 1. – 2. týden - Bourání

2. – 3 . týden - Odvodnění

3. – 8 . týden – Rozebírání dlažby a úprava podloží

4. – 10 .týden – Bednění a betonování

6. – 11. týden Pokládka povrchu

11. týden předání

V Praze dne:

----------------------------

Miloslav Kobera