**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

k realizaci stavby

„**Přístavba magnetické rezonance, včetně stavebních úprav stávajícího pavilónu nemocnice v Krnově** “

mezi

**Objednatelem:**

**Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace**

se sídlem: I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov

zastoupeno:

ve věcech smluvních: MUDr. Ladislav Václavec MBA – ředitel nemocnice

IČ: 00844641

DIČ: CZ00844641

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: xxxxxxx/xxxx

**Zhotovitelem:**

**OHL ŽS, a.s.**

se sídlem: Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří

zastoupena: Ing. Jaromírem Pelinkou, MBA, ředitelem divize M - Morava

IČ: 46342796

DIČ: CZ46342796

bankovní spojení: Komerční banka a.s., KB Brno - město

číslo účtu: xxxx-xxx/xxxx

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS Brno, v oddíle B, vl. 695

Smluvní strany se dohodly na následujícím:

1. **Předmět dodatku**

Smluvní strany se s ohledem na nepředvídatelné a provozní okolnosti, vzniklé v průběhu realizace stavebních prací, dohodly na nahrazení dosavadního znění čl. IV. odst. 1 Smlouvy o dílo.

1. **Změny článku smlouvy**

Článek IV. Doba a místo plnění odst. 1 se upravuje a nově zní takto:

Zhotovitelse zavazuje provést dílo ve lhůtě do 31. 12. 2018od předání staveniště zhotoviteli a nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo předat objednateli.

S ohledem na posun termínu ukončení díla do 31. 12. 2018 jsou objednatelem stanoveny následující dílčí termíny plnění s podmínkami dokončení a stavební připravenosti části stavby.

1. V termínu do 16. 12. 2018 je nutné mít:
* Stavební připravenost pro osazení magnetické rezonance.

V tomto termínu bude na stavbu přivezen magnet, který se bude stěhovat stavebním otvorem v plášti budovy. Následně bude plášť budovy uzavřen.

1. **Závěrečná ustanovení**
	1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají nezměněna
	2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení
	3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupců obou smluvních stran

Nedílnou součástí dodatku č. 1 je příloha:

Příloha č. 1 – Časový harmonogram výstavby zohledňující termín dokončení 31. 12. 2018.

V Krnově dne: V Ostravě dne:

Objednatel: Zhotovitel:

………………………………………. ……………………………………………..

MUDr. Ladislav Václavec MBA Ing. Jaromír Pelinka, MBA

ředitel nemocnice ředitel divize M - Morava