DODATEK Č. 2 k SMLOUVĚ O DÍLO

Vypracování projektové dokumentace na dopravní stavby

v Kraji Vysočina

na akci: „III/1297 Pacov, ul. Nádražní - část 17“

Číslo smlouvy objednatele: 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/1 Číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen ,,OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen ,,ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

**Článek 1  
Smluvní strany**

**Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace**

se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech smluvních:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Zřizovatel:

(dále jen „Objednatel“)

**Ing. Jan Mika, MBA, ředitel organizace**

Komerční banka, a.s.

18330681/0100 00090450 CZ00090450 +420 567 117 158 +420 567 117 198 [ksusv@ksusv.cz](mailto:ksusv@ksusv.cz) Kraj Vysočina

n>. ,M>va o.garu/ífrce

z 2/16, 56\* 01 jihUtw

~listí

Datum:

1 6 -10- 2018

Cj, omscjld! jify-t

a

Zhotovitel: Ing. Robert Juřina

se sídlem: Převrátilská 330, 390 01 Tábor

fyzická osoba nezapsána v obchodním rejstříku Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech

smluvních: technických:

**Ing. Robert Juřina**

Ing. Robert Juřina, Ing. Jaroslav Stanovič, Mgr. Petra Běhounová, Ing. Veronika

Hrudkajová

mBank

670100 - 2209560737 / 6210 880 67 483 neplátce DPH +420 604 159 283 [jurina.r@gmail.com](mailto:jurina.r@gmail.com)

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Telefon:

E-mail:

(dále jen „Zhotovitel")

(společně také jako ,Smluvní straný‘ nebo jednotlivě ,Smluvní strana“)

**Článek 2**

Změna smluvních podmínek

1. Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 2 na základě potřeby zpracování projektu dešťové kanalizace v délce cca 530 m, viz příloha.
2. V této souvislosti se pro tuto akci navyšuje cena za dodatečné práce v Článku 4 odst. 4.1. písm. a) smlouvy o dílo č. 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/1 takto:

Původní cena díla III/1297 Pacov, ul. Nádražní - část 17 bez DPH

1. **00 Kě**
2. **00 Kč 50.000,00 Kě**
3. **00 Kč**

0,00 Kč

1. **00 Kč**

Cena dle Dodatku č. 1 bez DPH

Vícepráce

Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH

DPH 21%

Nově sjednaná cena včetně DPH

1. V návaznosti na výše uvedené dochází ke změně termínů tímto způsobem:

V Příloze AI 7 - Technické podmínky, v části Lhůty plnění:

Podání žádosti o vydání ÚR a SP do: se ruší a nahrazuje novým zněním:

40 dnů od podpisu Dodatku ě. 1

15. 11.2018 15.12.2018

Předání konceptu PD doplněné o projekt dešťové kanalizace: Podání žádosti o vydání ÚR a SP do:


1. Ostatní ujednání nedotčené Dodatkem ě. 2 zůstávají v platnosti a v původním znění.

Článek 3  
Ostatní ujednání

1. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo ě. objednatele 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/1 uzavřené dne 30. 1. 2018 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. NOZ.
2. Dodatek ě. 2 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 2 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 před podpisem přečetly, sjeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.
7. Nedílnou přílohou je Zápis zjednání na akci „Stavební úpravy III/1297 Pacov, Nádražní ulice“ ze dne 24. 9. 2018.

Přílohy: Zápis zjednání na akci „Stavební úpravy III/1297 Pacov, Nádražní ulice“ ze dne 24. 9. 2018

Zhotovitel: Objednatel:

C:\Users\dankova\AppData\Local\Temp\FineReader12.00\media\image2.pngC:\Users\dankova\AppData\Local\Temp\FineReader12.00\media\image3.pngC:\Users\dankova\AppData\Local\Temp\FineReader12.00\media\image4.png

V Táboře dne:

V Jihlavě dne:

22, 10. 2018

Ing.

iert Juřina

Ing. Jan Mika, MBA  
ředitel organizace



Zápis z jednání na akci „Stavební úpravy 111/1297 Pacov, Nádražní ulice" **24.9.2018, Městský úřad Pacov**

Přítomni

MěÚ Pacov - starosta tel. 565 455 162, email: [starosta@mestopacov.cz](mailto:starosta@mestopacov.cz)

**Lukáš Vlček Tomáš Kocour Radoslav Kovář Robert Juřina Petra Běhounová**

MěÚ Pacov - místostarosta tel. 565 455 163, email: [mistostarosta@mestopacov.cz](mailto:mistostarosta@mestopacov.cz)

KSÚSV - zástupce investora tel. 606 637 189, email: [kovar.r@ksusv.cz](mailto:kovar.r@ksusv.cz)

[jurina.r@gmail.com](mailto:jurina.r@gmail.com)

**hlavní projektant projektant**

[petrabohac@centrum.cz](mailto:petrabohac@centrum.cz)

Připomínky MěÚ Pacov:

* místo pro tříděný odpad u upravované křižovatky v km 0,230 vypustit, bude přemístěno jinam
* kolmá parkovací stání u upravované křižovatky v km 0,200-0,220 vypustit, místo toho 1 podélné parkovací stání
* tam, kde se bude nechávat štět, počítat v rozpočtu s případnými sanacemi míst, kde je kvůli sítím štět odstraněn
* u strojíren ve směru do centra - km 1,000 - doplnit nástupiště dle normy s nástupní hranou 20 cm a bezbariérovými prvky + VDZ - zastávka zůstane stávající
* vjezd do strojírern v km 1,030 zůstane ve stávajícím polohovém uspořádání
* oddělit dešťové vody z jednotné kanalizace v co nejvyšším možném rozsahu - odlehčovák je umístěn v ul. U Sv. Anny a kanalizace vede do potoka
* nová dešťová kanalizace bude umístěna od začátku úseku k ulici U Sv. Anny (tam bude nejvíce vody), dále je možné pokračovat až k p.č. 486, kde je též napojení dešťové kanalizace na vsakovací jímku u stadionu
* před podáním žádosti o územní rozhodnutí a stavební povolení bude zaslána finální verze PD s dešťovou kanalizací zaslána na Město Pacov

Z připomínek vyplývá následující:

Na základě požadavku města bude požádáno na KSÚS o prodloužení termínu odevzdání dokumentace a zároveň budou domluveny vzniklé vícepráce na projektování dešťové kanalizace. Dále bude zažádáno o nové vyjádření k dešťové kanalizaci dotčeným orgánům (Povodí Vltavy, Vodoprávní úřad, VODÁK, MěÚ Pacov OŽP).

Žádost o stavební povolení bude podána současně s dešťovou kanalizací.

