**DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 19. 6. 2018**

stavba: **I/22 Klatovy — Sobětice, II. etapa + stezka pro pěší a cyklisty podél silnice I/22 v obci Sobětice**

ISPROFIN / ISPROFOND 5001110007

číslo smlouvy ŘSD ČR: 06EU-003644 číslo smlouvy STRABAG a.s.: 841/TD/VE/2018/13

1.

Smluvní strany

**Ředitelství silnic a dálnic ČR** se sídlem: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 zastoupená: Ing. Janem Kroupou, FEng., generálním ředitelem IČO: 65993390 DIČ: CZ65993390 bankovní spojení: ČNB, č. ú. 20001-15937031/0710 kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Zdeněk Kuťák, pověřený řízením Správy Plzeň kontaktní osoba ve věcech technických: Michal Syřínek, vedoucí provozního úseku

**Město Klatovy** se sídlem: náměstí Míru 62, 339 01 Klatovy zastoupené: Mgr. Rudolfem Salvetrem, starostou IČO: 00255661 DIČ: CZ00255661 bankovní spojení: Komerční banka. a.s., č. ú, 43-328930287/0100 oba na straně jedné jako objednatel (společně dále jen „Objednatel”) a

**STRABAG a.s.**

se sídlem: Na Bělidle 198/21,150 00 Praha 5 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634 zastoupená: Ing. Pavlem Klasem, prokuristou

Ing. Lukášem Přibylem, prokuristou

IČO: 60838744 DIČ: CZ60838744 bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. ú. 1 100029040/5500 na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „Zhotovitel”).

Objednatel a Zhotovitel společně dále jen jako „Smluvní strany”.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 19. 6.2018 dále jen jako „Dodatek č. 1”.

PREAMBULE Vzhledem k tomu, že:

1. Smluvní strany dne 19.6.2018 uzavřely smlouvu o dílo na realizaci stavby „I/22 Klatovy

— Sobětice, II. etapa + stezka pro pěší a cyklisty podél silnice I/22 v obci Sobětice", ISPROFIN / ISPROFOND 5001110007 (dále jen „Smlouva” a „Stavba”),

1. ve Smlouvě byla Doba pro dokončení ve smyslu čl. 1. 1.9 Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu — Obecných podmínek ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu — Zvláštních podmínek (dále jen „Smluvní podmínky”) sjednána v délce 90 dnů ve vztahu k SO101ŘSD KOMUNIKACE a v délce 120 dnů ve vztahu k ostatním objektům Stavby,
2. Datum zahájení prací ve smyslu čl. 1.1.7 Smluvních podmínek je 16. 7. 2018,
3. na Stavbě došlo ke zpoždění postupu prací způsobem zakládajícím důvodnost časových a finančních nároků Zhotovitele dle Smluvních podmínek

se Smluvní strany dohodly na následujícím:

I.

Změna Smlouvy — prodloužení Doby pro dokončení

1. Smluvní strany Dodatkem č. 1 sjednávají prodloužení Doby pro dokončení ve vztahu k objektu SO 101 ŘSD KOMUNIKACE takto:

Původní znění Přílohy, která je nedílnou součástí Smlouvy:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Název Pod-článku****Smluvních podmínek** | **Číslo Podčlánku****Smluvních podmínek** | **Příslušné údaje** |
| Doba pro dokončení | 1.1.9 | 90 dnů- S0101 SD KOMUNIKACE120 dnů — ostatní objekty |

se ve výše uvedeném rozsahu zrušuje a nahrazuje se následujícím zněním:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Název Pod-článku****Smluvních podmínek** | **Číslo Podčlánku****Smluvních podmínek** | **Příslušné údaje** |
| Doba pro dokončení | 1.1.9 | 107 dnů - SO 101 ŘSD KOMUNIKACE uvedení do provozu197 dnů - SO 101 ŘSD dokončení120 dnů — ostatní objekty |

II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti v původním znění.

1. Tento Dodatek č. 1 je vypracován v šesti (6) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží čtyři

(4) stejnopisy a Zhotovitel obdrží dva (2) stejnopisy.

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran.
2. Zhotovitel tímto poskytuje souhlas s uveřejněním tohoto Dodatku č. I v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Dodatku č. I v registru smluv zajistí Objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Dodatku č. I v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Dodatku č. I.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. I byl uzavřen podle jejich pravé, vážně míněné a svobodné vůle, nikoli v tísni či za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
4. Tento Dodatek č. I má tři (3) číslované strany.

Datum: 11-10-2018 Datum: 10-10-2018

Ředitelství silnic a dálnic ČR STRABAG a.s.

Datum: 17-10-2018

Město Klatovy