Č.j. objednatele: 280921/2018-ČRA

**Dodatek č. 2**

**smlouvy č.j.: 280954/2017-ČRA k veřejné zakázce č. BA-2012-001-FO-23066/5 s názvem „Instalace geotermálního vytápění ve škole sv. Sava – Ševarlije“**

smluvní strany:

### objednatel: Česká republika – Česká rozvojová agentura

zastoupený: Ing. Pavlem Frelichem, ředitelem

se sídlem: Nerudova 3, 118 50 Praha 1

IČO: 75123924

bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1

číslo účtu: 0000 – 72929011/0710

(dále jen „**objednatel**“)

a

zhotovitel: **AQUA-GAS, s.r.o.**

zastoupený: Radovan Koudelka

se sídlem: Berkova 92, 612 00 Brno

zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, C 292 65

IČO: 25513117

DIČ: CZ25513117

bankovní spojení: UniCredit Bank

číslo účtu: 2113062709/2700

(dále jen „**zhotovitel**“)

###### **Článek 1**

###### **Předmět dodatku**

1. Smluvní strany Smlouvy o dílo ze dne 21.9.2017, č.j. 280954/2017-ČRA (dále jen „Smlouva“) se s ohledem na prodlení místního partnera se zajištěním povolení pro vypouštení vody do řeky, dohodly na změně následujících odstavců Smlouvy, které budou nově znít takto:

*3.2. Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět plnění nejpozději do 30. 11. 2018*

*3.3. Zhotovitel je povinen předložit zprávu o realizaci předmětu plnění oprávněnému zástupci objednatele, a to nejpozději do 30.11.2018. Tato zpráva bude obsahovat přehled realizovaných aktivit předmětu plnění dle Přílohy č. 1 této smlouvy, doložení jejich požadovaných výsledků a zhodnocení ve vztahu k plánu předmětu plnění, hodnocení řízení realizace předmětu plnění včetně řízení rizik, závěry a případná doporučení k dalšímu postupu.*

*Zpráva bude zpracována na objednatelem stanoveném formuláři pro zprávu o realizaci předmětu plnění. Zpráva bude předložena v českém jazyce v tištěné, a současně i v elektronické podobě na datovém nosiči (CD, DVD či flashdisk).*

*Objednatel se zavazuje informovat zhotovitele, zda zprávu schvaluje či zda požaduje její přepracování či doplnění, nejpozději do 3 týdnů od jejího doručení (nebude-li objednatel v této lhůtě zhotovitele informovat, nejedná se o schválení zprávy). Bude-li objednatel požadovat přepracování či doplnění zprávy, zavazuje se zhotovitel zprávu doplnit/přepracovat do 2 týdnů a doručit ji objednateli. Tento postup se bude opakovat, včetně uvedených lhůt, dokud nebude zpráva objednatelem schválena.*

***Po schválení zprávy objednatelem předá zhotovitel její finální verzi zastupitelskému úřadu České republiky v zemi příjemce, a to v elektronické podobě (e-mailem)****.*

### Článek 2

1. Ostatní články a body Smlouvy zůstávají beze změny. Smluvní strany konstatují, že uzavřením tohoto dodatku se celková cena díla nemění.

2. Tento dodatek č. 2 Smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech, dva pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jelikož je objednatel povinnou osobou ve smyslu tohoto zákona, a s jeho zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit objednatel do 30 dnů od podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.

4. Tento dodatek č. 2 Smlouvy nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv.

V Praze, dne 2018 V Praze, dne 2018

za objednatele: za zhotovitele:

 ………………………………….. …………………………………..

 **Ing. Pavel Frelich Radovan Koudelka**

 ředitel České rozvojové agentury jednatel společnosti Aqua-GAS, s.r.o.