SMLOUVA O DÍLO

dle § 2586 a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

číslo:PH+AH/150/18

číslo RBP:

I. Smluvní strany

Zhotovitel díla		  PH + AH - Protipožární ochrana,  spol. s r.o.

Obránců míru 210/18

703 00 Ostrava-Vítkovice

Tel./fax: xxxxxxxxxx

Mobil: xxxxxxxxxx

Email: xxxxxxxxxx

Zapsaný v obchodním  rejstříku KS v Ostravě, oddíl C, vložka 40462

Zastoupený 		: panem Habartou Petrem, jednatel

Bank.spojení 		: xxxxxxxxxx

IČO 		: 26849275

DIČ 		: CZ26849275

Objednatel díla		  Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna

Michálkovická 967/108

Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava

Zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl AXIV, vložka 554

Statutární orgán		:  Ing. Antonín Klimša, MBA, výkonný ředitel

Osoby oprávněné k jednání		:  xxxxxxxxxx

tel: xxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxx

Bankovní spojení 		: xxxxxxxxxx

IČ 		: 47673036

DIČ 		: CZ47673036

Obě strany výslovně uvádějí, že se tato smlouva ve všech dále neupravených bodech řídí ustanovením občanského zákoníku v platném znění.

II. Předmět díla

2.1	Zhotovitel provede v prostorách stávajícího objektu v souladu s cenovou a současně

technickou nabídkou, která je nedílnou součásti předmětů SoD stavební práce,

opravy omítek, zhotovení veškerých konstrukcí ze sádrokartónu příček, obkladů, podhledů,

akustických podhledů v souladu s návrhem ing. arch. Gavroňové. Práce budou probíhat tak,

aby stavební připravenost pro ostatní řemesla elektro silno a slaboproud byla připravena k

05.11.2018.

2.2	Místo plnění	:  HAVÍŘOV

Stavba		:  Stavební úpravy expozitury RBP, ZP v Havířově

2.3	Další specifikace:

Práce budou provedeny na základě předem projednaných a oboustranně schválených 	podmínek, které vymezují vlastnosti díla a podmínky pro jeho provedení.

V případě, že na díle se vyskytnou vady v záruční lhůtě je objednatel povinen bez 	zbytečného odkladu poté,  tyto vady 	písemně nahlásit zhotoviteli. Zhotovitel na základě 	tohoto oznámení svolá reklamační řízení, na kterém bude dohodnuta oprávněnost 	reklamované vady, způsob, termín odstranění, včetně případné finanční náhrady.

Záruka na provedené práce ve smyslu této smlouvy se stanoví na 36 měsíců ode dne 	předání.

2.4	Lhůta provedení:

Zahájení prací  	:  22.10.2018

Ukončení prací 	:  23.12.2018

Případné změny termínů a podmínek (s výjimkou schválených TP stanovujících tech. 	postupy a vlastnosti) lze provádět na základě oboustranné dohody, a to vždy písemně.

Za písemnou formu se považuje záznam ve stavebním deníku. Za nedodržení termínu se 	zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý 	den prodlení.

2.5	Věci určené k provedení díla:

Zhotovitel provádí dílo zásadně z vlastního materiálu, který je zahrnut v ceně dodávky. 	Pokud by výjimečně dodal objednatel materiál vlastní, upraví se přiměřeně cena díla 	písemnou dohodou mezi oběma smluvními partnery.

2.6	Osoby určené k řešení postupu prací a jednání za účelem zhotovení předmětu díla

Za objednavatele         :  xxxxxxxxxx, tel: xxxxxxxxxx

Za zhotovitele              :  xxxxxxxxxx, tel: xxxxxxxxxx

III.Cena za dílo

3.1	Cena za dílo je stanovena dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem dle zákona č. 	526/1990 Sb., o cenách, v platném znění. Smluvní strany se dohodly na ceně na základě zpracovaného výkazu výměr a jednotlivých cenách z jednotlivé části dodávky z cenové nabídky cn 88/2018 ze dne 10.10.2018, která je přílohou SoD, ve smluvní ceně.

Cena celkem stavební dodavky  243.984,- Kč bez DPH

IV.Fakturace a placení

4.1 	Zhotovitel bude provádět fakturaci průběžně, měsíčně,  vždy po odsouhlasení objemu 	provedených prací objednatelem nebo jeho zmocněncem ve zjišťovacím protokolu. 	Pracovníkem zmocněným pro přebírání prací je:

Za objednatele	: xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx

Za zhotovitele		: p. Habarta Petr

Na základě potvrzeného soupisu provedených prací bude vystavena faktura se splatnosti 30 	dnů.

4.2 	Veškeré práce, které nejsou zahrnuty v cenové nabídce, budou vždy po předchozí dohodě s 	objednatelem provedeny a účtovány samostatně po zpracování cenové nabídky a

odsouhlasené objednavatelem.

4.3 	V případě, že dohodnutá částka nebude ani při řádném plnění všech dohodnutých podmínek 	objednatelem v termínu 30 dnů od doručení faktury nebo zálohového listu zaplacena, uhradí 	objednatel při opožděném placení úrok z prodlení ve výši 0,01 % za každý den prodlení z 	celkové dlužné částky.

Toto penále je splatné nejpozději dnem splacení celé částky a promlčecí lhůta na toto je 	shodná s promlčecí lhůtou dlužné částky.

4.4 	Pokud bude objednatel v prodlení s placením povinné platby delším než 20 dnů, může 	zhotovitel odstoupit od dodávky nebo její dílčí části, případně přerušit práce do doby 	vyrovnání dlužné částky.

4.5	Na uvedenou fakturu bude ze strany objednatele provedena pozastávka ve výši 10% ceny

díla, kdy tato bude uvolněna do 30 dnů od předání stavby a zhotovitel bude mít dílo bez vad

a nedodělků.

V. Podmínky plnění smlouvy

5.1 	Objednatel zajistí předání a převzetí staveniště nejpozději do data, kdy mají být zahájeny 	práce (čl. 2.4 této smlouvy). Případné skluzy a změny je objednatel povinen oznámit 	zhotoviteli předem. V opačném případě uhradí objednatel zhotoviteli prokázané škody, 	které z těchto změn vzniknou.

5.2 	Objednatel se zavazuje, že po dobu provádění díla vytvoří takové podmínky, aby řádný 	průběh prací zhotovitele nebyl narušován neoprávněnými zásahy třetích osob a zajistí

koordinaci s navazujícími profesemi.

5.3 	Zhotovitel neodpovídá za vady projektu a není povinen prověřovat předanou projektovou 	dokumentaci. Je však povinen upozornit objednatele na vady, které jsou zjevné.

5.4 	Objednatel dále umožní příjezd vozidel a pracovníků zhotovitele do objektu staveniště.

5.5 	Objednatel seznámí odpovědného vedoucího pracovníka zhotovitele stavby se specifiky pracoviště a podmínkami BOZP a PO na pracovišti písemnou formou (seznámení s riziky). Za vybavení svých pracovníků ochrannými pracovními pomůckami a za dodržení předpisů BOZP a PO zodpovídá zhotovitel.

VI.  OSTATNÍ  A  ZÁVĚREČNÁ  USTANOVENÍ

1.	Smlouva nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

2.	Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Smlouva obsahuje čtyři stránky textu.

Příloha: Cenová nabídka č. cn. 88/2018 ze dne 10.10.2018

V Ostravě dne 	V Ostravě dne

Objednatel	Zhotovitel

..……………………......................…..	..……………………......................…..

Ing. Antonín Klimša, MBA	Petr Habata

výkonný ředitel	jednatel