# **Dodatek č.1 KE KUPNÍ SMLOUVĚ**

uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

ev. č. MMJN: 828-2018-OÚaHR/OIV

**I. SMLUVNÍ STRANY**

Kupující:

**Statutární město Jablonec nad Nisou**

se sídlem: Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou

zastoupený: Ing. Petr Beitl, primátor a JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, náměstek primátora

IČ: 00262340

DIČ: CZ00262340

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Jablonec nad Nisou

Číslo účtu: 115-4410620227/0100

Tel: 483 357 111

„dále jen kupující“

Prodávající:

**Ing. Josef Pelant**

se sídlem: Seménkovice 2, 440 01 Postoloprty

zastoupený: Ing. Josefem Pelantem

IČ: 446 11 404

DIČ: CZ6601271556

Bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s.

Číslo účtu: 211450335/0600

Tel:

Společnost je zapsána v rejstříku živnostenského podnikání OŽÚ Louny dne 1. 3. 2010

 pod čj.: MULN/OZU/3428/2010/ML/3

 „dále jen prodávající“

Obě smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke kupní smlouvě ev. č. objednatele 828-2018-OÚaHR/OIV (dále jen „ Smlouva“)

„**Centrum terénních a ambulantních služeb v Jablonci nad Nisou – nákup výpočetní techniky“** číslo projektu **„CZ.06.2.56/0.0/0.0/16\_057/0006703“**

**II. PŘEDMĚT DODATKU č. 1 SMLOUVY**

Z důvodu posunutí termínu dokončení stavebních prací dochází k posunutí termínu plnění dodávky výpočetní techniky.

**III. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ**

**Původní text:**

Předběžný termín dodání je 16. - 19.10.2018

(čtyři pracovní dny)

**se nahrazuje textem:**

Předběžný termín dodání je 21. 11. – 26.11.2018

 (čtyři pracovní dny + dva dny pracovního volna)

Ostatní ustanovení odstavce, resp. článku se nemění a zůstávají v platnosti.

**IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

Ostatní ujednání kupní smlouvy ev. č. objednatele 828-2018-OÚaHR/OIV, nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 je sepsán ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku č. 1 a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

V Seménkovicích dne: 17.10.2018 V Jablonci nad Nisou, dne:15.10.2018

za prodávajícího: za kupujícího:

…………………………………… …………………………………

Ing. Josef Pelant Ing. Petr Beitl

majitel primátor

 …………………………………

 JUDr. Ing. Lukáš Pleticha

 náměstek primátora

 Za věcnou správnost:

 Ing. Pavel, Sluka, vedoucí oddělení investiční výstavby