**Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo**

**Ev. č. MMJN:** : **308-2018-OÚaHR/OIV**

**uzavřený v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ) mezi následujícími smluvními stranami:**

1. **Smluvní strany**

**Statutární město Jablonec nad Nisou**

IČ: 00262340

DIČ: CZ00262340

se sídlem Mírové náměstí 19, 466 01 Jablonec nad Nisou

zastoupené panem Ing. Petr Beitlem, primátorem a

JUDr. Ing. Lukášem Pletichou, náměstkem primátora

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Jablonec nad Nisou, č.ú. 121451/0100

|  |  |
| --- | --- |
| (dále jen **„Objednatel“** ) |  |
|  |  |

a

**ZRUP Příbram a.s.**

IČ:45147761

DIČ:CZ45147761

se sídlem Žežická 522, 261 01 Příbram

zapsaná v obchodního rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B vložka 1459,

zastoupená Mgr. Libor Dubský, statutární ředitel

bankovní spojení: ČSOB Příbram, č.ú. 71013263/0300

na straně druhé

(dále jen „**Zhotovitel**

Obě smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele 308-2018-OÚaHR/OIV (dále jen „ Smlouva“)

**„Novostavba pavilonu družiny ZŠ Liberecká, Jablonec nad Nisou“**

1. **Předmět Dodatku č.1**

V průběhu realizace veřejné zakázky došlo k několika změnám proti zadávací dokumentaci, resp. smlouvě o dílo. Tyto změny jsou natolik zásadní, že dochází k prodloužení termínu realizace.

Jedná se o zejména o práce související se zakládáním spodní stavby, kdy byly při výkopových pracích v zemi nalezeny staré betonové základy, které bylo nutno vybourat a vybagrovat ze země a následně znovu celou pláň zhutnit a srovnat.

Dále staveništěm, budoucími základy procházel kabel NN společnosti ČEZ. Tento bylo nutno přeložit mimo projektovanou budovu.

Z těchto důvodů byl posunut termín zahájení prací na zakládání objektu.

**III. Článek 3. Doba plnění, odstavec 3.4 se mění takto :**

***Původní text:***

***3.4. Lhůta pro dokončení stavebních prací***

*Termín pro dokončení stavebních prací ( Díla ), pro předání a převzetí díla a vyklizení staveniště:* ***nejpozději do 8.10.2018***

***se nahrazuje textem:***

**3.4. Lhůta pro dokončení stavebních prací**

Termín pro dokončení stavebních prací ( Díla ), pro předání a převzetí díla a vyklizení staveniště: **nejpozději do 5.11.2018**

Ostatní ustanovení odstavce, resp. článku se nemění a zůstávají v platnosti.

**IV. Závěrečná ustanovení Dodatku č.1**

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ev. č. objednatele 308-2018-OÚaHR/OIV, nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 je sepsán ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku č. 1 a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

V Jablonci nad Nisou dne: 4.10.2018 V Příbrami dne: 15.10.2018

za Objednatele za Zhotovitele

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Ing. Petr Beitl Mgr. Libor Dubský

primátor statutární ředitel

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

JUDr. Ing. Lukáš Pleticha

náměstek primátora

Za věcnou správnost: Ing. Pavel Sluka

vedoucí oddělení investiční výstavby