**Dodatek č. 2**

**ke smlouvě o dílo č. 328/2017 ze dne 21. 12. 2017**

Objednatel: Město Černošice

se sídlem: Riegrova 1209, 252 28 Černošice

IČ: 00241121

zastoupené: Mgr. Filipem Kořínkem, starostou

a

Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o.

se sídlem: Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa

IČ: 26768607

DIČ: CZ26765607

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 19685

zastoupený: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

uzavírají tento

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 328/2017 ze dne 21. 12. 2017 (dále jen „Smlouva“) na stavbu Mateřské školy v Husově ulici, Černošice

I.

1. Tento dodatek byl uzavřen na základě vzájemné dohody smluvních stran vyvolané nutností provedení stavebních prací a změn, které nebyly zahrnuty v uzavřené Smlouvě, ale jsou nezbytné pro další technologický postup prací, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a zároveň není možná změna dodavatele těchto prací.

2. Předmětem tohoto dodatku jsou vícepráce a změny zjištěné v průběhu stavby uvedené v jednotlivých změnových listech :

a) změna dimenze vodovodní přípojky, koordinace s vnitřním rozměrem vodoměrné šachty a dimenzí areálového rozvodu,

b) úpravy spodní stavby, dodatečná úprava pro odvětrání radonu, redukce drenážního systému,

c) aktualizace specifikace elektro, počty a typy svítidel, upřesnění kabeláže,

d) změna třídy betonu základové desky,

e) úpravy související s odsouhlasenou specifikací dveří a dveřního kování,

f) projednaná úprava modřínového podhledu,

g) redukce překližkových obkladů,

h) stavební úprava-zapuštění skříně HUP do obkladu,

ch) změny související s projednanou a odsouhlasenou specifikací sanitárního vybavení,

i) doplnění specifikace podlahových vpustí,

j) doplnění specifikace parozábrany a klínů EPS ve skladbě střechy,

k) změny související s projednanou a odsouhlasenou specifikací keramických obkladů,

l) odsouhlasená specifikace podlahové krytiny (záměna kaučuku za Vinyl).

3. V celkovém součtu došlo k navýšení ceny díla o 62.497,47 Kč bez DPH (75.621,94 Kč s DPH).

4. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly, na změně čl.V.odst. 1 Smlouvy, který se mění a nově zní takto:

*Objednatel se za podmínek této smlouvy zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou cenu za řádně provedené dílo ve výši:*

*Cena bez DPH 43.462.124,41 Kč*

*DPH ve výši dle platných právních předpisů 9.127.046,13 Kč*

***Cena celkem včetně DPH 52.589.170,54 Kč***

5. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

6. Smluvní strany souhlasí s údaji uvedenými v  příloze č. 1, která je nedílnou přílohou tohoto dodatku.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení tohoto dodatku.

2. Město Černošice ve smyslu § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů osvědčuje, že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Černošice na její 130. schůzi konané dne 27.8. 2018 (usn. č. R/130/2/2018) tak, jak to vyžaduje § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, čímž je splněna podmínka platnosti tohoto právního jednání.

3. CL-EVANS s.r.o. bere na vědomí, že objednatel je povinnou osobou dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a vztahuje se na něj povinnost uveřejnit tento dodatek v registru smluv, což je podmínkou jeho účinnosti. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel nejpozději do 30 dní od uzavření tohoto dodatku. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním celého obsahu tohoto dodatku v registru smluv.

4. CL-EVANS s.r.o. výslovně souhlasí se zveřejněním elektronického obrazu tohoto dodatku na webových stránkách města Černošice včetně podpisů k dodatku připojených.

Příloha č. 1 :

ZL 01 – změna dimenze vodovodní přípojky, koordinace s vnitřním rozměrem vodoměrné šachty a dimenzí areálového rozvodu

ZL 02 – úpravy spodní stavby, dodatečná úprava pro odvětrání radonu, redukce drenážního systému

ZL 03 – aktualizace specifikace elektro, počty a typy svítidel, upřesnění kabeláže

ZL 04 – změna třídy betonu základové desky

ZL 05 – úpravy související s odsouhlasenou specifikací dveří a dveřního kování

ZL 06 – projednaná úprava modřínového podhledu

ZL 07 – redukce překližkových obkladů

ZL 08 – stavební úprava-zapuštění skříně HUP do obkladu

ZL 09 - změny související s projednanou a odsouhlasenou specifikací sanitárního vybavení

ZL 10 – doplnění specifikace podlahových vpustí

ZL 11 – doplnění specifikace parozábrany a klínů EPS ve skladbě střechy

ZL 12 – změny související s projednanou a odsouhlasenou specifikací keramických obkladů

ZL 13 – odsouhlasená specifikace podlahové krytiny (záměna kaučuku za Vinyl)

V Černošicích dne: ……………………………………. V České Lípě dne: ………………………………………

…………………………………………………………………… ……………………………………………………………………

 Mgr. Filip Kořínek Ing. Josef Láf

 Starosta jednatel

 …………………………………………………………………….

 Ing. Petr Vacek

 na základě plné moci