**DODATEK Č. 1**

**KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 487/18/Ř**

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů

kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku spolu uzavřeli:

Objednatel: **Lesní správa Lány, příspěvková organizace Kanceláře prezidenta republiky**

se sídlem: Lesní 140, 270 61 Lány

zastoupená: Ing. Milošem Balákem, ředitelem

IČO: 00000078

DIČ: CZ00000078

tel: +420 313 502 074

e-mail: sekretariat@lslany.cz

(dále také jako "Objednatel")

a

Zhotovitel: **Roman Rajtr**

se sídlem: Kozmice 4, Strážiště, 294 13 Mohelnice nad Jizerou

IČO: 72584530

DIČ: CZ7901153469

tel: +420 777 280 444

e-mail: roman.rajtr@seznam.cz

(dále také jako „Zhotovitel“)

(dále společně jako "Smluvní strany)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle §  1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“) tento

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

**I.**

**ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

I.1 Smluvní strany uzavřely dne 29.8.2018 Smlouvu o dílo č. 487/18/Ř k veřejné zakázce malého rozsahu **„Oprava oplocení kolem hájovny č.p. 53 v Lánech a Rekonstrukce oborního plotu Lánské obory“**.

I.2 V průběhu provádění díla, a to u „Opravy oplocení kolem hájovny č.p. 53 v Lánech“, byla zjištěna chyba v projektové dokumentaci, týkající se položky č. 22 a to počtu plotovek 19x90x1800 mm. V projektové dokumentaci byl uveden počet 93 ks, přičemž při realizaci díla bylo zjištěno, že tento počet je nedostačující (velké mezery). S odkazem na přípis projektanta, že po prověření došlo k chybě v projektové dokumentaci, a že těchto plotovek je potřeba 236. Z tohoto důvodu bude (po odsouhlasení technickým dozorem) předmět díla rozšířen o 143 ks plotovek.

II.2 Po odsouhlasení objednatelem a technickým dozorem budou na ztracené bednění osazeny prefabrikované betonové stříšky v počtu 172 ks z důvodu, aby voda odtékala z betonového základu - prodloužení životnosti díla.

III.3 Vzhledem k tomu, že brána bude ovládána elektrickým zařízením, bylo nutné vytvořit přípravu pro elektrický pohon brány.

**II.**

**ZMĚNY SMLOUVY**

II.1 Z výše uvedených důvodů, které vznikly v průběhu plnění zakázky, se smluvní strany dohodly na zvýšení ceny díla, a to o následující položky:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cena bez DPH | DPH | Cena vč. DPH |
| 1. | 143 ks plotovek (á 190,- Kč bez DPH), včetně montáže |  |  |  |
| 2. | 172 ks stříšek (á 155,- Kč bez DPH), včetně montáže |  |  |  |
| 3. | Příprava pro elektrický pohon |  |  |  |
|  | **CELKEM** | **56.970,-** | **11.963,70** | **68.933,70** |

**III.**

**ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**

III.1 Ostatní ustanovení výše uvedené Smlouvy o dílo ze dne 29.8.2018 se nemění.

III.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti pak dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

III.3 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

V Lánech dne 23. 10. 2018

Za objednatele: Za zhotovitele:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ing. Miloš Balák, ředitel Roman Rajtr