Dodatek č. 5 ke

**S M L O U V Ě O D Í L O**

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva“)

na dodávku stavby:

„AQUACENTRUM Teplice - Dětský svět“

**I. SMLUVNÍ STRANY**

1.1 **Objednatel:** AQUACENTRUM Teplice.

se sídlem: A. Jiráska 3149, 41501 Teplice

IČ: 689 75 490

č.ú.: 27-1407030257/0100

zastoupena Ing. Michaelem Paraskou, ředitelem

e-mail: reditel@aquacentrum-teplice.cz

(dále jen "**Objednatel**")

1.2 **Zhotovitel: Metrostav a.s.**

se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 758

zastoupený: Ján Dudáš, člen představenstva

Ing. František Kočí, člen představenstva

IČ: 00014915

DIČ: CZ00014915

č.ú. 1809071/0100

e-mail: obchod.d8@metrostav.cz

Zástupce pro realizaci Smlouvy (telefon):

Ing. Roman Vildner, ředitel oblasti, divize 8 (724 058 031, roman.vildner@metrostav.cz)

(dále jen "**Zhotovitel**")

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy, a to konkrétně čl. III odst. 3.2 Smlouvy, čl. IV odst. 4.2 písm. d) a e), čl. V odst. 5.1, a zároveň přílohy č. 4 „Harmonogram“. Konkrétně dochází k následujícím změnám:

1. Změna ceny Díla v čl. V odst. 5.1 bude provedena následujícím způsobem:

Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za zhotovení Díla cenu v následujícím rozsahu:

Cena Díla bez DPH  247 518 111,18 Kč

DPH 51 978 803,35 Kč

**Cena Díla celkem včetně DPH 299 496 914,53 Kč**

Rozpis smluvní ceny bez DPH:

Cena díla dle základní smlouvy 243 944 430,- Kč

Cena díla dle dodatku č. 2 476 619,40 Kč

Cena díla dle dodatku č. 3 - 251 601,80 Kč

Cena díla dle dodatku č. 4 932 811,25 Kč

Cena díla dle dodatku č. 5 2 415 852,33 Kč

z toho - Změna X 149 856,61 Kč

- Změna XI 74 565,51 Kč

- Změna XII 232 798,36 Kč

- Změna XIII - 72 685,17 Kč

- Změna XIV - 216 870,68 Kč

- Změna XV 1 343 728,27 Kč

- Změna XVI 0,00 Kč

- Změna XVII 904 459,43 Kč

1. Posun termínu uvedeného v čl. IV odst. 4.2 písm. e). Uzlový bod č. 5 bude splněn nejpozději do 30. 3. 2019 včetně.
2. Aktualizace výplní otvorů a navýšení rozsahu o výměnu vnitřních hliníkových výplní, vč. dalších vnitřních dveří (dále jen „Změna X). Změnový list s popisem Změny X je přílohou č. 1 Dodatku.
3. Změna rozsahu vodoměrných sestav s ohledem na změnu tepelného hospodářství a v reakci na napojení potrubí dle skutečných vstupů do objektu (dále jen „Změna XI“). Změnový list s popisem Změny XI je přílohou č. 2 Dodatku.
4. Změnovým listem č. 12 dochází ke změně rozsahu kamerového systému dle požadavku provozovatele (dále jen „Změna XII“). Změnový list s popisem Změny XII je přílohou č. 3 Dodatku.
5. Změny rozsahu strukturované kabeláže jsou součástí změnového listu č. 13 (dále jen „Změna XIII“). Změnový list s popisem Změny XIII je přílohou č. 4 Dodatku.
6. Změny rozsahu zdroje tepla (dále jen „Změna XIV“) spočívající ve změně technologického schéma, výměny rozvodů horkovodu a zařízení sekundárního okruhu tepelného hospodářství. Změnový list s popisem Změny XIV je přílohou č. 5 Dodatku.
7. Navýšení rozsahu dodávek měření a regulace (dále jen „Změna XV“) na základě změn v tepelném hospodářství, ale především vzhledem ke zjištění skutečného stavu původních zařízení. Změnový list s popisem Změny XV je přílohou č. 6 Dodatku.
8. Na základě vydaných změnových listů a navýšení rozsahu prací v průběhu výstavby došlo ke změně časového plánu výstavby a posunu konečného termínu dokončení stavby (uzlového bodu č. 5) v Harmonogramu stavebních prací na datum 30. 3. 2019. Dále uvedeno jako „Změna XVI“, která je přílohou č. 7 Dodatku.
9. Zřízení nové vodovodní přípojky z ulice Elišky Krásnohorské (dále jen „Změna XVII“) na základě požadavku zadavatele. Změnový list s popisem Změny XVII je přílohou č. 8 Dodatku.
10. Ve stávajícím Harmonogramu se upravuje termín uzlové bodu č. 5 „Dokončení stavby – uvedení do provozu“ na 30. 3. 2019. Takto upravený Harmonogram (dále jako „Prováděcí harmonogram“) se doplňuje o Harmonogram pro dokončení díla, který má v dílčích termínech přednost před Prováděcím harmonogramem. Oba tyto harmonogramy nahrazují přílohu č. 4 Smlouvy a jsou přílohou č. 9 Dodatku.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 5 ke Smlouvě uzavírají po vzájemné dohodě, na základě jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a nikoliv v omylu. Smluvní strany si dodatek Smlouvy přečetly a s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

V Teplicích dne V Praze dne

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ing. Michael Paraska Ján Dudáš

ředitel člen představenstva

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ing. František Kočí

člen představenstva

Příloha č. 1: Změnový list s popisem Změny X

Příloha č. 2: Změnový list s popisem Změny XI

Příloha č. 3: Změnový list s popisem Změny XII

Příloha č. 4: Změnový list s popisem Změny XIII

Příloha č. 5: Změnový list s popisem Změny XIV

Příloha č. 6: Změnový list s popisem Změny XV

Příloha č. 7: Změnový list s popisem Změny XVI

Příloha č. 8: Změnový list s popisem Změny XVII

Příloha č. 9: Aktualizovaný Harmonogram a Harmonogram pro dokončení díla