Dodatek č. 1 k

Příkazní smlouva

uzavřená dle ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Uzavřená mezi:

- Příkazcem:	Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade

Sídlo: 	Dittrichova 21, Praha 2, 128 01

IČO:	00001171

DIČ:	CZ00001171

Zapsána: Příspěvková organizace nezapsaná v Obchodním rejstříku

Zastoupený: Ing. Radomilem Doležalem, MBA, generálním ředitelem

- Příkazníkem:   Rapid, akciová společnost

Sídlo:	Podolské nábřeží 6/34, 147 00 Praha 4

IČO:	00001040

DIČ:	CZ00001040

Zapsána: V Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 27

Zastoupený: Milošem Kočím, MBA, předsedou představenstva

(dále společně „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 1 k příkazní smlouvě o dílo uzavřené dne 21.8.2018.

I.	Odměna a platební podmínky

- Předmětem tohoto dodatku je úprava vzájemných práv a povinnosti vyplývajících z výše uvedené smlouvy uzavřené jako výsledek zadávacího řízení s názvem „Zajištění realizace národní expozice na veletrhu CIIE 2018“.

- Na základě vzájemné dohody smluvních stran dochází ke změně závazku ze smlouvy v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Dochází k nepodstatné změně spočívající v navýšení rozsahu poskytovaných služeb v celkové výši 20.000 Kč bez DPH. Podrobný rozpis změny je uveden ve změnovém listě, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.

- Na základě vzájemné dohody smluvních stran nedojde k realizaci některých činností, které jsou uvedeny a odůvodněny ve změnovém listě, který tvoří přílohu č. 3 tohoto dodatku a jejichž celkový objem činí 20.000 Kč bez DPH.

- Fakturace je možná ze strany příkazníka vždy po uzavření každého jednotlivého dílčího plnění a to ve výši částek určených v cenové tabulce, která je upravena dle výše uvedených změn a tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. Fakturace bude probíhat na základě soupisu provedených služeb, který bude tvořit přílohu faktury. Příkazce neposkytuje zálohy.

- Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

II.	Ostatní a závěrečná ustanovení

- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v Registru smluv, přičemž zveřejnění zajišťuje Příkazce.

- Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech včetně příloh, z nichž každý má platnost originálu, každá smluvní strana obdrží po dvou (2) stejnopisech.

- Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy:

- Cenová tabulka dle nabídky

- Změnové listy – navýšení

- Změnové listy - snížení

V Praze dne  ……………….…… 					V Praze dne  ……………….……

…………………...................................... 				        …………………......................................¨

Miloš Kočí, MBA					             Ing. Radomil Doležal, MBA

předseda představenstva						        generální ředitel

příkazník						               příkazce

Příloha č. 1 Cenová tabulka dle nabídky

| Položka | Maximální cena v Kč bez DPH za realizaci předmětu plnění |
| --- | --- |
| Kompletní návrh, výroba, montáž, stavba, demontáž expozice, vybavení expozice (nábytek, elektronika, atd.) | 652.000,- |
| Nosná konstrukce s lampiony | 65.000,- |
| Zavedení přípojek vody a elektřiny vč. rozvodů v expozici a spotřeby | 48.600,- |
| Wi-Fi internet | 28.000,- |
| Úklid, likvidace odpadů a ostatní technické služby | 16.500,- |
| Grafické práce | 105.000,- |
| Hosteska 6 dní | 20.000,- |
| Projektový manažer 9 dní | 62.800,- |
| Občerstvení pro 50 osob denně na 6 dní | 60.000,- |
| Pojištění stánku i vystavených produktů a administrativní poplatky | 22.000,- |
| Celková nabídková cena v Kč bez DPH za realizaci předmětu plnění (uvedená cena je cena určená pro hodnocení veřejné zakázky) | 1.079.900,- |

Příloha č. 2

Změnový list č. 1 k veřejné zakázce

Název: Zajištění realizace národní expozice na veletrhu CIIE 2018

Zadavatel: Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade

Dodavatel: Rapid, akciová společnost

Položka formuláře pro uvedení ceny a cenové kalkulace uvedená ve smlouvě:

| Položka | Maximální cena v Kč bez DPH za realizaci předmětu plnění | Navýšení v Kč |
| --- | --- | --- |
| Kompletní návrh, výroba, montáž, stavba, demontáž expozice, vybavení expozice (nábytek, elektronika, atd.) | 632.000,- | 20.000,- |

Odůvodnění změny provedení:

Celá částka 20.000 Kč byla využita ke zvýšení kvality nábytku pro vystavení výrobků/vzorků, konkrétně k zajištění 3 ks velkých nasvícených prosklených vitrín s designem a výrobou na míru. K této změně bylo přistoupeno s ohledem na skutečnost, že konečný výběr výrobků/vzorků k vystavení zahrnuje exponáty vysoké hodnoty a prestižních značek (např. křišťálové sklo), pro jejichž prezentaci není vhodný standardní nábytek tvořený systémovými prvky. Zadavatel shledal standardně používané vitríny, s nimiž dodavatel počítal ve své nabídce, za nedostatečné a rozhodl se je nahradit na míru vyráběnými designovými vitrínami, které kvalitativně odpovídají prezentovaným výrobkům/vzorkům, avšak mají vyšší výrobní náklady.

Vyjádření gestora účasti ČR:

Potvrzuji, že výzva k veřejné zakázce neobsahovala přesnou specifikaci vystavovaných předmětů a přesné určení kvality nábytku a to i vzhledem k tomu, že co se bude vystavovat, nebylo předem známo a konečný výběr výrobků/vzorků byl dohodnut s vystavovateli až po vyhlášení vítěze uvedené zakázky. Navýšení nákladů v této oblasti považuji za oprávněné.

Dne……………………….

Za dodavatele – Pavel Rákosník

Za gestora – Mgr. Martin Šmejc

Za zřizovatele – Ing.. Miroslav Scheiner

Příloha č. 3

Změnový list č. 2 k veřejné zakázce

Název: Zajištění realizace národní expozice na veletrhu CIIE 2018

Zadavatel: Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade

Dodavatel: Rapid, akciová společnost

Položka formuláře pro uvedení ceny a cenové kalkulace uvedená ve smlouvě:

| Položka | Maximální cena v Kč bez DPH za realizaci předmětu plnění | Snížení/nečerpáno v Kč |
| --- | --- | --- |
| Nosná konstrukce s lampiony | 85.000,- | 20.000,- |

Odůvodnění změny provedení:

V rámci jednání o definitivní podobě národní expozice České republiky se zadavatel rozhodl snížit počet lampionů z původních 12 na 9 kusů. Toto řešení zadavatel vyhodnotil jako prostorově i vizuálně vhodnější s vědomím, že původní počet lampionů byl kalkulován na expozici o výměře 160 m2, i když následně došlo k úpravě na konečných 136 m2 , k čemuž došlo z důvodu na straně čínského organizátora veletrhu velmi neočekávaně až těsně před plánovaným datem vypsáním veřejné zakázky, což zadavateli neumožnilo promítnout zmenšení plochy optimálně do všech parametrů expozice již v zadávacích podmínkách.  Snížení počtu lampionů bylo proto nezbytné provést dodatečně, čímž v důsledku došlo i ke snížení nákladů na nosnou konstrukci s lampiony.

Vyjádření gestora účasti ČR:

Snížením počtu lampionů nedochází k žádné ztrátě kvality provozu stánku v této oblasti. Úsporu v této oblasti považuji za oprávněnou.

Dne……………………….

Za dodavatele – Pavel Rákosník

Za gestora – Mgr. Martin Šmejc

Za zřizovatele – Ing. Miroslav Scheiner