**Smlouva o dílo č. SOD/00525/2018/OTS**

**uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku**

ÚČASTNÍCI SMLOUVY

Objednatel: **Město Říčany**

se sídlem: Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany

zastoupený: starostou Mgr. Vladimírem Kořenem

IČ: 00240702

bankovní spojení: KB Praha, a.s., pobočka Říčany, č.ú.: 724201/0100

Zhotovitel: Zbyněk Havlíček

se sídlem: Plynární 1517, 251 01, Říčany u Prahy

jednající: Zbyněk Havlíček

IČ: 71145044

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. ….

Název díla: „**Obnova krajinotvorných a protierozních prvků v okolí Říčan“**

1. PŘEDMĚT PLNĚNÍ, LHŮTY

Předmětem smlouvy je realizace výsadby liniové zeleně na pozemcích parc.č.: 40/19 k. ú. Voděrádky; 286/99, 286/95, 286/107, 286/129 a 287/3 vše v k. ú. Pacov u Říčan; 316, 330/33, 330/36, 315 a 312 vše v k. ú. Jažlovice; 642/1 v k. ú. Březí u Říčan; 642/2 a 450/14 v k. ú. Strašín u Říčan a 631/17 v k. ú. Říčany u Prahy, zapsaných na LV č. 10001, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha – východ. Předmět díla je podrobně specifikován v projektu (žádosti o poskytnutí finančního příspěvku z POPFK) zpracovaném Ing. Pavlínou Čepkovou, ZO ČSOP Vlašim, „**Obnova krajinotvorných a protierozních prvků v okolí Říčan“** z června 2017, který je přílohou č.1 a nedílnou součástí této smlouvy. Dále je předmětem smlouvy rozvojová péče o vysazené dřeviny po dobu tří let od předání první části předmětu plnění (dle čl. 1.2 této smlouvy) zhotovitelem. Rozsah a objem veškerých činností je specifikován v příloze č. 2 - „*Oceněný soupis prací,* která je rovněž nedílnou součástí této smlouvy.

* 1. Plnění a jakost díla se bude řídit podle této smlouvy a jejích příloh a příslušných právních a technických předpisů vztahujících se na dílo dle čl. 1.1 této smlouvy.
	2. **Termíny realizace:**

***1. část díla* –** vytýčení výsadeb, výsadba dřevin, včetně všech souvisejících úkonů. Zhotovitel **dokončí realizaci nejpozději do 25.11.2018.**

***2. část díla*** – rozvojová péče o realizovanou výsadbu bude zahájena bezprostředně po ukončení realizace 1. části díla a **bude probíhat** **po dobu tří let tj. do 25.11.2021 vč..**

1. CENA DÍLA
	1. Cena díla je stanovena oceněným soupisem prací, který je přílohou č. 2 této smlouvy. Cenaobsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné pro řádnou a včasnou realizaci předmětu smlouvy včetně nákladů souvisejících.
	2. Cena díla je stanovena jako cena smluvní, pevná a neměnná po celou dobu zhotovení díla v rozsahu prací, uvedených v závazné nabídce zhotovitele takto:

**Cena v Kč bez DPH za 1. část díla** (část položkového rozpočtu **1**.): 129 800,- Kč

**Cena v Kč bez DPH za 2. část díla** (část položkového rozpočtu **2** .): 111 150,- Kč

**Celková cena (1. + 2. část díla) v Kč bez DPH**: **240 950,- Kč**

**Celková cena (1. + 2. část díla) v Kč včetně DPH**: **291 550,- Kč**

1. PLATEBNÍ PODMÍNKY
	1. Právo vystavit daňový doklad (fakturovat) vzniká dnem předání řádně provedeného díla nebo jeho části objednateli, v souladu s článkem 5.2 této smlouvy, a to:

a) Po předání 1. části díla – součástí daňového dokladu (faktury) bude oboustranně podepsaný předávací protokol a veškeré doklady dle čl. 5. 3. 1. této smlouvy; v případě, že předávací protokol bude obsahovat drobné vady a nedodělky, budou tyto z fakturace vyňaty a fakturovány až po jejich odstranění/dokončení.

b) Po předání jednotlivých dílčích plnění 2. části díla. Fakturace za provedené dílčí části díla bude probíhat 4 x ročně vždy k 30. 4., 31. 7., 31. 10. a 14. 12. příslušného kalendářního roku a vždy na základě předloženého a oboustranně podepsaného soupisu provedených činností zaznamenaných ve stavebním deníku.

* 1. Fakturu uhradí objednatel vždy do 21 dnů od jejího doručení na výše uvedenou adresu objednatele.
	2. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Každá faktura musí být označena číslem projektu. V případě, že faktura nebude odpovídat zákonem stanoveným požadavkům, je objednatel oprávněn ji zaslat ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž by se tím dostal do prodlení s platbou. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě opravené či doplněné faktury objednateli.
	3. Objednatel i zhotovitel si vyhrazují právo změnit bankovní spojení, o čemž každá smluvní strana bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí druhou smluvní stranu.
	4. Objednatel ve vztahu k plnění uvedenému v čl. 1.1 této smlouvy nevystupuje jako osoba povinná k dani, tzn. nevztahuje se na  něj režim přenesení daňové povinnosti.
1. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY
	1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou s trváním do posledního dne tříleté lhůty rozvojové a následné péče.
	2. Smlouva je vypověditelná ze strany objednatele v jednoměsíční výpovědní lhůtě, a to z důvodu neplnění smluvních povinností zhotovitele při provádění 2. části díla, tj. následné péče o realizované objekty zeleně, za předpokladu, že byl zhotovitel nejméně dvakrát písemně upozorněn objednatelem na nedostatky v provádění díla, a lhůta k jejich odstranění marně uplynula. Výpovědní lhůta počíná běžet od 1. kalendářního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla zhotoviteli písemná výpověď objednatele doručena.
	3. Smlouva je vypověditelná ze strany zhotovitele v jednoměsíční lhůtě poté, kdy objednatel bude v prodlení se zaplacením oprávněně vystavené faktury, po dobu delší než 30 dnů. Výpovědní lhůta počíná běžet od 1. kalendářního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla objednateli písemná výpověď zhotovitele doručena.
	4. Smlouvu je též možné ukončit písemnou dohodou obou smluvních stran.
2. ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ
	1. Zhotovitel se zavazuje podle této smlouvy provést a objednateli protokolárně předat dokončené dílo bez zjevných vad a nedodělků.
	2. Předání díla proběhne dle následujícího harmonogramu, který je pro smluvní strany závazný:

 - **1. část díla** – předání díla nejpozději **25.11.2018**

 **- 2. část díla** - předávání díla - jednotlivých smluvních činností následné péče - bude probíhat průběžně po jejich dokončení v závislosti na příslušných agrotechnických termínech (viz. 5.3.2).

5.3.1. O převzetí 1 části plnění díla sepíší smluvní strany zápis – předávací protokol (2 stejnopisy), který bude obsahovat soupis provedených prací, soupis zjištěných drobných vad a nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění, nebo jiná opatření, která byla dohodnuta a provedena, a soupis dokladů, které zhotovitel objednateli při předání díla předává. Tento oběma stranami podepsaný protokol bude nedílnou součástí předkládané faktury. Přílohou předávacího protokolu 1. části díla bude doklad o původu sadebního materiálu, kopie dodacího listu použitého hnojiva a veškerých použitých chemických přípravků, doklad o původu použitého travního osiva.

5.3.2. Předávání jednotlivých smluvních činností druhé části díla bude probíhat průběžně. Zhotovitel bude samostatně pravidelně kontrolovat realizované výsadby a dle potřeby provede úkony následné péče. O plánovaném provedení těchto úkonů bude vždy 3 dny předem informovat objednatele, veškeré provedené činnosti poté zanese do stavebního deníku. Zástupce objednatele je oprávněn provedené práce průběžně kontrolovat a vyzývat písemně zhotovitele k nápravě zjištěných nedostatků vč. stanovení lhůt k odstranění vad. Za písemnou výzvu se pro účely této smlouvy považuje také e-mailová zpráva.

* 1. Podepsáním zápisu o předání a převzetí díla souhlasí podepsané smluvní strany s tím, že je dílo resp. jeho část dokončeno a právoplatně předáno a převzato.
	2. Vlastnické právo k předmětu plnění 1. části díla přejde ze zhotovitele na objednatele okamžikem oboustranného podpisu předávacího protokolu dle čl. 5. 3. 1. této smlouvy a zaplacením ceny díla za 1. část díla, podle toho, která z těchto událostí nastane později.

1. ZÁRUKA NA PROVEDENÍ DÍLA
	1. Zhotovitel přebírá záruku na celé dílo v délce trvání 24 měsíců. Záruka počne běžet dnem protokolárního předání první části díla objednateli. V případě, že v průběhu 24 měsíců od předání 1.části díla dojde k odumření vysazené dřeviny, bude tato v nejbližším možném termínu zohledňujícím agrotechnické lhůty nahrazena novým exemplářem stejného kultivaru a velikosti, přičemž dvouletá záruka na nově vysazenou dřevinu počíná běžet dnem jejího vysazení.
	2. Dílo bude mít vlastnosti uvedené v technických normách a právních předpisech, které se na dílo jako celek vztahují.
	3. Záruka za dílo a postup při uplatňování vad díla se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
	4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů od obdržení protokolu o reklamaci (který bude obsahovat objednatelem požadovaný způsob a termín odstranění vadné práce či vadné věci) oznámit objednateli, zda uznává nebo z jakých důvodů reklamaci odmítá. Jestliže tak zhotovitel v daném termínu neučiní, má objednatel právo po marném uplynutí závazného termínu k odstranění vady vadu odstranit za pomoci třetí osoby na náklady zhotovitele. I v takovém případě zhotovitel nese zodpovědnost za novou věc po celou dobu záruční lhůty.
	5. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu kvality prováděných prací prostřednictvím svých pověřených pracovníků a prostřednictvím autora projektu. Zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit.
2. POJIŠTĚNÍ

Zhotovitel je povinen být pojištěn na odpovědnost za škodu způsobenou při provádění díla objednateli či třetí osobě nejméně po dobu provádění díla dle této smlouvy, a to minimálně do výše 2 milionů Kč. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou při provádění díla podle této smlouvy třetím osobám, zejména za škodu na majetku. Doklad o pojištění zhotovitele je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 3.

1. SANKCE

8.1 Smluvní strany sjednávají následující smluvní pokuty:

* + 1. smluvní pokuta za každý i započatý den prodlení s jakýmkoli termínem, který je v časovém harmonogramu provedení díla označen jako závazný ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH,
		2. smluvní pokuta za každý i započatý den prodlení s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny:

a) v protokolu o předání a převzetí 1. části díla ve výši 0,2% z ceny 1. části díla bez DPH, nebo

b) v e-mailové zprávě o vadách jednotlivého plnění 2. části díla, ve výši 50,-Kč.

* + 1. smluvní pokuta za každý i započatý den prodlení s odstraněním vad uplatněných objednatelem v záruční době ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH.
	1. Smluvní strany dále sjednávají smluvní pokuty za každé prokazatelné porušení:
		1. ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví v průběhu provedení díla ve výši 1.000,- Kč
		2. ustanovení o ochraně životního prostředí, ochraně přírody a nakládání s odpady ve výši 1.000,- Kč.

8.3 Smluvní strany dále sjednávají smluvní pokutu pro případ takového porušení smluvní povinnosti zhotovitele, která je důvodem pro výpověď nebo odstoupení od smlouvy objednatelem ve výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH.

8.4 V případě prodlení objednatele s placením účtovaných částek dle obsahu čl. 2 této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb.

8.5 Zaplacením smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčen nárok objednatele nebo zhotovitele na náhradu případné škody. Každá smluvní strana je povinná v případě vzniku škody druhé smluvní straně tuto škodu v plné výši nahradit.

1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
	1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR.
	2. Smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení. Změny a doplňky této smlouvy lze přijímat po dohodě smluvních stran, a to ve formě písemného dodatku k této smlouvě.
	3. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany prohlašují, že žádné údaje ve smlouvě netvoří předmět obchodního tajemství. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí město Říčany.
	4. Rada města Říčany schválila uzavření této smlouvy dne 8.10.2018 usnesením č.18-43-001.

Přílohy:

1. Projekt „Obnova krajinotvorných a protierozních prvků v okolí Říčan““
2. Oceněný soupis prací
3. Doklad o pojištění zhotovitele

V Říčanech dne V Říčanech dne

za objednatele: za zhotovitele:

……………………………………. ……………………………………

 Mgr. Vladimír Kořen Zbyněk Havlíček

 starosta města Říčany