Věcná náplň řešení projektu

Projekt:	Výzkum zvýšení tvarové přesnosti voskových modelů pro odlitky lopatek turbodmychadel a stracionárních plynových turbín

Ev. č.:		FV10105

Etapy řešení:

| Etapa | Název etapy a stručný přehled činnosti v etapě | Orientační zajištění řešení etap (organizace) | Orientační termín ukončení etapy (měs/rok) |
| --- | --- | --- | --- |
| rok 2016 |  |  |  |
| I. | Výzkum vlivu tvaru a výrobní technologie voskových modelů lopatek stacionárních plynových turbín | PBS, | 12/2016 |
|  |  | ČVUT v Praze |  |
| rok 2017 |  |  |  |
| II. | Výzkum vlivu tvaru a výrobní technologie voskových modelů lopatek stacionárních plynových turbín a lopatek turbodmychadel | PBS, | 12/2017 |
|  |  | ČVUT v Praze |  |
| rok 2018 |  |  |  |
| III. | Výzkum vlivu tvaru a výrobní technologie odlitků lopatek stacionárních plynových turbín a lopatek turbo na strukturu a deformace | PBS, | 12/2018 |
|  |  | ČVUT v Praze |  |
| rok 2019 |  |  |  |
| IV. | Technologie výroby odlitků lopatek stacionárních plynových turbín a lopatek turbodmychadel | PBS, | 12/2019 |
|  |  | ČVUT v Praze |  |
| rok 2020 |  |  |  |
| V. | Ověření technologie výroby odlitků lopatek stacionárních plynových turbín a lopatek kompresorů | PBS, | 6/2020 |
|  |  | ČVUT v Praze |  |

za poskytovatele:                                                                   za příjemce:

_____________________________                                   _____________________________