Dodatek č. 1

SMLOUVY O DÍLO

č. objednatele IRM/508/2017 č. zhotovitele …..

uzavřené dne 25.10.217 podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění,

k akci „MALÉ LÁZNĚ - BĚLOVES“

(dále též jen „původní smlouva“):

**Objednatel: město Náchod,**

se sídlem: Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod,

adresa pro doručování: Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod,

datová schránka: gmtbqhx,

IČO: 00272868,

DIČ: CZ00272868,

zastoupený ve věcech smluvních:

panem – starostou města,

**a**

**Zhotovitel:** **GREEN PROJECT s.r.o.,**

se sídlem: Dobřejovická 194, 252 43 Průhonice,

datová schránka: cix82v7,

IČO: 27195783,

DIČ (v případě plátce DPH): CZ27195783,

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 103585

zastoupený ve věcech smluvních:

panem – jednatelem,

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:

panem tel.

Bankovní spojení: …..,

Číslo účtu: …../…..,

**uzavírají tento dodatek původní smlouvy:**

Zhotovitel díla informoval objednatele o požadavku na prodloužení termínu dokončení díla. Původní termín sjednaný ve smlouvě je 27.09.2018. Zhotovitel jako důvod prodloužení uvedl předání staveniště o měsíc později, než bylo původně předpokládáno, což mělo vliv na zahájení prací a možnosti prováděných činností. Původní předání bylo předpokládáno v říjnu 2017, k fyzickému předání došlo až v listopadu 2017.

Objednatel považuje tento důvod za relevantní, a proto se obě strany dohodly na posunutí termínu provedení díla na 08.11.2018.

Obě strany se dohodly, že v případě prodlení s předáním díla je objednatel oprávněn pozastavit úhrady splatných faktur za sjednané dílo, a to až do doby řádného předání díla.

**V ostatním zůstává původní smlouva nedotčena.**

Tento dodatek se uzavírá v 6 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 4 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení. Tento dodatek je uzavřen a nabývá platnosti převzetím oboustranně podepsaných výtisků smlouvy poslední ze smluvních stran.

Tento dodatek se uzavírá na základě usnesení Rady města Náchoda č.173/4452/18 ze dne 26. září 2018.

V Náchodě dne: 27.9.2018 V Náchodě dne: 27.9.2018

město Náchod GREEN PROJECT s.r.o.

starosta města jednatel