Evidenční číslo smlouvy:

**Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo**

**Dopravní podnik Karlovy Vary, a. s.**

Sídlo: Sportovní 656/1, 360 09 Karlovy Vary

IČ: 48364282

DIČ: CZ48364282

jednající: Ing. Petr Čolák, člen představenstva a Ing. Lukáš Siřínek, místopředseda

představenstva

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Karlovy Vary

Číslo účtu: 25802341/0100

kontaktní osoba: Renata Slabihoudová

tel./fax kontaktní osoby: +420 353 505 321

email: slabihoudova@dpkv.cz

zápis ve veřejném rejstříku: Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni pod spisovou značkou B 3

na straně jedné jako „**Objednatel**“

a

**Bustec s.r.o.**

Sídlo: Horní Štěpánov 373, 798 47 Horní Štěpánov

Korespondenční adresa: Brněnská 1748/21b, 678 01 Blansko

IČ: 283 26 717

DIČ: CZ699004390

jednající: ing. Rostislav Šebela, jednatel

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 6358222/0800

kontaktní osoba: ing. Pavel Nejedlý, obchodní ředitel

tel./fax kontaktní osoby: +420 516 833 050 -10

e-mail: [nejedly@bustec-info.eu](mailto:nejedly@bustec-info.eu)

zápis ve veřejném rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 61505

na straně druhé jako „**Zhotovitel**“

(

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále společně též označováni jako „**Strany**“ nebo „**Smluvní strany“** nebo kdokoli z nich jednotlivě též „**Strana**“ nebo „**Smluvní strana**“)

**Preambule**

Smluvní strany uzavřely dne 7.6.2018 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem jsou dodávky vč. služeb – dodávka inteligentních zastávek a velkoplošných panelů pro systém městské hromadné dopravy (MHD) na území města Karlovy Vary (dále jen „Smlouva o dílo“).

Účelem tohoto Dodatku č. 1 je prodloužit dobu plnění, přičemž důvodem pro prodloužení doby plnění předmětu díla je důvod výlučně na straně Objednatele, a to konkrétně kvůli zrušení a opakování výběrové řízení na stavební práce, které zajišťoval Objednatel, byla zahájena realizace stavby se značným zpožděním a stavební připravenost pro montáž inteligentních zastávek byla splněna až 6.9.2018.

# Předmět dodatku

* 1. Smluvní strany se domluvily na prodloužení doby plnění předmětu díla, kdy doba úplného ukončení díla v souladu se Smlouvou o dílo činí 26.9.2018.

# Závěrečné ustanovení

* 1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem č. 1 nedotčena.
  2. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři obdrží Objednatel a jedno Zhotovitel.

V Karlových Varech dne

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

za Objednatele za Zhotovitele

Ing. Petr Čolák Rostislav Šebera

člen představenstva jednatel

Dopravní podnik Karlovy Vary, a. s. Bustec s.r.o.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

za Objednatele

Ing. Lukáš Siřínek

Místopředseda představenstva

Dopravní podnik Karlovy Vary, a. s.