Smlouva č. NPÚ-ÚPS Praha/2008Hl 160001-4 /2018 */ '-/ tg*

DODATEK Č.4 KE SMLOUVĚ O DÍLO NPÚ -ÚPS PRAHA/2008H1160001/2016

### *uzavřená dle příslušných ustanovení občanského zákoníku*

Smluvní strany :

# Národní památkový ústav

se sídlem Valdštejnské nám. 162/3 118 01 Praha 1- Malá Strana

IČO: 75032333 DIČ: CZ 75032333



bankovní spojení

Zastoupený Mgr. Dušanem Michelfeitem, ředitelem územní památkové správy v Praze Správce objektu:



Zástupce pro vě

# Doručovací adresa:

Národní památkový ústav

územní památková správa v Praze Sabinova 373/5

130 00 Praha 3

### *(dále jen*

*11*

*0bjednatel 11 na straně jedné)*

a

# Ing. Vít Mlázovský

se sídlem: Jánský vršek 4/310, 118 00 Praha 1

IČ:10180010

DIČ: CZ5704121577



bankovní spojení -

### *(dálejen*

*Zhotovitel " na straně druhé)*

I.

*11*

Předmět dodatku

Na základě článku 13. 2. Smlouvy o dílo č. 2008H1160001, uzavřené dne 8.2.2016, se smluvní strany dohodly na změně článku 4.1. a 4.2.5. smlouvy, ve kterých je stanovena celková cena díla a rozsah a cena autorského dozoru. Důvodem úpravy je navýšení rozsahu autorského dozoru projektanta z důvodu složitosti stavby a posunu termínu zhotovitele na dokončení stavby. Cena za AD je stanovena na základě cen z původní smlouvy o dílo tedy 2250,- Kč za 1KD a 500,- Kč za hodinu dle činnosti 2.3 .2.

Smlouva č. NPÚ-ÚPS Praha/2008H1160001-4 /201/*'t R*

Čl.li., Cena a platební podmínky

## Bod 4.2.5. Doplňuje se o:

11.

*11 Rozsah díla se dodatkem č. 4 rozšiřuje o 12 KD a 30 hodin, které budou čerpány na základě skutečného plnění. Celkem 12 KD + 30 hodin = 27 000 + 15000 = 50 850,- Kč bez DPH*

*4.1. Celková cena dílaje dodatkem č. 4 sjednána v celkové výši 627 040,00 Kč bez DPH, tj. 758 718,40 Kč vč. DPH.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Rozpis ceny díla: Část díla* | *cena bez DPH* | *cena vč. DPH* |
| *Dle SoD ze dne 7.6.2018* | *576 190,00* | *697189,90* |
| *vícepráce* | *50 850,00* |  |
| *celková cena díla* | *627 040,00* | *758 718,40* |

Ill.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 4 byl sepsán ve dvou identických vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdržela po jednom vyhotovení.

1. Účastníci prohlašují,že tento dodatek č. 4 uzavřeli podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísni a vzájemné plnění dle tohoto dodatku č. 4 není v hrubém nepoměru. Dodatek č. 4 je pro obě smluvní strany určitý a srozumitelný.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 20081160001 a dodatků jsou tímto dodatkem č. 4 nedotčená, zůstávají v platnosti beze změn.

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv}.

S. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách [www.npu.cz](http://www.npu.cz/) v sekci „Ochrana osobních údajů".





V Praze,dne *-2<./O* 2018