Dodatek č.3 NPÚ-ÚPS Praha/2001H1170044 31„Ý.?.f.J2018

Dodatek č. 3 smlouvy o dílo č. NPÚ-ÚPS Praha/2001Hll70044/599/2017


*uzavřené dle příslušných ustanovení občanského zákoníku*

Smluvní strany:

Národní památkový ústav

se sídlem Valdštejnské nám. 162/3 118 01 Praha 1 -Malá Strana

IČO: 75032333 DIČ: CZ 75032333



Doručovací adresa:

Národní památkový ústav

územní památková správa v Praze Sabinova 373/5

130 00 Praha 3

*(dálejen „Objednatel" na straně jedné)*

a

Ing. Jiří Starý

se sídlem: Elišky Přemyslovny 393, 156 00 Praha 516

IČ: 18679544

bank.spojení:  zastoupený: Ing. Jiřím Starým

*(dálejen „Zhotovitel" na straně druhé)*

uzavírají tento dodatek:

I.

Předmět dodatku č. 1

Předmětem tohoto dodatku je změna termínů pro dokončení projektové dokumentace (dále jen PD) a soupisu prací z důvodu vleklých zdravotních komplikací zhotovitele -viz příloha.

III.

Doba a místo plnění

* 1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s níže uvedeným harmonogramem - termín zahájení - ode dne nabytí účinnosti smlouvy o dílo:
     + projektová dokumentace dle odst. 2.1.3.SoD
     + soupis prací dle odst. 2.1.4. SoD

do: 27. 11. 2018

do: 27. 11. 2018

Stránka 1z 2


**Závěrečná ustanovení**

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dle Zákona č.340/2015 Sb.., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Je sepsán ve dvou vyhotoveních,

z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

fuformace k ochraně osobních údajů jsou ze strany objednatele uveřejněny na webových stránkách [www.nou.cz](http://www.nou.cz/) v sekci „ochrana osobních údajů".

Ostatní ujednání smlouvy a dodatků č. **1** a 2 se tímto dodatkem nemění.



V Praze dne 27. 9. 2018

Stránka **2 z 2**



Ing. Jiří Starý, projektová kancelář

Elišky Přemyslovny 393, 156 00 Praha 516,



# Národní památkový ústav,

územní památková správa v Praze Sabinova 373/5 130 00 Praha 3

Praha 25. září 2018

Akce: zámek Březnice, krov a střecha nad severními arkádami Smlouva č. NPÚ-ÚPS Praha/100141 1700 44/599/201 7,dodatek č. 2

Věc: Žádost o změnu termínu odevzdání akce

Minulý rok jsem uzavřel smlouvy na část krovu a střechy zámku v Březnici. Můj zdravotní stav se celkově zhoršil, projektovou dokumentaci mám z větší části hotovou, ale práce musím občas přerušit kvůli vyčerpání dané zdravotním stavem. Projektová dokumentace včetně rozpočtu bude dokončena do dvou měsíců.

Prosím o posunutí termínu.

Děkuji

