SPRÁVA ÚČELOVÝCH ZAŘÍZENÍ

Vaníčkova 315/7

160 17 Praha 6

**DODATEK Č. 1**

**č. dodatku 9118000255**

uzavřený podle § 2586 a násl. ve spojení s § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

 **ke**

**SMLOUVĚ O DÍLO**

č. smlouvy 9118000185

(dále jen „smlouva“)

**České vysoké učení technické v Praze**

Sídlo: Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6

IČ: 68407700

DIČ: CZ68407700

Součást: Správa účelových zařízení ČVUT

Adresa: Vaníčkova 315/7, 160 17 Praha 6

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zastoupený: Ing. Jiřím Boháčkem, pověřeným řízením Správy účelových zařízení ČVUT

(dále jen „Objednatel")

**SEVEn Energy s.r.o.**

se sídlem: Americká 579/17, 120 00 Praha 2

IČ: 27876829

DIČ: CZ27876829

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 123499

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

zastoupena: Ing. Jaroslavem Marouškem, CSc., jednatel

ve věcech technických je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx

tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx

kontakt ve věcech účetních: jméno: xxxxxxxxxx, email: xxxxxxxxxxxxxxxx,

tel: xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „Zhotovitel")

dále společně jen „smluvní strany“

**I.**

**Preambule**

1. Smluvní strany uzavřely dne 13. 08. 2018 Smlouvu o dílo č. smlouvy 9118000185, jejímž předmětem je provedení díla Zhotovitelem pro Objednatele spočívající v přípravě a administraci žádosti o investiční podporu v rámci 70. výzvy Ministerstva životního prostředí v prioritní ose 5, specifický cíl 5.1 v rámci "Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020" na provedení energeticky úsporných opatření na budovách objednatele (ČVUT).
2. Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení první etapy Díla.

**II.
Změna smlouvy**

1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. II. odst. 1 smlouvy spočívající v prodloužení termínu dokončení první etapy díla do 20. 01. 2019.
2. Původní znění čl. II. odst. 1. Smlouvy:

*Termín plnění: zhotovitel se zavazuje provést první etapu díla do 31. 10. 2018. Další etapy budou provedeny v návaznosti na výběrové řízení a postup poskytovatele dotace.*

Nové znění čl. II. odst. 1. Smlouvy:

*Termín plnění: zhotovitel se zavazuje provést první etapu díla do 20. 01. 2019. Další etapy budou provedeny v návaznosti na výběrové řízení a postup poskytovatele dotace.*

1. Prodloužení termínu dokončení první etapy Díla je provedeno na základě žádosti zhotovitele ze dne 22. 10. 2018. Kopie žádosti zhotovitele je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

**III.**

**Závěrečné ujednání**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, po dvou pro každou smluvní stranu
a nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění dodatku ve veřejném registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, rozumí jeho obsahu a na důkaz souhlasu jej podepisují.

V Praze dne 29. 10. 2018 V Praze dne 26. 10. 2018

 ……………………………… ……………………………….

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| České vysoké učení technické v Praze |  | SEVEn Energy s.r.o. |
| Správa účelových zařízení ČVUT |  | Ing. Jaroslav Maroušek, CSc. |
| Ing. Jiří Boháček |  | jednatel společnosti |
| pověřen řízením SÚZ ČVÚT v Praze |  |  |

Přílohy:

Příloha č. 1 – Žádost o prodloužení termínu plnění první etapy smlouvy č. 9118000185 zaměřené na podání žádosti o investiční podporu z programu OPŽP