dodatek č. 1

K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ

uzavřené dne 28. 06. 2018

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Příkazce: **Armádní Servisní, příspěvková organizace**

Sídlo: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice

Zapsaný: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. Pr 1342

Zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxxx

IČO: 60460580

DIČ: CZ60460580

ID datové schránky: dugmkm6

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxx

Oprávněn jednat:

* ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxx
* ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „příkazce“).

Příkazník: **NOSTA-HERTZ spol. s r.o.**

Sídlo: Perucká 61/13, 120 00 Praha 2 - Vinohrady

Zapsaný: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 1398

Zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxxx

IČO: 15270041

DIČ: CZ15270041

ID datové schránky: fybqi3y

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

Oprávněn jednat:

* ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxx

ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „příkazník“, společně též „smluvní strany“).

za takto dohodnutých podmínek:

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. VIII. Závěrečná ustanovení odst. 1 na uzavření tohoto dodatku č. 1 k příkazní smlouvě na realizaci akce: „Komorní Hrádek – oddělení kanalizace“ uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 28. 06. 2018. Tímto dodatkem č. 1 se smlouva mění a doplňuje takto:

**1) Článek II. Místo a doba plnění**

V článku II. odst. 2 se mění předpokládaná doba realizace následovně:

2. Předpokládaná doba realizace stavby: 20.6.2018 – 14.12.2018

1. **Článek III. Cena za plnění předmětu smlouvy:**

V článku III. odst. 1. se mění celková cena za plnění předmětu smlouvy díky navýšení počtu hodin za výkon činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Předpoklad činí 36 hodin.

1. Za výkon činností dle této smlouvy se příkazce zavazuje zaplatit příkazníkovi ujednanou odměnu bez DPH ve výši: **195 000 Kč**,

slovy: „stodevadesátpěttisíc korun českých.“

* Cena za výkon TDS: xxx xxx Kč
* Cena za výkon koordinátora BOZP: xx xxx Kč
* Maximální měsíční částka: xx xxx Kč
* Hodinová zúčtovací sazba: x xxx Kč

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Příkazník bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru v plném znění zajistí příkazce.

V Praze dne: V Praze dne:

Za příkazce: Za příkazníka:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Armádní Servisní, příspěvková organizace NOSTA-HERTZ spol. s r.o.

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx