DODATEK č. 2

KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 9.4. 2018

podle § 2586 a násl. zák.č.89/2012 Sb., občanský zákoník

|  |  |
| --- | --- |
| *Objednatel:* | **Armádní Servisní, příspěvková organizace** |
| *Zapsaná v obchodním rejstříku u:*  *Zastoupená:* | Městského soudu v Praze pod sp. zn. PR1342  XXXX |
| *Sídlo:* | Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice |
| *IČO, DIČ:*  *Bankovní spojení:*  *Číslo účtu:*  *ID datové schránky:* | 60460580, CZ60460580  XXXX  XXXX  dugmkm6 |
| *Odpovědní zástupci pro jednání:* |  |
| *- ve věcech smluvních:* | XXXX |
| *- ve věcech technických:* | XXXX  XXXX |
| *(dále jen „objednatel“)*  **a** |  |
| *Zhotovitel:* | **EVČ s.r.o.** |
| *Zapsaný v obchodním rejstříku u:* | Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 116 |
| *Zastoupený:* | XXXX  XXXX  XXXX |
| *Sídlo:* | Arnošta z Pardubic 676, Pardubice 530 02 |
| *IČ, DIČ:* | 13582275, CZ 13582275 |
| *Bankovní spojení:*  *Číslo účtu:*  *ID datové schránky:* | XXXX  XXXX  fzn49z7 |
| *Odpovědní zástupci pro jednání:* |  |
| *- ve věcech smluvních:* | XXXX |
| *- ve věcech technických:*  *- spojení: (tel. / email)* | XXXX  XXXX |

*(dále jen „zhotovitel“)*

za takto dohodnutých podmínek:

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ odst. 11.4., na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo (dále jen „SoD“) na zpracování projektové dokumentace k akci „Chrudim – rekonstrukce výměníkové stanice“ uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 9. 4. 2018, ve znění dodatku č. 1 ze dne 13. 6. 2018. Tímto dodatkem č. 2 se smlouva mění a doplňuje takto:

**1) Článek II. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ**

V čl. II. se mění termín ukončení plnění následovně:

Zajištění inženýrské činnosti pro vydání stavebního povolení a získání pravomocného stavebního povolení: do 9 měsíců od podpisu SoD

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se dodatkem č. 2 nemění.

Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž obdrží jedno pare zhotovitel a jedno pare objednatel.

Smluvní strany si dodatek č. 2 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.

V Praze dne: V Pardubicích dne:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Armádní Servisní, příspěvková organizace XXXX

XXXX XXXX

XXXX

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

XXXX