Cyklostezka Koterov - Starý Plzenec

|  |
| --- |
| PŮVODNÍ CENA DLE SOD |
|  | cenaKč bez DPH | investor | cena za investora Kč bez DPH |
| SO 101 Cyklostezka | 2 197 049,70 | ÚMO 2 | 2 356 381,75 |
| SO 801 Odstranění zeleně + SÚ | 34 332,05 |
| SO VON Vedlejší a ostatní náklady | 125 000,00 |
| SO 000 Vedlejší a ostatní náklady | 170 000,00 | Starý Plzenec | 9 387 835,32 |
| SO 101 Cyklostezka včetně odvodnění a TÚ | 8 726 479,70 |
| SO 801 Kácení dřevin, skrývka orniční vrstvy | 491 355,62 |
| CENA CELKEM KČ BEZ DPH | 11 744 217,07 |  | 11 744 217,07 |

|  |
| --- |
| ZMĚNA V DODATKU SOD Č. 1 |
|  | cenaKč bez DPH | investor | cena za investora Kč bez DPH |
| SO 101 Cyklostezka | -94 355,87 | ÚMO 2 | -94 355,87 |
| SO 801 Odstranění zeleně + SÚ | 0,00 |
| SO VON Vedlejší a ostatní náklady | 0,00 |
| SO 000 Vedlejší a ostatní náklady | 0,00 | Starý Plzenec | 0,00 |
| SO 101 Cyklostezka včetně odvodnění a TÚ | 0,00 |
| SO 801 Kácení dřevin, skrývka orniční vrstvy | 0,00 |
| CENA CELKEM KČ BEZ DPH | -94 355,87 |  | -94 355,87 |

|  |
| --- |
| CENA STAVBY PO DODATKU SOD Č. 1 |
|  | cenaKč bez DPH | investor | cena za investora Kč bez DPH |
| SO 101 Cyklostezka | 2 102 693,83 | ÚMO 2 | 2 262 025,88 |
| SO 801 Odstranění zeleně + SÚ | 34 332,05 |
| SO VON Vedlejší a ostatní náklady | 125 000,00 |
| SO 000 Vedlejší a ostatní náklady | 170 000,00 | Starý Plzenec | 9 387 835,32 |
| SO 101 Cyklostezka včetně odvodnění a TÚ | 8 726 479,70 |
| SO 801 Kácení dřevin, skrývka orniční vrstvy | 491 355,62 |
| CENA CELKEM KČ BEZ DPH | 11 649 861,20 |  | 11 649 861,20 |

Za TDS: Bc. Miloš Nováček, datum a podpis:

V

Za investora: Vladimír Černý, datum a podpis:

6UR0VIA „

**Za zhotvitele: Ing. Jan Sova,** datum a podpis:

©

VINQ

EUfiOVJA CS, \s.

odštěpný závod oblast Cechy západ závod Plzeň

U, m oo rlžeft

**krycí list soupisu**

Stavba:

Cyklostezka Koterov Objekt:

SLU1104 - SO 101 Cyklostezka- méněpráce

|  |  |
| --- | --- |
| KSO: | CC-CZ: |
| Místo: | Datum: |
| Zadavatel: | IČ: |
| UMO 2 Plzeň | DIČ: |
| Uchazeč: | IČ: |
|  | DIČ: |
| Projektant: | IČ: |
| Projekční kancelář Ing.Škubalová | DIČ: |

Poznámka:

18. 7. 2016

Cena bez DPH

-94 355,87

DPH základní snížená

Základ daně -94 355.87 0,00

Sazba daně 21,00% 15,00%

Výše daně -19 814.73 0,00

Cena s DPH

CZK

-114 170,60

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka Koterov

Objekt:

SLU1104 - SO 101 Cyklostezka- méněpráce

|  |  |
| --- | --- |
| Místo: | Datum: 18. 7. 2016 |
| Zadavatel: UMO 2 Plzeň Uchazeč: | Projektant: Projekční kancelář Ing.Škubalová |
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
| Náklady soupisu celkem | -94 355,87 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | -94 355,87 |
| 4 - Vodorovné konstrukce | -3 997,89 |
| 9 • Ostatní konstrukce a práce, bourání | -90 357,98 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | SOUPIS PRACÍStavba:Cyklostezka KoterovObjekt:SLU1104 - SO 101 Cyklostezka- méněpráceZadavatel: UMO 2 Plzeň Projektant: Projekční kancelář Ing.Škubalová |
|  | x Ty .... „ . „ . , J.cena \_ ,, Cenová PC Kod Popis MJ Množství Cena celkem [CZK]p [CZK] soustava |
|  | Náklady soupisu celkem .94 35537d HSV Práce a dodávky HSV -94 355,87D 4 Vodorovné konstrukce -3 997,89 |
|  | 20 | K | 452311141 | Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop | m3 | -1,755 | 2 278,00 | -3 997,89 | CS ÚRS 2016 01 |
|  | D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -90 357,98 |
|  | 28 | K | 914111111 | Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu | kus | -2,000 | 232,00 | -464,00 | CS URS 2016 01 |
| 31 | M | 404442020 | značka svislá reflexní zákazová C9 a , C9b FeZn NK 500 mm | kus | -2,000 | 389,00 | -778,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| 32 | M | 404442310 | značka svislá reflexní E 13 AL- NK 500 x 500 mm | kus | -1,000 | 419,00 | -419,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| 33 | K | 914511112 | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou | kus | -2,000 | 626,00 | -1 252,00 | CS ÚRS 2016 01 |
|  | W -2 -2,000 W Součet -2,000 |
|  | 34 | M | 404452250 | sloupek Zn 60 - 350 | kus | -2,000 | 378,00 | -756,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| 35 | M | 404452400 | patka hliníková HP 60 | kus | -2,000 | 450,00 | -900,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| 36 | M | 404452530 | vičko plastové na sloupek 60 | kus | -2,000 | 14,00 | -28,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| 37 | M | 404452560 | upínací svorka na sloupek US 60 | kus | -2,000 | 120,00 | -240,00 | CS ÚRS 2016 01 |
|  | 40 | K | 919411111 | Čelo propustku z betonu prostého pro propustek z trub DN 300 až 500 | kus | -4,000 | 6 154,22 | -24 616,88 | CS ÚRS 2016 01 |
| 41 | K | 919521110 | Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 300 | m | -35,100 | 608,42 | -21 355,54 | CS ÚRS 2016 01 |
| 42 | M | 592215960 | trouba betonová přímá, na pero a polodrážku TBP 14-30 030x125x4 cm | kus | -35,350 | 269,00 | -9 509,15 | CS ÚRS 2016 01 |
| 43 | K | 919535556 | Obetonování trubního propustku betonem se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 | m3 | -9,988 | 3 007,55 | -30 039,41 | CS ÚRS 2016 01 |
|  |  |