Dodatek č. 1

# OBJEDNÁVCE (SMLOUVĚ O DÍLO)

Číslo objednatele: 06EU-003425 číslo zhotovitele: EC 08/2017

ISPROFIN/ISPROFOND: 5001 1 10007.35869

## **I/20 Mosty Rondel — údržba mostů ev.č. 20-034.1 a 20-035.2**

|  |  |
| --- | --- |
| **Objednatel:** | **Dodavatel:** |
| Ředitelství silnic a dálnic ČR | Obchodní jméno: EFISAN Conrect s.r.o. |
| Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4 | Adresa: Hlavní 153, 330 26 Tlučná |
| Zastoupené: Ing. Zdeňkem Kut'ákem | Bankovní spojení: Komerční banka |
| pověřeným řízením Správy Plzeň | Číslo účtu: 267825538/0300 |
| Bankovní spojení: ČNB | IČO: 02520290 |
| Číslo účtu: 20001-15937031/0710 | DIČ: CZ02520290 |
| IČO: 65993390  DIČ: CZ65993390 | Kontaktní osoba: Jan Svoboda |

Vzhledem k požadavku objednatele na pokračováni v plněni předmětu plněni původní objednávky — smlouvy o dílo (odstraňování nesoudržných Částí betonového podhledu, kdy z důvodu zatékání do nosné konstrukce dochází k degradaci a jejich odstraňováni probíhá dle potřeby), a ke skutečnosti, že nebyly dosud vyčerpány finanční prostředky dané touto smlouvou, prodlužuje se Doba plnění v článku III.. odst. 2. **do 31.12.2019.**

Ostatní ustanoveni předmětné objednávky — smlouvy o dílo se nemění.

Tento dodatek č. 1 byl sepsán ve čtyřech stejnopisech, které mají stejnou platnost a každá strana obdrží po jejich podpisu po dvou výtiscích.

V Plzni dne 31-10-2018 V Tlučné dne 23-10-2018