Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

který uzavřeli

na straně jedné: 	Město Svitavy

IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444

se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy

zastoupené Mgr. Davidem Šimkem, starostou

bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxx

- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: 	ALPINE Bau CZ a.s.

IČO: 026 04 795, DIČ: CZ02604795

se sídlem Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10609

zastoupena ………………………….………… a ………………………………..

bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

číslo smlouvy zhotovitele : 224 200739

- dále jen zhotovitel -

A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 14.8.2017 Smlouvu o dílo ohledně díla „Komunikace pro pěší podél I/43, Svitavy - Moravský Lačnov“, která byla měněna dodatkem č. 1 ze dne 17.4.2018 a dodatkem č. 2 ze dne 3.7.2018 (dále jen „Smlouva“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 18.8.2017, dodatek č. 1 nabyl účinnosti dne 17.4.2018 a dodatek č. 2 nabyl účinnosti dne 3.7.2018.

B.

Doba provádění díla byla sjednána na 300 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy objednatele dle bodu 3.1. Smlouvy k zahájení provádění díla. Výzva byla zhotoviteli doručena dne 30.8.2017. Současně bylo v bodě 3.8. Smlouvy dohodnuto, že v případě trvání nepříznivých klimatických podmínek je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit.

Do doby uzavření tohoto dodatku bylo provádění díla z důvodu nepříznivých klimatických podmínek (včetně zimních podmínek) přerušeno na dobu 129 dnů. Zhotovitel navíc nemohl z důvodu objektivních překážek provádět dílo celkem 22 dnů.

Strany z důvodu právní jistoty potvrzují, že celkem došlo k přerušení provádění díla po dobu 151 dnů a tato doba se nezapočítává do doby provádění díla dle bodu 3.3. Smlouvy.

C.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

D.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 29.10.2018

- Ve Svitavách dne ……………	V ………………………. dne ………………….

Za objednatele:		Za zhotovitele:

………………………………	………………………………	………………………………

Mgr. David Šimek

starosta města Svitavy

ALPINE Bau CZ a.s.	ALPINE Bau CZ a.s.