 SPRÁVA ÚČELOVÝCH ZAŘÍZENÍ

Vaníčkova 315/7

160 17 Praha 6

**DODATEK Č. 2**

**č. dodatku 9118000262**

uzavřený podle § 2586 a násl. ve spojení s § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

 **ke**

**SMLOUVĚ O DÍLO**

č. smlouvy 9118000152

(dále jen „smlouva“)

**Smluvní strany**

**České vysoké učení technické v Praze**

Se sídlem: Zikova 1903/4, 160 00 Praha 6
IČO: 68407700
DIČ: CZ68407700

Součást: Správa účelových zařízení ČVUT

Adresa: Vaníčkova 315/7, 160 17 Praha 6
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxx

Zastoupená: Ing. Jiřím Boháčkem, pověřeným řízením SÚZ ČVUT v Praze

Oprávněná osoba ve věcech technických a investičních: xxxxxxxxxxxxx

(dále jen „**Objednatel**“)

**STAVEXPO a.s.**

Se sídlem: Španělská 742/6, 120 00 Praha 2

IČO: 25644301

DIČ: CZ25644301
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxx

Zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B, vložka 5196

Zastoupená: xxxxxxxxx, předseda představenstva

Tel: xxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „**Zhotovitel**“, souhrnně též „**smluvní strany**“)

**I.**

**Preambule**

Smluvní strany uzavřely dne 28. 6. 2018 Smlouvu o dílo č. smlouvy 9118000152**,** jejímž předmětem je provedení díla Zhotovitelem pro Objednatele spočívající ve stavebních úpravách terasy Studentského domu ČVUT v Praze Dejvicích a to v podobě nahrazení stávající skladby pochozí části terasy Studentského domu novou skladbou včetně sanace zábradlí.

**II.
Změna smlouvy**

1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. III. odst. 3 smlouvy spočívající v ceně Díla v provedení dodatečných prací, které nebyly zahrnuty v celkové ceně Díla. Jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat, a tyto dodatečné práce jsou nezbytné k dokončení stavebních prací.

2. Při provádění stavebních úprav terasy Studentského domu došlo k navýšení objemu stávajících stavebních prací:

* demontáž a opětovná montáž lešení dle požadavků objednatele v návaznosti na konání akcí v prostorách Studentského domu,
* dodávka stavitelných terčů BUZON dle požadovaných výšek pod dlažbu,
* dodávka a montáž tepelné izolace tl. 60 mm  na vrchní i spodní stranu terasy včetně finální povrchové úpravy,
* dodávka keramické dlažby tl. 20 mm 400 x 800 mm z důvodu většího prořezu v návaznosti na zvolený způsob kladení

a k potřebě provedení nových stavebních prací:

* elektro rozvody včetně svítidel a rozvaděče pro spodní stranu terasy Studentského domu,
* zřízení dřevěných konstrukcí a stěn pro oddělení jednotlivých vstupů do objektu Studentského domu,
* dodatečné zesílení sloupků betonového zábradlí pomocí šroubovité výztuže a ploch zábradlí pomocí uhlíkové tkaniny WRAP na bočních schodištích včetně sanace reprofilační cementovou hmotou a finální povrchové úpravy,
* oprava žulových schodů včetně olemování bočních schodišť,
* podhled z panelů AQUAPANEL před vstupem do CIPS ČVUT v Praze,
* dodávka a montáž spádových klínů z polystyrénu EPS 150,
* dodávka a montáž nerezového L prvku pro upevnění dlažby u betonového zábradlí,

3. Navýšení celkové ceny je o 2 097 717,- Kč bez DPH.

Původní cena ve výši:

17 970 664,- Kč bez DPH

 3 773 839,- Kč DPH

 21 744 503,- Kč včetně DPH

Nová cena celkem je:

**20 068 381,- Kč bez DPH**

 **4 214 360,- Kč DPH**

 **24 282 741,- Kč včetně DPH**

**III.**

**Závěrečné ujednání**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, po dvou pro každou smluvní stranu
a nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění dodatku ve veřejném registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv.

3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, rozumí jeho obsahu a na důkaz souhlasu jej podepisují.

Příloha č. 1 Změnové listy

V Praze dne 29. 10. 2018 V Praze dne 29. 10. 2018

 ……………………………… ……………………………….

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Objednatel: |  | Zhotovitel: |
| Ing. Jiří Boháček |  | xxxxxxxxx |
| pověřen řízením SUZ ČVUT  |  | předseda představenstvaSTAVEXPO, a.s. |