Číslo jednací:	14359/SOPK/17

# Dodatek č. 3

### ke smlouvě o dílo č. 00817/SOPK/17 ze dne 26. 1. 2017, dotační titul: OPŽP (dále jen „Smlouva o dílo“)

- I. Smluvní strany

  - Objednatel

Česká republika – Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: 			Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov

Bankovní spojení: 	ČNB Praha, číslo účtu:	18228011/0710

IČO: 			629 335 91

DIČ: 			neplátce DPH

Telefon:	283 069 241

Zastoupený: RNDr. Františkem Pelcem

(dále jen „objednatel”)

a

  - Zhotovitel

Marcel Kuzník

Sídlo: 17. listopadu 942/37, Opava – Kylešovice, 747 06

Bankovní spojení: MONETA Money Bank, číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXX

IČO:02859955

DIČ:

zapsaný v živnostenském rejstříku Magistrátu města Opavy, sp. zn. 12750/2014/ZIVN Telefon:  XXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel”)

- Vzhledem k tomu že:

- Část sazenic JR výškové třídy 26–35 cm dodavatel z důvodu nedostatku požadovaného sadebního materiálu nahradí sazenicemi výškové třídy 36–50 cm. V r. 2018 bude tedy celkově vysázeno 1595 ks výškové třídy 26–35 cm a 740 ks výškové třídy 36–50 cm (tloušťka kořenového krčku 5 mm), celkem 2335 ks JR. Ostatní požadované parametry odpovídají projektové dokumentaci. Změna plnění je pro projekt v konečném důsledku příznivější. Sadební materiál JR výškové třídy 36–50 cm je odrostlejší a pro dané podmínky vitálnější, přičemž cena zakázky se tímto nemění. Dané opatření mění přílohu č. 1 Smlouvy o dílo.

- Práce v JPRL 313A01, 313A02, 315A03 na LHC Loučná nad Desnou (14 ochranných bariér 5x5 (7 ks) a 10x10 (7 ks), celkem 0,420 km, výsadba 280 ks JR) bude přesunuta na r. 2019 z důvodu rekonstrukce LC Švýcárenská a s tím spojené nepřístupnosti lokality. Původní termín ukončení stavby byl 31. 10. 2017, ke dni 9. 10. 2018 však nebyla lesní cesta průjezdná a byla stále stavbou. Vlastník nepředpokládá, že by byla cesta průjezdná ani v termínu 31. 12. 2018 (podrobněji viz příloha č. 3 Sdělení vlastníka ke stavbě „LC Švýcárenská – štět – S913/2016/531). Dané opatření tak mění přílohu č. 1 Smlouvy o dílo.

- Tři ochranné bariéry skupinové včetně výsadby JR (rozměry 15x15, celkem 0,180 km, výsadba 210 ks JR) budou přesunuty z JPRL 719D15 do 716A17b (dnes 716A02b) a 1 skupinová bariéra včetně výsadby JR (rozměry 15x15, délka 0,060 km, výsadba 70 ks JR) bude přesunuta z JPRL 719D01 do 716A17b (dnes 716A02b). Zájmové lokality jsou součástí LHC Loučná nad Desnou. Důvodem je skutečnost, že na původně plánované lokalitě došlo k výsadbě sazenic buku lesního, kterou realizovaly Lesy ČR, s. p., LS Loučná nad Desnou. Buk je součástí potenciální přirozené druhové skladby na daném stanovišti v 7. lesním vegetačním stupni a přispěje tak zde ke zlepšení druhové skladby i prostorové struktury horského lesa. Stanovištně se jedná se o kamenité kyselé bukové smrčiny. Ochranu výsadeb zajišťují Lesy ČR, s. p., a to prováděním nátěrů repelenty. Tato výsadba zde přispěla k naplnění jednoho ze záměrů projektu "ochrana a obnova stanovištně vhodných druhů dřevin přirozené druhové skladby".  Nově navrhovaná lokalita je v místě rozpadajícího se nebo rozpadlého porostu (časté vývraty, kůrovec) a dochází zde ke značným škodám spárkatou zvěří. Jedná se o silně exponovanou, kamenitou lokalitu v 8. lesním vegetačním stupni v hřebenové partii, na které z důvodu značného tlaku zvěře nedochází k odrůstání přirozené obnovy JR, který by zde měl tvořit rozhodující část přípravného lesa po rozpadu předešlého smrkového porostu. Ochrana přirozené obnovy a doplnění JR přispěje k obnově horského lesa – jeřábové smrčiny v daném místě. Toto opatření zde zároveň vytvoří ohniska JR, ze kterých se bude moci tento druh jako přirozená součást horských lesů v budoucnu šířit dále do okolních porostů. Dané opatření tak mění přílohu č. 1 Smlouvy o dílo.

- Objednatel má zájem omezit dílo ve smyslu čl. 2.4 Smlouvy o dílo a v souladu s § 222 odst. 4 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to v následujícím rozsahu:

LHC Karlovice:

- JPRL 426A2a (40 ks), 426B02a (10 ks) a 719D17/01 (120 ks) zalesnění celkem 170 ks javoru klenu (Acer pseudoplatanus), dále jen „KL“, včetně vybudování 170 ks individuálních bariér proti zvěři,

- JPRL 719A10 (230 ks) zalesnění celkem 230 ks jedle bělokoré (Abies alba), dále jen „JD“, včetně vybudování 230 ks individuálních bariér proti zvěři z plánovaného počtu 450 ks.

LHC Janovice:

- JPRL 101C17a/4 (40 ks), 207D00 (120 ks) a 208A00 (120 ks) zalesnění celkem 280 ks KL včetně vybudování 280 ks individuálních bariér proti zvěři.

- LHC Loučná nad Desnou:

- - JPRL 420C11, 421A11b, 416A14 a 416B15 (50 ks) zalesnění celkem 50 ks KL včetně vybudování 50 ks individuálních bariér proti zvěři,

- - JPRL 422A16 a 422B16 (100 ks) zalesnění celkem 100 ks KL včetně vybudování 100 ks individuálních bariér proti zvěři.

- Dané opatření tak mění přílohu č. 1 Smlouvy o dílo

- se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“)

  - Čl. 3.1 Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:

- „Cena díla je stanovena v souladu s právními předpisy:

| Části zakázky | Cena celkem bez DPH (Kč) |
| --- | --- |
| Část 1 | 360 235,15 |
| Část 2 | 1 852 056,25 |
| Část 3 | 1 292 655,10 |
| Část 4 | 201 707,00 |
| Část 5 | 201 707,00 |
| Část 6 | 191 059,00 |
| Část 7 | 150 330,40 |
| Cena celkem | 4 249 749,90 |

Zhotovitel není plátcem DPH.“

  - Příloha č. 1 Smlouvy o dílo se nahrazuje dokumentem tvořícím přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

  - Příloha č. 2 Smlouvy o dílo se nahrazuje dokumentem – mapové podklady tvořícím přílohu č. 2 tohoto Dodatku.

  - Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

  - Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

  - Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.

  - Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně informovat.

  - Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.

  - Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:

- Příloha č. 1 – Specifikace díla, položkový rozpočet

- Příloha č. 2 – Mapový zákres

- Příloha č. 3 – Prohlášení vlastníka komunikace ke stavbě „LC Švýcárenská – štět – S913/2016/531“

V ______________ dne ___________			V ______________ dne _____________

| Objednatel |  | Zhotovitel |
| --- | --- | --- |
| RNDr. František Pelc |  | Marcel Kuzník |
| ředitel |  |  |