DODATEK Č. 1

ke smlouvě o poskytování služeb

|  |  |
| --- | --- |
| Číslo smlouvy objednatele: | **06EU-003796** |
| číslo smlouvy zhotovitele: | 18W33 008 |
| ISPROFIN/ISPROFOND: | 500 121 0002  I. SMLUVNÍ STRANY |

Objednatel:

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4 zastoupené: Ing. Zdeňkem Kuťákem, pověřeným řízením Správy Plzeň, Hřímalého 37, 301 00 Plzeň telefon: 377 333 705 fax: 377 333 619 bankovní spojení: Česká národní banka číslo účtu: 20001-15937031/0710 lČ : 659 93 390 DIČ: CZ659 93 390

Zhotovitel:

obchodní firma: **Woring s.r.o.**

zapsána v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 27718 sídlo: Na Roudné 1604/93, 301 00 Plzeň jednající (jméno, funkce): Ing. Zbyněk Voříšek, jednatel IČ: 29159342 DIČ: CZ29159342 bankovní spojení: RaiffeisenBank a.s.

číslo účtu: 7095712001/5500 tel. 775 263 503 datová schránka: zbeiru9

Smluvní strany uzavřely dne 18. 07. 2018 výše uvedený smluvní vztah, jehož předmětem je souhrn prací dle specifikace v příloze č. 1 tj. inženýrská činnost v majetkové přípravě staveb na zakázku

„Majetkoprávní vypořádání - silnice l. třídy a dálnice D4”

Tímto dodatkem č. 1 se mění a doplňuje výše uvedená smlouva o dílo následovně:

Zdůvodnění dodatku.

Na základě požadavku zadavatele dochází k přesunu plánovaných hodin mezi jednotlivými katastrálními územími.

čl. 5. Lhůta plnění se nemění:

Čl. 6. Cena — rozpis ceny služeb příloha č.2 se upravuje:

Hodinový rozpis ceny služeb původní :

Pol. č.7 ostatní katastrální území — nové požadavky 480 hodin Pol. č.8 ostatní katastrální území — nové požadavky 480 hodin

|  |  |
| --- | --- |
| Pol. č.9 všechna k.ú. budoucí dálnice D4 | 960 hodin |
| Celkový původní počet hodin položek 7 až 9 | 1920 hodin |

Hodinový rozpis ceny služeb nový

Pol. č.7 ostatní katastrální území — nové požadavky 280 hodin

Pol. č.8 ostatní katastrální území — nové požadavky 380 hodin

Pol. č.9 všechna k.ú. budoucí dálnice D4 1260 hodin

Celkový nový počet hodin položek 7 až 9 1920 hodin

Celková cena dle přílohy č. 2 rozpisu ceny se nemění

Ostatní ujednání předmětné smlouvy o poskytování služeb nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek vstoupí v platnost dnem zveřejnění v registru smluv. Tento dodatek obsahuje 2 strany a je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.

V Plzni dne: 01-11-2018