DODATEK č. 1

ke smlouvě o poskytování služeb

|  |  |
| --- | --- |
| číslo smlouvy objednatele: | **06EU-003446** |
| Číslo smlouvy zhotovitele: | 17W22 034 |
| ISPROFIN/ISPROFOND: | 500 121 0002L SMLUVNÍ STRANY |

Objednatel:

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

zastoupené: Ing. Zdeňkem Kuťákem, pověřeným řízením Správy Plzeň,

Hřímalého 37, 301 00 Plzeň

telefon: 377 333 705

fax: 377 333 619

bankovní spojení: Česká národní banka

číslo účtu: 20001-15937031/0710

IČ : 65993390

DIČ: CZ65993390

Zhotovitel:

obchodní firma: **Woring s.r.o.**

zapsána v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 27718 sídlo: Na Roudné 1604/93, 301 00 Plzeň

jednající (jméno, funkce): Ing. Zbyněk Voříšek, jednatel

lČ: 29159342

DIČ: CZ29159342

bankovní spojení: RaiffeisenBank a.s.

číslo účtu: 7095712001/5500 tel. 775 263 503 datová schránka: zbeiru9

Smluvní strany uzavřely dne 04. 12. 2017 výše uvedený smluvní vztah, jehož předmětem je zpracování technické měřené studie („TES”) v rozsahu podle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací v platném znění, na akci:

**„I/26 Plzeň okružní křižovatka Domažlická Folmavská technická měřená studie”**

Tímto dodatkem č. 1 se mění a doplňuje výše uvedená smlouva o dílo následovně:

Zdůvodnění dodatku:

V průběhu projednávání a koordinace jednotlivých variant etapy č. 2 byl vznesen požadavek zástupců MMP odbor investic, SVSMP a SÚSPK na doplnění mikrosimulace 1. etapy (změna

1

organizace dopravy) o další dvě varianty s posouzením na výhledové intenzity dopravy. Tím vznikly vícepráce, o které je nutné navýšit původní smluvní cenu.

Čl. 5. Lhůta plnění se nemění:

Čl. 6. Cena za poskytnutí služeb se upravuje:

 Původní celková cena: 1.742.600,- Kč bez DPH

2.108.546,- Kč vč. DPH

Navýšení ceny:

  Zpracování podkladů - další dvě varianty 140 hod. po 550,- Kč =77.000,- Kč

 Mikrosimulace 110 hod. po 750,- Kč =82.500,- Kč

 Proiednání s objednatelem 18 hod. po 500,- Kč =9.000,- Kč

 Celkové navýšení ceny je 168.500,- Kč bez DPH

Nová celková cena 1.911.100,- Kč bez DPH

2.312.431 Kč vč. DPH

Ostatní ujednání předmětné smlouvy o poskytování služeb nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek vstoupí v platnost dnem zveřejnění v registru smluv. Tento dodatek obsahuje 2 strany a je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.

V Plzni dne: 01-11-2018