**DODATEK č. 1**

**SMLOUVY O DÍLO č. 148/2018 ze dne 24.4.2018**

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen “OZ“),

**I.**

**Smluvní strany**

**1.** **Česká republika** – Krajské státní zastupitelství v Brně

se sídlem Mozartova 18/3, 601 52 Brno

zastoupená: JUDr. Janem Sladkým, krajským státním zástupcem

IČO: 00026069

DIČ: není plátce DPH

bankovní spojení: ČNB

č.ú.: 4226621/0710

 (dále jen „objednatel“) na straně jedné

**a**

**2. Huslík s.r.o.**

se sídlem Karlova 275/12, 614 00 Brno

zastoupená: Ing. Miroslavem Kupčíkem, jednatelem

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 30590

IČO: 25527495

DIČ: CZ25527495

bankovní spojení: ČSOB a.s.

č.ú.: 259717684/0300

 (dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

**II.**

**Změna smlouvy**

Smluvní strany se dohodly v souladu s odst. 5 bodu XVI. smlouvy o dílo č. 148/2018 uzavřené dne 24.4.2018 (dále jen „smlouva“) na následujících změnách smlouvy:

1. smluvní strany se v souladu s odst. 5 bodu V. smlouvy dohodly na změně díla, která spočívá v závazku zhotovitele k provedení víceprací v hodnotě 15.055,50 Kč bez DPH (slovy patnáctisícpadesátpětkorunčeských 50/10 haléřů bez DPH) vymezených v Příloze č. 1 tohoto dodatku.
2. smluvní strany se v souladu s odst. 5 bodu XVI. smlouvy dohodly na změně díla, která spočívá v omezení závazku zhotovitele spočívajícím v neprovedení prací a dodávek zahrnutých v Oceněném položkovém rozpočtu, který byl součástí nabídky zhotovitele ze dne 5.4.2018 v hodnotě 17.440,00 Kč bez DPH (slovysedmnácttisícčtyřistačtyřicetkorunčeských). Méněpráce jsou vymezeny v Příloze č. 1 tohoto dodatku.
3. Odstavec 1 a 2 bodu V. Cena díla se ruší a nahrazuje se takto:

1.Cena díla, uvedeného v čl. III.1 této Smlouvy byla dohodnuta v celkové výši 531.462,48,- Kč (slovy pětsetřicetjednatisícčtyřistašedesátdvakorunčeských 48/10haléřů) včetně DPH. Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, vycházející z nabídkové ceny zhotovitele, je platná po celou dobu realizace díla.

2.Rozpis ceny v Kč:

* cena bez DPH 439.225,19

(slovy čtyřistatřicetdevěttisícdvěstědvacetpětkorun 19/10haléřů)

* DPH 92.237,29

(slovy devadesátdvatisícdvěstětřicetsedmkorun 29/10haléřů)

* celková cena vč. DPH 531.462,48

(slovy pětsetřicetjednatisícčtyřistašedesátdvakorun, 48/10haléřů)

**III.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ustanovení smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v bodě II. tohoto dodatku, zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy.
3. Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
5. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho zněním souhlasí a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy.

Příloha č. 1 – Rozpočet prací

V Brně dne 16.10.2018 V Brně dne 16.10.2018

----------------------------------- ------------------------------------

 za objednatele za zhotovitele

 JUDr. Jan Sladký Ing. Miroslav Kupčík

 krajský státní zástupce jednatel