Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo č. 2018/05/007

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále jen „OZ“)

„Stavební úpravy azylového zařízení na ulici Vřesinská 2230/5“

I.

Smluvní strany

# Objednatel:				Centrum sociálních služeb Poruba,

### příspěvková organizace

# Sídlo:					Průběžná 6222/122, 708 00 Ostrava - Poruba

Zastoupení:				Ing. Simona Malinová, ředitelka

IČ:	           				71216642

DIČ:					CZ71216642

Bankovní spojení:			xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: 				xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu  v Ostravě, spis. značka: Pr 959/KSOS

Tel.:					xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: 				xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Osoby oprávněné k

jednání ve věcech

technických a organizačních: (osoby budou uvedeny ve stavebním deníku)

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:				Ricka Karel s. r. o.

Sídlo:					Na Včelínku 626/3,	748 01 Hlučín

Zastoupení:				Ing. Tomáš Ricka

IČ:					64087379

DIČ:					CZ64087379

Bankovní spojení:			xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu:				xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tel.:					xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Osoba oprávněná k podpisu smlouvy:	 Ing. Tomáš Ricka

(dále jen „zhotovitel“)

tímto uzavírají dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 2018/05/007 ze dne 29. 3. 2018, ve znění dodatku č. 1 ze dne 27. 7. 2018 a dodatku č. 2 ze dne 23. 8. 2018, jejímž předmětem je realizace díla „Stavební úpravy azylového zařízení na ulici Vřesinská 2230/5“.

II.

Předmět dodatku

- Pro řádné dokončení díla a jeho provoz je nutné zajistit dodatečné plnění.

- Kontrolou projektu a rozpočtu bylo zjištěno následující:

- u položky tepelné izolace byla uvedena chybně jednotka množství materiálu, místo m³ bylo množství uvedeno v m². Oprava a následné vyčíslení v rozpočtu má za následek navýšení celkové ceny. Tyto změny jsou klasifikovány jako více práce v hodnotě 														+ 85 423,- Kč bez DPH

- zdravotně technické instalace (dále jen ZTI) nebyly v projektu navrženy v souladu s technickou zprávou a zadáním investora v antivandalovém provedení. Původně navržené keramické ZTI jsou klasifikovány jako méně práce v hodnotě

- 76 797,- Kč bez DPH

- ZTI v provedení antivandal včetně elektroinstalací jsou klasifikovány jaké více práce v hodnotě

+ 224 453,- Kč bez DPH

- v projektu je chybně vyspecifikovaná dlažba v rozměru 300 x 300 mm s požadovaným protiskluzem min. 13, která se v uvedeném rozměru nevyrábí. Nově byla stanovena dlažba ve stejném rozměru s protiskluzem min. 11 a 10. Tyto změny byly vyhodnoceny jako méně práce v hodnotě 									- 108 591,73 bez DPH a více práce v hodnotě					+ 116 937,47 Kč bez DPH

- dle odborného posudku bylo posíleno ukotvení fasády. Tato změna byla vyhodnocena jako více práce v hodnotě		+ 130 115,- Kč bez DPH

- Na základě výše uvedeného dojde k následující změně ceny díla.

Více práce 						          + 556 928,47 Kč bez DPH

Méně práce							-  185 388,73 Kč bez DPH

- Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně závazku ze smlouvy v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, spočívající v provedení víceprací, jejichž přesný rozsah je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku a dále s tím související změně ceny díla.

S ohledem na shora uvedené vícepráce se smluvní strany dohodly na nové ceně díla, která po navýšení činí 6 066 938,70 Kč bez DPH.

- Uvedené změny jsou obsaženy v  přílohách 1. až 6. tohoto dodatku – rozpočtech jednotlivých změn.

III.

Ostatní ustanovení

- Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2018/05/007 ze dne 29. 3. 2018, ve znění dodatku č. 1 ze dne 27. 7. 2018 a dodatku č. 2 ze dne 23. 8. 2018 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v Registru smluv. Zhotovitel tímto vyslovuje souhlas s uveřejněním celého obsahu dodatku včetně jeho příloh v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Uveřejnění v Registru smluv zajistí objednatel. Nedílnou součást tohoto dodatku tvoří přílohy č. 1 až 6, v nichž je vymezen popis, rozsah změn, méně prací, více prací a jejich cena.

- Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2018/05/007 ze dne 29. 3. 2018 ve znění dodatku č. 1 ze dne 27. 7. 2018 a dodatku č. 2 ze dne 23. 8. 2018 zůstávají beze změn.

- Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

- Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:

č. 1 -  Rozpočet VCP – tepelná izolace

č. 2 – Rozpočet MNP – ZTI

č. 3 – Rozpočet VCP – ZTI + elektroinstalace

č. 4 – Rozpočet MNP – dlažba

č. 5 – Rozpočet VCP – dlažba

č. 6 – Rozpočet VCP – kotvení fasády

V Ostravě dne: 24. 10. 2018

…………………………………….					……………………………

Ing. Simona Malinová						Ing. Tomáš Ricka

ředitelka								jednatel