**DODATEK č. 1291-2017-504204/1**

**č.j. SPU 043053/2018**

ke smlouvě o dílo č. 1291-2017-504204 ze dne 11.10.2017 na udržovací práce na objektu zámku v k.ú. Kumpolec uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,NOZ“).

**1. SMLUVNÍ STRANY:**

**O b j e d n a t e l : ČR - Státní pozemkový úřad**, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Adresa: nám. Generála Píky 8, 326 00 Plzeň

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

V technických záležitostech oprávněna jednat: xxxxxx

**Bankovní spojení**: xxxxxx

**Číslo účtu**: xxxxxx

**IČ**: 01312774 **DIČ**: CZ01312774

**a**

**Z h o t o v i t e l:**

**BOLID M s.r.o.**

Zastoupený: xxxxxx

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxx

##### Číslo účtu: xxxxxx

IČ/DIČ: 26347741/CZ26347741

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 116537.

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. XVII odst. 4 smlouvy o dílo, § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a na základě žádosti firmy BOLID M s.r.o. ze dne 14.12.2017.

* Vícepráce, vyplývající z dodatečně zjištěných stavů stavby. Dne 30.10.2017 byla provedena prohlídka statikem objektu zámku, a bylo konstatováno, že stav objektu se významně liší od stavu před třemi lety, kdy byla zpracována projektová dokumentace projekční společností GREBNER. Z tohoto důvodu bude nezbytné provést doplnění stávající projektové dokumentace statikem. Fakturované vícepráce budou dle skutečnosti a dle „Cenové nabídky na odbornou pomoc statika na akci“ ze dne 7.12.2017, podanou firmou statika Olomouc s.r.o..

**Původní cena dle smlouvy o dílo:**

Původní celková cena za provedení díla: bez DPH………………**5 849 402**,- Kč

 DPH 21% .............**1 228 375**,- Kč

 včetně DPH ……...**7 077 777**,- Kč

**Nová cena dle dodatku č. 1:**

Vícepráce činí ……………………………………………………… **140 000**,- Kč

Celková cena za provedení díla: bez DPH…………..……………**5 989 402**,- Kč

 DPH 21% ............ **1 257 775**,- Kč

 včetně DPH ..…….**7 247 177**,- Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo v tomto dodatku č. 1 neuvedené, zůstávají beze změny.

 **Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

V Plzni dne V Mariánských Lázních dne

**Z a o b j e d n a t e l e: Z a z h o t o v i t e l e:**

…………………………………………. ………………………………………

xxxxxx xxxxxx

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj jednatel společnosti BOLID M s.r.o.

Státní pozemkový úřad