Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. 0084/K3000/17/RS (objednatele)

č. 0310/2017 (zhotovitele)

ze dne 28. 12. 2017

na stavbu **„ČS a VDJ Vypich, rekonstrukce hydroizolace vodojemu 1, Praha 6“**

Smluvní strany:

1. **Pražská vodohospodářská společnost a.s.,** IČ: 256 56 112, DIČ: CZ25656112

se sídlem Praha 1 - Staré Město, Žatecká 110/2, PSČ 110 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5290

zastoupena: na základě plné moci

 (dále jen „**Objednatel**“),

a

1. **VLTAVÍN HOLDING stavební podnik s.r.o.**, IČ: 48026921, DIČ: CZ48026921

se sídlem Nuselská 132/499, 140 00 Praha 4 - Michle

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14304

zastoupená:

(dále jen „**Zhotovitel**“),

 (Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jen „**Smluvní strana**“).

**Preambule**

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 1. Předmětem dodatku jsou neprovedené a dodatečné stavební práce a s tím spojené prodloužení termínu plnění díla. Dodatečné stavební práce nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci a vznikly na základě požadavku provozovatele – Pražských vodovodů a kanalizací, a.s. během provádění díla.

Dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro uvedení díla do užívání a provozování vodohospodářské infrastruktury a pro dokončení díla.

Článek I.

**1.** Ustanovení **čl. 2. Předmět smlouvy** se rozšiřuje o nové odstavce 2.1.1 a 2.1.2, které znějí:

**„2.1.1 zhotovitel neprovede tyto stavební práce:**

* SPO 02 Kotelna – dodávku a montáž čerpadlové skupiny MK DN 25 se servem Yonos Para – 3ks
* SPO 02 Kotelna – dodávku a montáž rozdělovače s příslušenstvím – 1 ks“
* SPO 04 Venkovní schodiště – výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí a s tím související stavební práce a dodávky“

 „**2.1.2 zhotovitel provede tyto dodatečné stavební práce:**

* SPO 01 Atika – bourání zdiva z cihel a nahrazení novým zdivem z betonových tvárnic
* SPO 02 Kotelna – výměnu kotle za kotel s vyšší účinností a možností osazení MaR
* SPO 04 Venkovní schodiště – provedení vnějšího kovového schodiště
* SPO 05 Podlahy – vybourání podlah ve větší tloušťce než předpokládala zadávací dokumentace (5,916 m3)
* SPO 07 Vnitřní dveře – bourání konstrukcí, úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
* SPO 14 Úpravy povrchů – zvětšený rozsah sádrokartonových podhledů“

**2**. V ustanovení čl. **3 TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ**, se mění v odstavci 3.4 první věta takto:

„Zhotovitel se zavazuje Dílo provést a předat **do 31. 10. 2018,** v opačném případě je v prodlení**.“**

**3.** Ustanovení **čl. 5. Cena za provedení díla** se rozšiřuje o nový odstavec 5.1.1, který zní:

„5.1.1 Cena díla dle ustanovení čl. 2.1.1 a 2.1.2 činí bez DPH **2.299.881,71 Kč**“

z toho cena dle čl. 2.1.1 -177.208,36 Kč

a cena dle čl. 2.1.2 2.477.090,07 Kč

 Položkový rozpočet neprovedených a dodatečných stavebních prací – viz příloha č.1.

Položkový soupis neprovedených a dodatečných stavebních prací – viz příloha č. 1.

Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č. 1 pak činí

Původní cena za dílo bez DPH 13.432.487,00 Kč

Cena dle dodatku č. 1 bez DPH 2.299.881,71 Kč

Celková cena bez DPH **15.732.368,**71 Kč

DPH 21%

**ČLÁNEK II.**

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo a dodatku č. 1 se nemění.

**ČLÁNEK III.**

1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma Smluvními stranami.

2. Tento Dodatek je vyhotoven ve třech (3) vyhotoveních v českém jazyce. Objednatele obdrží po jednom (1) vyhotovení a zhotovitel po dvou (2) vyhotoveních.

3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:

 č. 1 - Položkový soupis neprovedených a dodatečných stavebních prací

č. 2 – Seznam Odpovědných osob a čísla účtů zveřejněných v registru plátců DPH

|  |  |
| --- | --- |
| Za Objednatele,v Praze, dne    | Za Zhotovitele,v Praze, dne  |