Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

|  |
| --- |
| **DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO****na zhotovení stavby na akci** **„Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace –** **Odstranění havarijního stavu kostela Nejsvětější Trojice ve Valašském Meziříčí“****ze dne 13. 2. 2018**uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  |

1. **SMLUVNÍ STRANY A Identifikační údaje stavby:**
	1. Objednatel : **Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace**

Sídlo : Vsetín, Horní náměstí 2, PSČ 755 01

Statutární orgán : Ing. Tomáš Vitásek – ředitel muzea

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních : Ing. Tomáš Vitásek – ředitel muzea

b) ve věcech technických : Ing. Jan Marek – vedoucí provozního oddělení

IČ : 00098574

DIČ : neplátce DPH

Bankovní ústav : Komerční banka, a.s.

Číslo účtu : 3136851/0100

Tel. / Fax : 571 411 690

E-mail : vitasek@muzeumvalassko.cz

 marek@muzeumvalassko.cz

* 1. Zhotovitel : **JURÁŇ s.r.o**.

Sídlo : Ústí 200,755 01 Vsetín

Statutární orgán : Milan Juráň-jednatel společnosti

Zapsán v obchodním rejstříku : KS v Ostravě,oddíl C,vložka 42031

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních : Milan Juráň

b) ve věcech technických : Milan Juráň

IČ : 27816788

DIČ : CZ27816788

Bankovní ústav : MONETA Money Bank a.s., pobočka Vsetín

Číslo účtu : 185193207/0600

Tel. / Fax : 603 207 980, 571 418 886

E-mail : eu@juran.eu

**I.**

***PREAMBULE***

*výše uvedené smluvní strany se dohodly v souladu s ust. Čl. 17., odst. 17.1. na uzavření tohoto dodatku č. 1 stavební akce Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace – Odstranění havarijního stavu kostela Nejsvětější Trojice ve Valašském Meziříčí ze dne 13. 2. 2018 z těchto důvodů:*

1. *Dle bodu 2.5. Smlouvy o dílo dojde ke změně harmonogramu a rozsahu dílčích etap.*
2. *Dle bodu 2.14. Smlouvy o dílo, na základě odsouhlaseného Změnového listu č. 1 se mění (doplňuje) rozsah díla. Provedení dodatečných stavebních prací (víceprací a méněprací), je nutné ke kvalitnímu dokončení díla.*
3. *Tyto práce nebudou provedeny v časovém limitu původní smlouvy a mají vliv na termín dokončení a předání díla. Jedná se o práce spojené se statickým zajištěním stavby, které byly vesměs vyvolány nekvalitním provedením předchozích oprav stavby.*
4. *Vzhledem k provedení dodatečných stavebních prací (vícepráce a méněpráce) dochází ke změně ceny díla.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***č.*** | ***Popis*** | ***Cena bez DPH*** | ***DPH 21%*** | ***Cena vč. DPH*** |
| ***1.*** | ***Cena dle smlouvy o dílo*** |
| ***Celková cena*** | ***6 087 525,42 Kč*** | ***1 278 380,34 Kč*** | ***7 365 905,76 Kč*** |
| *Rozpis ceny:* |
| *a)* | *Dílčí etapa 1* | *1 403 237,74 Kč* | *294 679,93 Kč* | *1 697 917,67 Kč* |
| *b)* | *Dílčí etapa 2* | *1 593 797,86 Kč* | *334 697,55 Kč* | *1 928 495,41 Kč* |
| *c)*  | *Dílčí etapa 3* | *3 090 489,82 Kč* | *649 002,86 Kč* | *3 739 492,68 Kč* |

|  |  |
| --- | --- |
| ***2.*** | ***Změna ceny dle dodatku č. 1*** |
| *Celková cena dle SOD a dod.č. 1* | *8 059 155,36 Kč* | *1 692 422,63 Kč* | *9 751 577,99 Kč* |
| *Celková cena dle SOD* | *6 087 525,42 Kč* | *1 278 380,34 Kč* | *7 365 905,76 Kč* |
| *Navýšení ceny dle dod.č. 1* | *1 971 629,94 Kč* | *414 042,29 Kč* | *2 385 672,23 Kč* |
| ***Nová celková cena*** | ***8 059 155,36 Kč*** | ***1 692 422,63 Kč*** | ***9 751 577,99 Kč*** |
| *Rozpis ceny:* |
| *a)* | *Dílčí etapa 1* | *1 056 958,44 Kč* | *221 961,27 Kč* | *1 278 919,71 Kč* |
| *b)* | *Dílčí etapa 2* | *2 728 221,75 Kč* | *572 926,57 Kč* | *3 301 148,32 Kč* |
| *c)*  | *Dílčí etapa 3* | *4 273 975,17 Kč* | *897 534,79 Kč* | *5 171 509,96 Kč* |

**II.**

**Smluvní strany smlouvy o dílo ze dne 13. 2. 2018 se dohodly že, čl. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA odst. 2.5. se ruší a nahrazují níže uvedeným zněním:**

*2.5. Provádění díla se řídí harmonogramem postupu výstavby, ve kterém jsou stavební a přípravné práce rozděleny do vzájemně navazujících etap zejména se jedná o:*

*2.5.1.1. dílčí etapa 1*

* dodržení výběru typů a kvality dřevin dle PD,*

*kácení stromů za zimního období a ubývajícího měsíce (nižší obsah vody a mízy*

*ve stromech), popis je uveden v prováděcí dokumentaci stavby. Vylučuje se použití dřeva z polomů,*

*dodržení historických výrobně-technologických postupů při výrobě jedlových*

*štípaných šindelů (dále jen střešní krytiny), trámů pro roubení, krokví, latí a dalšího specifického konstrukčního materiálu v souladu s požadavky PD, SPP a NPÚ.*

*2.5.1.2. dílčí etapa 2*

* *přípravu staveniště přesunem sbírkových předmětů, kamenných desek a jiných kamenných artefaktů v kostele nebo jeho okolí, zajištění neodkrytých historických maleb na stěnách kostela, dále zajištění křížů uvnitř kostela proti jejich poškození stavbou.*
* *statické zajištění stavby, doplnění projektová dokumentace, přípravek na pozvednutí dřevěné části kostela, pozvednutí stavby.*
* *výměnu, protézování a plombování trámů roubení dle prováděcí dokumentace stavby.*
* *odstranění havarijního stavu střešní krytiny, výměnu a doplnění chybějících trámů střešní konstrukce, výměnu a doplnění krokví, výměnu latí a dvojitého krytí šindelem dle prováděcí dokumentace stavby.*
* *odstranění břidlicové dlažby podlah vč. podkladních vrstev.*

*2.5.1.3. dílčí etapa 3*

* *přípravu nového podkladu a opětovné položení břidlicové dlažby s předpokladem doplněním 20% nové břidlicové dlažby.*
* *provedení restaurátorských zásahů na oknech, křížích, kůru a dalších prvcích kostela dle prováděcí dokumentace stavby a požadavku SPP.*
* *provedení drenážního systému zasakovacími průlehy.*
* *obnově omítek.*
* *výměně – opravě elektroinstalace, hromosvodové soustavy a PZTS sytému.*
* *úklid staveniště, terénní úpravy, VRN.*

**III.**

**Smluvní strany smlouvy o dílo ze dne 13. 2. 2018 se dohodly že, čl. 3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ, odst.3.3. a odst. 3.4. se ruší a nahrazují níže uvedeným zněním:**

* 1. *Dílčí termíny:*

 *3.3.1. Předpokládaný termín dokončení dílčí etapy 1 (dle odst. 2.5.1.1.): 31. 5. 2018*

 *3.3.2. Termín dokončení dílčí etapy 2 (dle odst. 2.5.1.2.): do 30. 11. 2018*

 *3.3.3. Termín dokončení dílčí etapy 3 (dle odst. 2.5.1.3.): do 31. 5. 2019*

 *3.3.4. Dokončení stavebních prací: do 31. 5. 2019*

*3.4. Předpokládaný termín* ***dokončení*** *a protokolárního předání a převzetí celkového díla: 31. 5. 2019.*

**IV.**

**Smluvní strany smlouvy o dílo ze dne 13. 2. 2018 se dohodly že, čl. 4. CENA DÍLA odst. 4.2., a 4.3. se ruší a nahrazují níže uvedeným zněním:**

*4.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo, která činí:*

 ***celková cena díla 8 059 155,36 Kč bez DPH***

 ***(slovy: osmmilionůpadesátdevěttisícjednostopadesátpětkorun českých 36/100 bez DPH)***

*1 692 422,63 Kč DPH 21 %*

 ***9 751 577,99 Kč (včetně DPH)***

***(slovy: devětmilionůsedmsetpadesátjednatisícpětsetsedmdesátsedmkorun českých 99/100 s DPH)***

*4.3.* ***Rozpis ceny:***

***4.3.1. dílčí etapu 1***

*cena za dílčí etapu 1:* ***1 056 958,44 Kč bez DPH***

 ***(slovy: jedenmilionpadesátšesttisícdevětsetpadesátosmkorun českých 44/100 bez DPH)***

 *221 961,27 Kč DPH 21 %*

 ***1 278 919,71 Kč (včetně DPH)***

 ***(slovy:jedenmiliondvěstěsedmdesátosmtisícdevětsetdevatenáctkorun***

 ***českých 71/100 s DPH)***

***4.3.2. dílčí etapu 2***

*cena za dílčí etapu 2:* ***2 728 221,75 Kč bez DPH***

***(slovy: dvamilionysedmsetdvacetosmtisícdvěstědvacetjednakorun českých 75/100 bez DPH)***

*572 926,57 Kč DPH 21 %*

 ***3 301 148,32 Kč (včetně DPH)***

***(slovy: třimilionytřistajedentisícjednostočtyřicetosmkorunčeských 32/100 s DPH)***

***4.3.3. dílčí etapu 3***

*cena za dílčí etapu 3:* ***4 273 975,17 Kč bez DPH***

***(slovy:čtyřimilionydvěstěsedmdesáttřitisícdevětsetsedmdesátpět korunčeských 17/100 bez DPH)***

*897 534,79 Kč DPH 21 %*

 ***5 171 509,96 Kč (včetně DPH)***

***(slovy:pětmilionůjednostosedmdesátjedentisícpětsetdevětkorun českých 96/100 s DPH)***

**V.**

5.1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

5.2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku č. 1.

5.3. Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými za podmínky, že je platný.

5.4. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv a na profilu zadavatele veřejné zakázky.

5.5. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto Dodatku č. 1 není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.

5.6. Dodatek č. 1 se vyhotovuje v 4 vyhotoveních stejné právní síly, z nichž zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel obdrží 3 vyhotovení.

Přílohou č. 1 této smlouvy je harmonogram stavby,

Přílohou č. 2 této smlouvy je změnový list č. ZL 01.

Ve Vsetíně dne ………………… V …………… dne …………………

Objednatel: Zhotovitel:

Ing. Tomáš Vitásek - ředitel Milan Juráň – jednatel společnosti

……………………………………… …………………………………………