Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

 č. 0178/H9300/17/RS (objednatele)

č. 04082017 (zhotovitele)

ze dne 24. 10. 2017

na provedení Stavebních prací

**„Rekonstrukce nátokové komory shybky, ul. Vnislavova, Praha 2“**

## Smluvní strany

**Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.**

se sídlem Praha 1, Staré Město, Žatecká 110/2, PSČ 110 00

zastoupena: na základě plné moci

IČ: 25656112

DIČ: CZ25656112

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 5290

(dále jen „**Objednatel**“)

**Zhotovitel: KSK Praha–inženýrské stavby s.r.o.**, IČ:27109160, DIČ: CZ27109160

se sídlem v Jinočanech, Na Škrobech 246, PSČ 252 25

zastoupená

IČ: 27109160

DIČ: CZ27109160

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 96895

 (dále jen „**Zhotovitel**“),

**Preambule**

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 1. Předmětem dodatku jsou dodatečné a neprovedené stavební práce, které vznikly v průběhu provádění stavebních prací. Dodatečné stavební práce vznikly na základě požadavku provozovatele Pražských vodovodů a kanalizací, a.s.

Dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro uvedení díla do užívání a provozování vodohospodářské infrastruktury a pro dokončení díla.

**Článek I.**

1. Ustanovení **čl. 2. Předmět smlouvy** se rozšiřuje o nové odstavce 2.1.1 a 2.1.2, které znějí:

„2.1.1 Zhotovitel provede tyto dodatečné stavební práce

* vyčerpání a vyčištění 2 ramen shybky po přívalovém dešti 11.-12.6.2018
* definitivní úpravu přelivných hran
* provizorní hliníková hradidla (6 ks)
* dodávku a montáž čedičových prstenců DN 1500/90/400 (2 ks)
* změnu úpravy nátoku ramen do shybky za šoupata DN 1500 – vyložení čedičem
* vysekání drážek pro osazení zakončovacího profilu čedičového obkladu
* změnu rozsahu bourání a obnovy stropu nátokové komory
* vybourání cihelné obezdívky a železobetonových stěn ocelových kotevních prvků v návaznosti na změnu umístění dělících stěn a prostupů pro montáž šoupat DN 1500
* dozdívku a napojení na stávající zdivo pro osazení šoupat – cihly N 65 Keramika Poštorná
* těsnící chemickou injektáž boků 86,4 m2“

„2.1.2 Zhotovitel neprovede tyto stavební práce

- dozdění přelivných hran (2 ks) z cihel a kamene

- zřízení provizorního hliníkového hradidla (2 ks)

- dodávku a montáž čedičových prstenců DN 1500/90/245 (2 ks)

- přelivné hrany z kamene pro shybky (3 ks)

- injektování (363 hod) materiálem Injektostop – 104,7 t

1. Ustanovení **čl. 5. Cena za provedení díla** se rozšiřuje o nový odstavec 5.1.1, který zní:

 „5.1.1 Cena díla dle ustanovení čl. 2.1.1 a 2.1.2 činí bez DPH **1.535.857,00** **Kč“**

z toho cena dle čl. 2.1.1 4.783.056,00 Kč

 a cena dle čl. 2.1.2 činí - 3.247.199,00 Kč

Položkový rozpočet dodatečných a neprovedených stavebních prací – viz příloha č. 1.

 Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č. 1 pak činí

Původní cena za dílo 16.290.163,00 Kč

Cena dle dodatku č. 1 bez DPH 1.535.857,00 Kč

Celková cena bez DPH: **17.826.020,00 Kč**

 DPH 21 %

**Článek II.**

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

**Článek III.**

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha č. 1 – položkový rozpočet dodatečných a neprovedených stavebních prací a příloha č. 2 - Seznam Odpovědných osob a čísla účtů zveřejněných v registru plátců DPH.

|  |  |
| --- | --- |
| Za Objednatele,v Praze, dne    | Za Zhotovitele,v Jinočanech, dne |