**Dodatek č. 1 kupní smlouvy**

 **Ev.č.MMJN: 755-2018/OÚaHR/OIV**

# smluvní strany

Kupující: **statutární město Jablonec nad Nisou**

Sídlo: Mírové náměstí 19, 466 01 Jablonec nad Nisou

IČ: 00262340

DIČ: CZ00262340

Zastoupený: zastoupené panem JUDr. Ing. Lukášem Pletichou náměstkem primátora a ing. Otakarem Kyptou vedoucím odboru územního a hospodářského rozvoje

 (dále jen „**Kupující**”)

a

Prodávající: **ALAX spol. s r.o.**

Sídlo: 252 07 Štěchovice 325

IČ: 47534478

DIČ: CZ47534478

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 1928523399/0800

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 15819

Zastoupený: Mgr.Ottou Cabalou

 (dále jen „**Prodávající**“)

(Kupující a Prodávající společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

# Předmět a účel DODATKU smlouvy

1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele **755-2018/OÚaHR/OIV** (dále jen „Smlouva“) na akci: **„****Pavilon družiny ZŠ Liberecká v Jablonci nad Nisou – dodávka zařízení a doplňků“**
2. Tímto dodatkem č. 1 se mění doba plnění sjednaná ve Smlouvě v ustanovení článku IV. **DOBA A MÍSTO DODÁNÍ ZBOŽÍ**, odstavec 4.1. Termín dodání
3. Důvodem změny sjednané doby je prodloužení termínu realizace stavby **„Novostavba pavilonu družiny ZŠ Liberecká, Jablonec nad Nisou“.**

Realizace díla dle Smlouvy je přímo závislá na dokončení výše uvedené novostavby družiny. Předmětná skutečnost nastala zcela nezávisle na jednání či vůli Objednatele a Zhotovitele.

1. S ohledem shora uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

V článku **IV. DOBA A MÍSTO DODÁNÍ ZBOŽÍ,** odstavec 4.1 se mění takto **:**

***Původní text*** :

 4.1 Termín dodání: od 10.10.2018 do 17.10.2018

 ***se nahrazuje textem*:**

* 1. Termín dodání: od 7.11.2018 do 14.11.2018

# 3. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení Smlouvy nedotčené tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
4. Smluvní strany potvrzují, že si přečetly a porozuměly podmínkám obsaženým v dodatku č. 1 smlouvy o dílo. Na důkaz jejich pravdivé a vážné vůle přijmout podmínky vyplývající pro ně z tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo k němu připojují své vlastnoruční podpisy. Smluvní strany tímto potvrzují převzetí příslušných vyhotovení tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

**Na straně kupujícího:**

V Jablonci nad Nisou, dne: 9.10.2018

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, Ing. Otakar Kypta

náměstek primátora vedoucí odboru územního a hospodářského rozvoje

**Na straně prodávajícího:**

V …………………………, dne: 9.10.2018

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Mgr.Otto Cabala

jednatel

………………………………

za věcnou správnost:

Ing. Pavel Sluka, vedoucí oddělení investiční výstavby