č. objednatele: 881-2017-520205

 č. zhotovitele:

**Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 881-2017-520205 ze dne 28.7.2017**

**Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Pořežín**

**Smluvní strany:**

Objednatel: ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina,

 Pobočka Žďár nad Sázavou, Strojírenská 1208/12, Žďár nad Sázavou

Zhotovitel: Geocart CZ a.s.

 Výstaviště 405/1, 603 00 Brno

1. Smluvní strany se dohodly na této změně výše uvedené smlouvy o dílo:

Dle č. VI. smlouvy a Přílohy č. 1 smlouvy se mění termíny ukončení níže uvedených fakturačních celků (dílčích částí) v hlavních celcích Přípravné a Návrhové práce takto:

Dílčí část Název nový termín odevzdání

3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ

a zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona do 30.11.2018

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků do 15.3.2019

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení do 30.8.2019

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty

3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území

3.5.i.b) Potřebné příčné profily, příčné řezy pro liniové stavby

3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy pro VHS stavby

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání do 15.3.2020

Zdůvodnění: dodatek je vyhotoven na základě žádosti zhotovitele ze dne 25.9.2018 a byl vyvolán požadavkem katastrálního pracoviště změně katastrální hranice.

1. Ostatní ujednání a znění původní smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Dodatek včetně přílohy a tím i nové znění původní smlouvy nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
3. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, pro každou stranu po 2 vyhotoveních.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 2 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 22.10.2018 V Brně dne 25.10.2018

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

……………………………………... …………………………………………….

 *Z a o b j e d n a t e l e: Z a z h o t o v i t e l e:*

 Ing. Jiří Klusáček, vedoucí pobočky Ing. Martin Malec

 SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina předseda představenstva

 Pobočka Žďár nad Sázavou Geocard CZ a.s.