**DODATEK č. 1291-2017-504204/6**

**č.j. SPU 499260/2018**

ke smlouvě o dílo č. 1291-2017-504204 ze dne 11.10.2017 na udržovací práce na objektu zámku v k.ú. Kumpolec uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,NOZ“).

**1. SMLUVNÍ STRANY:**

**O b j e d n a t e l : ČR - Státní pozemkový úřad**, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Adresa: nám. Generála Píky 8, 326 00 Plzeň

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

V technických záležitostech oprávněna jednat: Lenka Červená

**Bankovní spojení**: xxxxxx

**Číslo účtu**: xxxxxx

**IČ**: 01312774 **DIČ**: CZ01312774

**a**

**Z h o t o v i t e l:**

**BOLID M s.r.o.**

Zastoupený: Ing. Václavem Maršíkem, Ph.D.

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxx

##### Číslo účtu: xxxxxx

IČ/DIČ: 26347741/CZ26347741

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 116537.

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. XVII odst. 4 smlouvy o dílo, § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a na základě žádosti firmy BOLID M s.r.o. ze dne 24.8.2018 tento dodatek ke smlouvě o dílo (SoD).

**2. ZMĚNA termínU plnění**

Termín plnění uvedený v Čl. V odst. 1. se mění takto:

Původní doba dokončení: **31.10.2018**

Nová doba dokončení: **30.04.2019**

**V termínu od 1.12.2018 do 28.2.2019 budou práce pozastaveny dle čl. V odst. 2 SoD, z důvodu nevhodných klimatických podmínek.**

**3. ZDůvodnění změny**

V průběhu realizace udržovacích prací na objektu zámku došlo k novým nepředvídatelným nálezům a situacím, které nebylo možné v době podpisu smlouvy očekávat. Jedná se zejména o zvýšený rozsah prací a dodávek v kapitole tesařských konstrukcí.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo v tomto dodatku č. 4 neuvedené, zůstávají beze změny.

**5. Závěrečná ustanovení**

Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

V Plzni dne V Mariánských Lázních dne

**Z a o b j e d n a t e l e: Z a z h o t o v i t e l e:**

…………………………………………. ………………………………………

Ing. Jiří Papež Ing. Václav Maršík, Ph.D.

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj jednatel společnosti BOLID M s.r.o.

Státní pozemkový úřad