**Dodatek č.3**

ke Smlouvě o dílo ze dne 19.04.2018 ve znění dodatku č. 1 ze dne 29.06.2018 a dodatku č. 2 ze dne 03.09.2018

dle §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Číslo smlouvy zhotovitele: Číslo smlouvy objednatele:

**I. SMLUVNÍ STRANY**

1. Objednatel: Název: **město Nová Paka**

 Sídlo: Dukelské náměstí č. p. 39, 509 24 Nová Paka

 IČ: 271 888, DIČ: CZ00271888

 Zastoupené: Mgr. Josefem Coganem, starostou města

 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Nová Paka

 Číslo účtu: 1160158389/0800

### 2. Zhotovitel : Název: SOVIS CZ, a.s.

 Sídlo: Přemyslova 219/17, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

 IČ: 27532208, DIČ: CZ27532208

 Zastoupený: Petr Smola, Bc. Michal Hanč

 Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B, vložka 2720

 Bankovní spojení: xxxx

 Číslo účtu: xxxxxx

Ve smluvních věcech jedná

za objednatele: Mgr. Josef Cogan, starosta města

 za zhotovitele: xxxxx

 V technických věcech jedná

 za objednatele: Ing. Ladislav Stuchlík – vedoucí majetkového odboru

 tel.: xxxx, mobil: xxx

 za zhotovitele: xxxxx

**II. PŘEDMĚT DODATKU**

Smluvní strany uzavřely dne 19.04.2018 smlouvu o dílo na realizaci díla „**Revitalizace veřejných parkových ploch a Chodník v ul. V Aleji a Gebauerova**“. V průběhu realizace zakázky, však došlo k okolnostem, které oproti původním předpokladům vyvolaly uzavření Dodatku č. 1 ze dne 29.6.2018 a Dodatku č. 2 ze dne 03.09.2018.

Předmětem uzavíraného Dodatku č. 3 jsou změny v rozsahu prací provedených na části díla s názvem „**Nová Paka – chodník v ul. V Aleji, Gebauerova – část chodníku po lesopark Střelnice“**, které vyvolaly následující změny v původní smlouvě o dílo:

1. **V článku II. POPIS DÍLA se doplňuje nový odst. 7 ve znění:**
2. Objednatel a zhotovitel se dohodli na změnách v rozsahu prací prováděných na části díla s názvem „**Nová Paka – chodník v ul. V Aleji, Gebauerova – část chodníku po lesopark Střelnice“**. To znamená na stavebních pracích, které nebudou v rámci díla realizovány - méněpráce (dále jen „Nerealizované práce“), ačkoliv byly předmětem dříve uzavřené smlouvy o dílo. Tyto nerealizované práce jsou popsány ve *„Změnovém listu č. 1“*, který je součástí přílohy č. 1 tohoto dodatku.

1. **V článku IV. CENA ZA DÍLO se nahrazuje odst. 1 ve znění:**
2. Cena za dílo je sjednána dle § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na základě nabídky zhotovitele, jako pevná, maximální a nejvýše přípustná ve výši:

 bez DPH: **6.375.340,41 Kč**

 DPH: **1.338.821,49** **Kč**

 Cena Díla vč. DPH: **7.714.161,90 Kč**

 Cena Díla vč. DPH slovy: sedmmilionůsedmsetčtrnácttisícstošedesátjedna korunčeských

 a devadesáthaléřů

1. **V článku IV. CENA ZA DÍLO se doplňuje nový odst. 9 ve znění :**
2. Cena za Nerealizované práce na části díla díla s názvem „**Nová Paka – chodník v ul. V Aleji, Gebauerova – část chodníku po lesopark Střelnice“** činí **106 122,59** Kč (slovy stošesttisícstodvacetdva korun českých a padesátdevět haléřů) bez DPH s tím, že DPH je ve výši 21 % (slovy: dvacet jedna procent), tj. částka **22 285,74** Kč (slovy: dvacedvatisícdvěstěosmdesátpět korun českých a sedmdesátčtyři haléřů), a tedy celková konečná cena Nerealizovaných prací včetně DPH činí **128 408,33** Kč (slovy: stodvacetosmtisícčtyřistaosm korun českých a třicettři haléřů) (dále jen "Cena Nerealizovaných prací"). O uvedenou částku se snižuje celková cena díla.

**III. DALŠÍ UJEDNÁNÍ**

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 3, bude zařazen do evidence smluv města Nová Paka a celé znění původní smlouvy, včetně všech dodatků bude zveřejněno na internetových stránkách objednatele a v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv (<https://smlouvy.gov.cz/>).
3. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží zhotovitel a tři objednatel.
4. Práva a závazky smluvních stran, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nezměněna ve znění Smlouvy o dílo ze dne 19.04.2018 ve znění dodatku č. 1 ze dne 29.06.2018 a dodatku č. 2 ze dne 03.09.2018.
5. Nedílnou součást tohoto dodatku tvoří následující přílohy:

**Příloha č. 1:** Změnový list č. 1 ze dne 10.09.2018

V Hradci Králové, dne V Nové Pace, dne

……………………………………… ………………………………………

Zhotovitel Objednatel

SOVIS CZ, a.s.město Nová Paka

Petr Smola, předseda představenstva Mgr. Josef Cogan, starosta

………………………………………

Zhotovitel

SOVIS CZ, a.s.

Bc. Michal Hanč, člen představenstva