Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. 0376/G0100/16/RS (objednatele)

č. 9/2017/1 (zhotovitele)

ze dne 9. 5. 2017

na stavbu **„ÚČOV - mycí linka“**

Smluvní strany:

1. **Pražská vodohospodářská společnost a.s.,** IČ: 256 56 112, DIČ: CZ25656112

se sídlem Praha 1 - Staré Město, Žatecká 110/2, PSČ 110 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5290

zastoupena: na základě plné moci

(dále jen „**Objednatel**“),

a

**INZET, s.r.o.,** IČ: 25611062, DIČ: CZ25611062

**s**e sídlem Koněvova 1944/238,Praha 3, Žižkov,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 54670

zastoupená

(dále jen „**Zhotovitel**“),

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jen „**Smluvní strana**“).

**Preambule**

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 1. Předmětem dodatku jsou dodatečné stavební práce, které vznikly v průběhu komplexních zkoušek a zkušebního provozu. V této době se začaly objevovat změny v podloží stavební jámy a základech, které nebyly zachyceny v žádném geologickém průzkumu s dopady na řešení statiky celého objektu i dílčích nosných prvků. Bylo nutné zpracovat nový statický výpočet včetně upravené projektové dokumentace s dopadem na vícenáklady na zvětšení nosných ocelových profilů.

Dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provozování vodohospodářské infrastruktury a pro dokončení díla.

Článek I.

**1.** Ustanovení **čl. 2. Předmět smlouvy** se rozšiřuje o nový odstavec 2.1.1, který zní:

„2.1.1 zhotovitel provede tyto dodatečné stavební práce:

* změny v základech s dopadem na statiku a ocelové nosné prvky
* nové vedení elektrických kabelů od rozvaděče v česlovně k myčce
* doplnění řešení elektro ohřevu a MaR
* úpravu okolních asfaltových ploch
* úpravu obslužných lávek v prostoru myčky

**2**. Ustanovení **čl. 5. Cena za provedení díla** se rozšiřuje o nový odstavec 5.1.1, který zní:

„5.1.1 Cena díla dle ust. čl. 2.1.1 činí bez DPH **1.439.085,00 Kč“**

Položkový soupis dodatečných stavebních prací – viz příloha č. 1.

Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č. 1 pak činí

Původní cena za dílo bez DPH 4.889.795,00 Kč

Cena dle dodatku č. 1 bez DPH 1.439.085,00 Kč

Celková cena bez DPH **6.328.880,00 Kč**

DPH 21%

**ČLÁNEK II.**

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

**ČLÁNEK III.**

1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma Smluvními stranami.

2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.

3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha č. 1 - Položkový soupis dodatečných stavebních prací a příloha č. 2 - Seznam Odpovědných osob a čísla účtů zveřejněných v registru plátců DPH.

|  |  |
| --- | --- |
| Za Objednatele,  v Praze, dne | Za Zhotovitele,  v Praze, dne |