**DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO - RÚ/0093/2018**

**Zateplení bytového domu čp. 46 a 47, obec Tehov**

1. ***Objednatel:***

**Rehabilitační ústav Kladruby**

státní příspěvková organizace

se sídlem: Kladruby 30, Kladruby, 257 62

IČO: 00068705, DIČ: CZ00068705

jejímž jménem jedná: **Ing. Josef Hendrych, MBA, ředitel**

Bankovní spojení: ČNB, 10033121/0710

(dále jen “**objednatel**”)

a

1. ***Zhotovitel:***

STAVOS Benešov s.r.o.

se sídlem: 257 23 Přestavlky u Čerčan 77

zastoupený Martinem Jaszem a Pavlem Matouškem, funkce - jednatelé

IČO: 26724154, DIČ:CZ26724154

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze oddíl C vložka 89702

Bankovní spojení: č.ú. 173007710/0300

(dále jen „**zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jen „**smluvní strany**“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**občanský zákoník**“) v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, která v čl. 4.2 stanoví, že cena za dílo činí 7.992.566,53 Kč bez DPH.

Smluvní strany se dohodly a berou na vědomí, že z důvodu úprav výměr z rozpočtu dle skutečnosti se cena za dílo zvyšuje o vícepráce v hodnotě 754.137,76 Kč. Soupis víceprací je nedílnou součástí tohoto dodatku.

**Celková cena za zhotovené dílo činí: 8.746.704,29 Kč bez DPH.**

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek je platný dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinný dnem zveřejnění v celém rozsahu v Centrálním registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a to nejpozději do 30 dnů ode dne jejího podpisu ze strany objednatele.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují níže své podpisy.

V Kladrubech dne ………………… 2018 V Přestavlkách dne ………………................2018

……………………………………… ………………………………………

**Objednatel Zhotovitel**

Ing. Josef Hendrych, MBA Martin Jasz,jednatel

ředitel RÚ Kladruby za STAVOS Benešov