Příloha č. 6 - Bližší specifikace předmětu plnění zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování analytické části, SWOT analýzy, strategické a implementační části 2.	Strategie rozvoje podnikatelského parku Milevsko současně se strategií podpory malého a středního podnikání v Milevsku a strategie inkubačního a akceleračního programu v Milevsku v tomto rozsahu:

# Analytická část

## Zpracování dodatečných analýz pro dokument strategie

- Zpracování podkladů pro brandingovou strategii města

- Sestavení ukazatelů pro městský Dashboard (nástěnku)

- Zhodnocení zralosti prováděných procesů státní správy

- Nástroje pro udržení ekonomicky aktivních lidí v regionu

- SWOT analýza

# Strategická část (návrhová) definování cílů/ výstupů

# Implementační část, včetně monitorování a evaluace

# Analytická část

Analýza současného stavu podnikaní v Milevsku a milevském regionu a analýza zaměstnanosti se zaměřením na:

  - Podnikatelství a ekonomický rozvoj – komparativní výhody regionu.

  - Věda, výzkum, inovace – příležitosti, současní inovátoři v regionu.

  - Rozvoj města/regionu, územní plán – schválená koncepce s komentářem, estetické vnímání města, dlouhodobý územní rozvoj.

  - Podpora ohrožených skupin obyvatelstva – jak je zajištěna podpora rodiny, boj s dlouhodobou nezaměstnaností, začleňování a příležitosti pro zdravotně postižené, podpora menšin apod.

  - Mobilita pracovní síly, ochota dojíždět za prací.

  - Partnerské regiony, globální spolupráce – zhodnocení přínosu kooperace pro region

  - Efektivnost samosprávy – zhodnocení modernizace vztahu občan – úřad, úřad – úřad, firma – úřad. Nové metody a technologie – inovace.

  - Finanční situace – doporučení k účasti a sledování grantů, výzev a programů pro region.

  - Priority EU, priority státu/ kraje – které priority musí dodržet Milevsko.

  - Strategická vize = 1 úderná vize (formulace priorit).

  - Plány města na střednědobý horizont 3-5 let v prioritních oblastech pro postupné dosažení vize a odstranění známých problémů.

  - Analýza zaměstnanosti mapuje zejména strukturu, vývoj a udržitelnost vysoké zaměstnanosti v regionu, aktuální problémy a překážky zaměstnatelnosti uchazečů o zaměstnání, připravenost na nové výzvy typu Společnost 4.0, Průmysl 4.0 a Práce 4.0 a podobné koncepty), analyzuje dlouhodobou nezaměstnanost a programy zaměřené na aktivní politiku zaměstnanosti.

## Součástí analytické části bude rovněž:

## Zpracování dodatečných analýz pro dokument strategie

Cílem tohoto úkolu je provést dodatečné analýzy pro finální doporučení a implementační část.

- Analýza technologické a znalostní náročnosti odvětví v regionu.

Technologická a znalostní náročnost bude vycházet z členění Eurostatu  a firemní data o regionu budou vzhledem ke kompletnosti účetních závěrek využita z roku 2016. Výstupem je přehled odvětví a podíly technologické náročnosti na úrovni třímístného kódování klasifikace ekonomických činností CZ-NACE dle Českého statistického úřadu.

- Vnímání regionu jeho okolím.

Cílem tohoto dotazování je zjistit, jak je vnímán region populací České republiky, která v regionu nežije (Tábor, Příbram, Písek a Benešov, Praha) K tomu je třeba sestavit dotazník, který schválí odborný garant a zástupce zadavatele. Výstupem je výzkumná zpráva z dotazníkového šetření.

## Provedení šetření bude provedeno na základě vlastního dotazníku a metodiky provádění průzkumu, např. kompilací dotazníků s větším množstvím tzv. otevřených otázek s volnou výpovědí respondentů. Podmínkou je oslovení reprezentativního vzorku (min 15 respondentů v každé kategorii) obyvatel v těchto skupinách:

•	Podnikatelský sektor – mikro firem (do 9 zaměstnanců)

•	Podnikatelský sektor – malých a středních firem (10-249 zaměstnanců)

•	Podnikatelský sektor – velkých firem (250+ zaměstnanců)

•	Domácnosti – věková kategorie respondenta 15-35 let

•	Domácnosti – věková kategorie respondenta 36-50 let

•	Domácnosti – věková kategorie respondenta 51+ let

•	Absolventi středních a vysokých škol v regionu (do 5 let po absolvování)

Otázky směřují na nutné podmínky rozvoje regionu pro obyvatele, co je třeba nejprve udělat, aby se v regionu žilo lépe. Zástupce zadavatele má právo účastnit se min. 10 % řízených rozhovorů.

Získaná data budou zpracována (také ve formě tabulek, grafů, aj.), vyhodnocena a předána zadavateli včetně vyplněných zdrojových dotazníků.

- Analýza cen nemovitostí v regionu, prognóza vývoje cen.

Vývoj v prodejních cenách za metr čtvereční (ideálně ze smluv uložených v katastru nemovitostí). Variantou je analyzovat i nájemní ceny daných kategorií z inzerátů.

- Byty (v paneláku, činžáku, obytném domě)

- Domy (celé rodinné domy),

- Rekreační nemovitosti (chaty a chalupy, zahradní domky),

- Pozemky (s možností stavby),

- Nebytové komerční prostory (kanceláře, administrativní budovy apod.).

- Analýza demografické pyramidy, prognóza vývoje za jinak nezměněných podmínek.

- Zpracování podkladů pro brandingovou strategii města

Cílem tohoto úkolu je zmapovat současnou brandingovou strategii města, zhodnotit marketingové nástroje města, symboly, jména, slogany, památky, akce, kterými se prezentuje a přidat kritiku používaných nástrojů a navrhnout možná řešení. Výstupem je souhrnná zpráva. Výzkum je postaven na pilotním vzorku respondentů z regionu (50 respondentů), jejich vnímání základních symbolů a znalost makretingových projektů města, a minimálně názorů 5 odborníků z brandingové a marketingové praxe.

- Sestavení ukazatelů pro městský Dashboard

Cílem tohoto úkolu je zmapovat ukazatele, které může město reportovat online na svém portálu.

- Zhodnocení zralosti prováděných procesů samosprávy

Cílem tohoto úkolu je v základních obrysech zmapovat současnou situaci a procesní model organizace města. Výstupem je souhrnná zpráva, která hodnotí schopnost města implementovat strategii, doporučení k zvýšení znalostního stupně organizace, možnosti použití ICT a dalších eGovernment nástrojů.

- Nástroje pro udržení ekonomicky aktivních lidí v regionu

Cílem tohoto úkolu je zmapovat možnosti povolené veřejné podpory pro lákání či udržení mladých lidí v regionu, resp. ekonomicky aktivních pro jejich druhé bydlení. Cílem je dále zmapovat možnosti otevření kombinovaného studia soukromé či veřejné vysoké školy, která by poskytovala bakalářský, navazující magisterský program a program celoživotního vzdělávání. Oslovení škol a získání zpětné vazby, analýza možností města takový projekt veřejně podpořit. Výstupem je souhrnná zpráva, která mapuje danou problematiku.

# SWOT analýza

## SWOT analýza bude vycházet ze zjištění v analytické části a z realizovaného dotazníkového šetření.

## V rámci realizace této části díla bude zpracovatelem zorganizována minimálně 1 skupinová diskuze, na kterou budou pozváni zástupci veřejnosti, tj. zástupci relevantních partnerů, jejichž působnost se dotýká.

## Jejich definitivní počet, místo konání, termín schůzky a struktura pozvaných subjektů bude odsouhlasen zadavatelem.

## Zpracovatel bude aktivně koordinovat diskusi a bude vhodnými metodami hledat konsensus. Výstupy ze skupinových diskuzí budou doloženy prezenční listinou a zápisem.

# Strategická část (návrhová) definování cílů/ výstupů

## Na základě zpracování části 1. Analytická (včetně dotazníku Vnímání regionu jeho okolím a SWOT analýzy) budou stanoveny minimálně následující části:

a)	Podpora podnikání v městě Milevsko

a1) Dle velikosti

a2) Dle segmentů podnikání

a3) Dle přidané hodnoty

a4) Dle inovativnosti

b)	Podpora podnikání v regionu Milevska

c)	Podnikatelský inkubátor a sociální zázemí PPM

d) 	Rozvoj PPM

e)	Rozvoj Zaměstnanosti

f)	Vztah zaměstnanost x dopravní obslužnost

g)	Destinační marketing

h)	Spolupráce měst a přeshraniční spolupráce

Cílem je obohatit regionální strategii zejména o nová data a dodržet obvyklou strukturu řešených oblastí, které se při tvorbu strategií měst a regionů používají. Na základě relevantních koncepčních dokumentů:

- Strategie regionálního rozvoje České republiky 2014 - 2020

- Program rozvoje Jihočeského kraje 2014 – 2020

- Strategie území správního obvodu ORP Milevsko 2015 – 2024

(v případě že se návrhy budou vymykat koncepčním dokumentům uvést stručné zdůvodnění tohoto návrhu)

# Implementační část, včetně monitorování a evaluace

- Harmonogram aktivit včetně stanovení finanční náročnosti

- Metodika indikátorů

- Měření naplňování strategického plánu (vyhodnocování indikátorů)

Výstupem bude souhrnný dokument, celková struktura bude mít podobu publikace „White paper“ .

Klíčové pasáže:

- V dokumentu je třeba jasně definovat vizi a misi regionu ve spolupráci se zadavatelem.

- Musí se použít S.M.A.R.T.E.R. plánování pro definované cíle, které je a) specifické, b) měřitelné číslem, či stupněm, stavem, c) dosažitelné - v moci města ovlivnit, d) rozumné – v kapacitách města provést, s přímou vazbou na grant či dotační program, či uvedením konkrétních zdrojů financování, e) se smysluplným termínem splnění 1 maximálně 3 roky, f) s určením, kdo (osoba odpovědná) má dané opatření má na starosti a g) jak se bude vyhodnocovat dané opatření, a h) datum, kdy město provede re-evaluaci tohoto opatření a zváží jeho pokračování, redefinuje ho apod.

EUROSTAT, G4 INNOVATION AND INFORMATION SOCIETY, 2016. High-tech industry and knowledge-intensive services (htec) [online]. 1. duben 2016. B.m.: Eurostat, the statistical office of the European Union. [vid. 2018-02-18]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/htec_esms.htm

Např. odvětví Peněžní zprostředkování má třímístný NACE kód 641

White paper či Bílá kniha je typ publikace, je to zpráva, která představuje řešení problémů či nastiňuje jejich řešení.